## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2019
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Natureza | Pesquisa
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Secretaria de Vigilância em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YJ / PO 0002 _ SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS
Programa | 2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo | 25388.000163/2019-34
Proposta FNS | Não se aplica
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 94/2019
Nº sage | 167
Início da Vigência | 21/11/2019
Fim da Vigência | 14/06/2022
Valor Original | 650.000,00
Valor Atual | 1.545.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 1.545.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 325.000,00 | 14/06/2022 a 14/06/2023 | 15/04/2023 | 13/08/2023
R$ 570.000,00 | 16/01/2024 a 20/02/2024 | 22/12/2023 | 20/04/2024

## Participantes
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | ANA CRISTINA SIMÕES ROSA | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.545.000,00 | R$ 0,17
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151696620 | 13/02/2020
6153698620 | 18/08/2022
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 650.000,00 | 20/12/2019 | 000000 | 339039 | 6151696620
Recebido | R$ 325.000,00 | 04/08/2022 | 2022NC000993 | 339039 | 6153698620
Recebido | R$ 570.000,00 | 27/12/2023 | 2023NC001844 | 339039 | 6153698620
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 1.545.000,00 | R$ 0 | R$ 1.545.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 650.000,00 | 26/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151696620 | 2019NE801046 | R$ 0,00
Emissão | R$ 162.500,00 | 05/08/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153698620 | 2022NE180 | R$ 0,00
Emissão | R$ 162.500,00 | 04/08/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153698620 | 2022NE179 | R$ 0,00
Emissão | R$ 200.000,00 | 27/11/2023 | Fiotec | 339039 | 6153698620 | 2023NE450 | R$ 200.000,00
Emissão | R$ 369.999,83 | 27/11/2023 | Fiotec | 339039 | 6153698620 | 2023NE451 | R$ 369.999,83
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 1.544.999,83 | R$ 0,00 | R$ 1.544.999,83

## Cronograma Financeiro
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 65.000,00 | 15/01/2020 | META 1 (ESPECIFICAÇÃO DA META): Realizar o monitoramento de princípios ativos de agrotóxicos em água
Real | R$ 65.000,00 | 27/05/2020 | META 1 (ESPECIFICAÇÃO DA META): Realizar o monitoramento de princípios ativos de agrotóxicos em água
Previsão | R$ 390.000,00 | 15/03/2020 | ETAPA 2.1: Desenvolver e disponibilizar para a rotina laboratorial método analítico para os agrotóxi
Real | R$ 390.000,00 | 27/05/2020 | ETAPA 2.1: Desenvolver e disponibilizar para a rotina laboratorial método analítico para os agrotóxi
Previsão | R$ 185.000,00 | 15/06/2020 | - ETAPA 3.1: Realizar treinamentos nos LACENs ou na Fiocruz com o objetivo de trocar experiências e
Real | R$ 185.000,00 | 04/06/2021 | - ETAPA 3.1: Realizar treinamentos nos LACENs ou na Fiocruz com o objetivo de trocar experiências e
Previsão | R$ 162.500,00 | 15/06/2022 | atividade1.2: Executar análises laboratoriais para verificação da presença de resíduos de agrotóxico
Real | R$ 162.500,00 | 07/10/2022 | atividade1.2: Executar análises laboratoriais para verificação da presença de resíduos de agrotóxico
Previsão | R$ 10.000,00 | 15/06/2023 | Atividade 3.3: Garantir a participação dos laboratórios treinados em programa interlaboratorial de a
Real | R$ 10.000,00 | 07/10/2022 | Atividade 3.3: Garantir a participação dos laboratórios treinados em programa interlaboratorial de a
Previsão | R$ 162.500,00 | 03/07/2023 | Etapa 2.2 - ANO 2022
Real | R$ 162.500,00 | 26/06/2023 | Etapa 2.2 - ANO 2022
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 975.000,00 | R$ 975.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 140.000,00 | 6153698620 | 2022NE179 | 78985 | 26/06/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 6.250,00 | 6153698620 | 2022NE179 | 78988 | 26/06/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.250,00 | 6153698620 | 2022NE179 | 78401 | 06/04/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 10.000,00 | 6151696620 | 2019NE801046 | 77650 | 25/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 162.500,00 | 6153698620 | 2022NE180 | 77650 | 25/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 185.000,00 | 6151696620 | 2019NE801046 | 75442 | 04/06/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 455.000,00 | 6151696620 | 2019NE801046 | 74336 e 74338 | 27/05/2020 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 975.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 16-2019
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 004 FIO 20 |  | 22/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2022 | 650000 | 16/2019 | 25388.010545/2019-76 | 49.487,35 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 587.512,65
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 162.500,00 | R$ 145.916,88 | - | - | R$ 13.133,12 | R$ 3.450,00 | Em execução | 15/06/2022 a 15/06/2023 | 16/04/2023 | 14/08/2023 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 15/01/2022 a 15/06/2022 | 16/04/2022 | 14/08/2022 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Meta 1: Realizar o monitoramento de princípios ati | R$ 65.000,00 | 15/01/2020 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 65.000,00 | 27/05/2020 | 74336 e 74338 | -
02 | Meta 2: Aumentar a capacidade analítica para o par | R$ 390.000,00 | 15/03/2020 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 390.000,00 | 27/05/2020 | 74336 e 74338 | -
03 | Meta 3: Viabilizar troca de metodologias e treinam | R$ 185.000,00 | 15/06/2020 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 185.000,00 | 04/06/2021 | 75442 | -
04 | Meta 1- 1.2: Executar análises laboratoriais para | R$ 162.500,00 | 15/06/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 162.500,00 | 07/10/2022 | 77650 | -
05 | Meta 3 - 3.3: Garantir a participação dos laborató | R$ 10.000,00 | 15/06/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 25/08/2022 | 77650 | -

## Contrato 13-2022
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 011 FIO 22 |  | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2023 | 162500 | 13/2022 | 25388.614/2022-39 | 12.316,76 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 146.933,24
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 06/09/2023 a 31/01/2024 | 02/12/2023 | 31/03/2024 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1:Desenvolver e disponibilizar para a rotina lab | R$ 16.250,00 | 20/09/2022 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 16.250,00 | 11/04/2023 | 78401 | -
02 | 2.1: Realizar treinamentos nos LACENs ou na Fiocru | R$ 140.000,00 | 30/12/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 140.000,00 | 26/06/2023 | 78985 | -
03 | 2.2: Garantir a participação dos laboratórios tr | R$ 6.250,00 | 20/08/2023 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 6.250,00 | 26/06/2023 | 78988 | -

## Contrato 37-2023
Análise de agrotóxicos em água de consumo humano: aprimoramento de estratégias do Vigiagua nos estados brasileiros
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 005 FIO 24 |  | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 16/01/2025 | 570000 | 37/2023 | 25388.001264/2023-17 | 42.108,89 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 516.491,11
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade Fiocruz 1.1: Executar análises laborator | R$ 57.000,00 | 05/02/2024 | - | - |  | Pendente
02 | Atividade Fiocruz 1.2: Viabilizar aquisição de ins | R$ 488.000,00 | 05/03/2024 | - | - |  | Pendente
03 | Atividade Fiocruz 3.1: Realizar treinamentos nos L | R$ 20.000,00 | 05/06/2024 | - | - |  | Pendente
04 | Atividade Fiocruz 3.2: Garantir a participação dos | R$ 5.000,00 | 03/01/2025 | - | - |  | Pendente