## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2020
Departamento | DIHS
Nome do Projeto | Mestrado Profissional Direitos Humanos, Justiça e Saúde: gênero e sexualidade
Natureza | Ensino
Atividade | Validação
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | 25388000234/2020-32
Proposta FNS | não se aplica
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | não se aplica
Nº sage | 5021.20YD 577.28396
Início da Vigência | 18/10/2020
Fim da Vigência | 18/10/2023
Valor Original | 500.000,00
Valor Atual | 500.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 500.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Mestrado Profissional Direitos Humanos, Justiça e Saúde: gênero e sexualidade
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | Maria Helena Barros de Oliveira | Analista Fiotec à Definir
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Mestrado Profissional Direitos Humanos, Justiça e Saúde: gênero e sexualidade
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 500.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6188000000 | 18/01/2021
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 500.000,00 | 13/10/2020 | 00000000 | 339039 | 6188000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 500.000,00 | R$ 0 | R$ 500.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 500.000,00 | 13/10/2020 | Fiotec | 339039 | 6188000000 | 2020NE800635 | R$ 61.500,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00

## Cronograma Financeiro
Mestrado Profissional Direitos Humanos, Justiça e Saúde: gênero e sexualidade
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 50.000,00 | 18/11/2020 | Reestruturação das ementas e do cronograma do Mestrado.
Real | R$ 50.000,00 | 23/12/2020 | Reestruturação das ementas e do cronograma do Mestrado.
Previsão | R$ 200.000,00 | 18/12/2020 | Realização do processo seletivo. -Contratação de pessoa física na modalidade bolsa; -
Real | R$ 200.000,00 | 07/06/2021 | Realização do processo seletivo. -Contratação de pessoa física na modalidade bolsa; -
Previsão | R$ 121.000,00 | 18/02/2021 | Realização de Disciplinas do Mestrado Profissional Direitos Humanos Justiça e Saúde: Gênero e Sexua
Real | R$ 121.000,00 | 21/03/2022 | Realização de Disciplinas do Mestrado Profissional Direitos Humanos Justiça e Saúde: Gênero e Sexua
Previsão | R$ 67.500,00 | 18/10/2021 | Conclusão das disciplinas Mestrado Profissional Direitos Humanos Justiça e Saúde: Gênero e Sexualida
Real | R$ 67.500,00 | 22/12/2022 | Conclusão das disciplinas Mestrado Profissional Direitos Humanos Justiça e Saúde: Gênero e Sexualida
Previsão | R$ 60.000,00 | 18/06/2022 | Elaboração do cronograma para número temático de revista indexada
Previsão | R$ 1.500,00 | 18/10/2023 | Publicação dos artigos
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 500.000,00 | R$ 438.500,00 | R$ 61.500,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
FIOTEC | R$ 67.500,00 | 6188000000 | 2020NE800635 | 77243 | 22/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 121.000,00 | 6188000000 | 2020NE800635 | 76869 | 21/03/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6188000000 | 2020NE800635 | 75616 | 04/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6188000000 | 2020NE800635 | 75138 | 10/11/2020 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 438.500,00 | R$ 0,00

## Contrato 14 -2020
Mestrado Profissional Direitos Humanos, Justiça e Saúde: gênero e sexualidade
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
Ensp 016 FIO 20 |  | 05/10/2020 | 18/10/2020 | 18/10/2023 | 500000 | 14 /2020 | 25388000234/2020-32 | 39.476,18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.523,82
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 18/10/2023 a 31/12/2024 | 01/11/2024 | 01/03/2025 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Reestruturação das ementas e do cronograma do Mest | R$ 50.000,00 | 18/11/2020 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 23/12/2020 | 75138 | -
02 | Reestruturação das ementas e do cronograma do Mest | R$ 200.000,00 | 18/12/2020 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 200.000,00 | 07/06/2021 | 75616 | -
03 | Realização de Disciplinas do Mestrado Profissional | R$ 121.000,00 | 18/02/2021 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 121.000,00 | 21/03/2022 | 76869 | -
04 | Conclusão das disciplinas Mestrado Profissional Di | R$ 67.500,00 | 18/10/2021 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 67.500,00 | 22/12/2022 | 77243 | -
05 | Elaboração do cronograma para número temático de r | R$ 60.000,00 | 18/06/2022 | - | - |  | Pendente
06 | Publicação dos artigos Publicação dos artigos Cont | R$ 1.500,00 | 18/10/2023 | - | - |  | Pendente