## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | DSSA
Nome do Projeto | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DE LIXÕES ENCERRADOS: PROPOSTA DE NOVOS MÉTODOS PARA MONITORAMENTO
Natureza | Pesquisa
Atividade | Estudo ou Análise ou Investigação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Fundação Nacional de Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | 25380.100537/2018-18
Proposta FNS | Não identificado
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 14/2018
Nº sage | 00074
Início da Vigência | 11/12/2018
Fim da Vigência | 11/12/2021
Valor Original | 318.775,55
Valor Atual | 318.775,55
Valor ENSP | 50.040,21
Valor FIOTEC | 268.735,34
Observação | ENSP-005-FIO-19
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 11/12/2021 a 11/12/2023 | 12/10/2023 | 09/02/2024
R$ 0,00 | 11/12/2023 a 30/06/2024 | 01/05/2024 | 29/08/2024

## Participantes
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DE LIXÕES ENCERRADOS: PROPOSTA DE NOVOS MÉTODOS PARA MONITORAMENTO
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | CAMILLE FERREIRA MANNARINO | Sueny Lima
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DE LIXÕES ENCERRADOS: PROPOSTA DE NOVOS MÉTODOS PARA MONITORAMENTO
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 318.775,55 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151696573 | 26/03/2019
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 161.241,20 | 14/01/2019 | 000000 | 339039 | 6151696573
Recebido | R$ 107.494,14 | 30/12/2019 | 2019NC001205 | 339039 | 6151696573
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 268.735,34 | R$ 0 | R$ 268.735,34
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 161.241,20 | 14/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6151696573 | 2019NE800028 | R$ 0,00
Emissão | R$ 107.494,14 | 30/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151696573 | 2019ne801092 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 268.735,34 | R$ 0,00 | R$ 268.735,34

## Cronograma Financeiro
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DE LIXÕES ENCERRADOS: PROPOSTA DE NOVOS MÉTODOS PARA MONITORAMENTO
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 28.622,45 | 28/02/2019 | 1.1. Estruturar a equipe com a divisão de tarefas e responsabilidades
Real | R$ 28.622,45 | 07/05/2019 | 1.1. Estruturar a equipe com a divisão de tarefas e responsabilidades
Previsão | R$ 66.336,73 | 28/04/2019 | 1.2. Realização de visitas a lixões no Estado do Rio de Janeiro
Real | R$ 66.336,73 | 11/06/2019 | 1.2. Realização de visitas a lixões no Estado do Rio de Janeiro
Previsão | R$ 75.204,08 | 26/06/2019 | 2.1. Desenvolvimento e consolidação dos métodos de avaliação dos gases emitidos nos lixões
Real | R$ 75.204,08 | 13/03/2020 | 2.1. Desenvolvimento e consolidação dos métodos de avaliação dos gases emitidos nos lixões
Previsão | R$ 85.085,45 | 28/09/2019 | 2.2. Desenvolvimento, adaptação e consolidação dos métodos de avaliação de lixiviados
Real | R$ 85.085,45 | 13/03/2020 | 2.2. Desenvolvimento, adaptação e consolidação dos métodos de avaliação de lixiviados
Previsão | R$ 6.734,70 | 28/11/2019 | 3.1. Avaliação de água subterrânea e superficial do entorno dos lixões estudados
Real | R$ 6.734,70 | 17/11/2022 | 3.1. Avaliação de água subterrânea e superficial do entorno dos lixões estudados
Previsão | R$ 3.367,35 | 28/04/2020 | 3.2. Avaliação dos lixiviados gerados nos lixões estudados
Real | R$ 3.367,35 | 07/07/2023 | 3.2. Avaliação dos lixiviados gerados nos lixões estudados
Previsão | R$ 1.122,45 | 28/09/2020 | 3.3. Avaliação dos gases emitidos nos lixões estudados
Real | R$ 1.122,45 | 25/07/2023 | 3.3. Avaliação dos gases emitidos nos lixões estudados
Previsão | R$ 1.122,45 | 28/02/2021 | 3.4. Verificação da migração do lixiviado através do solo sobreposto com GCL
Real | R$ 1.122,45 | 23/10/2023 | 3.4. Verificação da migração do lixiviado através do solo sobreposto com GCL
Previsão | R$ 1.139,68 | 28/01/2022 | 3.5. Avaliar os resultados e divulga-los através de apresentações em eventos científicos e da elabor
Real | R$ 1.139,68 | 23/10/2023 | 3.5. Avaliar os resultados e divulga-los através de apresentações em eventos científicos e da elabor
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 268.735,34 | R$ 268.735,34 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 1.139,68 | 6151696573 | 2019ne801092 | 80089 | 23/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.122,45 | 6151696573 | 2019ne801092 | 80085 | 23/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.122,45 | 6151696573 | 2019ne801092 | 79483 | 25/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 3.367,35 | 6151696573 | 2019ne801092 | 79238 | 07/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 6.734,70 | 6151696573 | 2019ne801092 | 78149 | 17/11/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 85.085,45 | 6151696573 | 2019ne801092 | 74148 | 19/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.922,06 | 6151696573 | 2019ne801092 | 74147 | 19/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 66.282,02 | 6151696573 | 2019NE800028 | 74147 | 19/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 66.336,73 | 6151696573 | 2019NE800028 | 73205 | 03/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 28.622,45 | 6151696573 | 2019NE800028 | 73.065 | 07/05/2019 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 268.735,34 | R$ 0,00

## Contrato 20-2018
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL DE LIXÕES ENCERRADOS: PROPOSTA DE NOVOS MÉTODOS PARA MONITORAMENTO
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-005-FIO-19 |  | 19/03/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2022 | 268735.34 | 20/2018 | 25388.010001/2018-23 | 23.545,89 | 5.374,71 | 0,00 | 0,00 | 239.814,74
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 28/02/2022 a 11/12/2023 | 12/10/2023 | 09/02/2024 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 - Estruturar a equipe com a divisão de tarefas | R$ 28.622,45 | 28/02/2019 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 28.622,45 | 07/05/2019 | 73.065 | -
02 | 1.2 - Realização de visitas a lixões no estado do | R$ 66.336,73 | 28/04/2019 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 66.336,73 | 11/06/2019 | 73205 | -
03 | 2.1 - Desenvolvimento e consolidação dos métodos d | R$ 75.204,08 | 28/06/2019 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 75.204,08 | 16/03/2020 | 74147 | -
04 | 2.2 - Desenvolvimento, adaptqação e consolidação d | R$ 85.085,45 | 28/09/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 85.085,45 | 16/03/2020 | 74148 | -
05 | 3.1 - Avaliação de água subterrãnea e superficial | R$ 6.734,70 | 30/04/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 6.734,70 | 17/11/2022 | 78149 | -
06 | 3.2 - Avaliação dos lixiviados gerados nos lixões | R$ 3.367,35 | 30/09/2022 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 3.367,35 | 07/07/2023 | 79238 | -
07 | 3.3 - Avaliação dos gases emitidos nos lixões estu | R$ 1.122,45 | 30/05/2023 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 1.122,45 | 25/07/2023 | 79483 | -
08 | 3.4 - Verificação da migração do lixiviado através | R$ 1.122,45 | 30/06/2023 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 1.122,45 | 23/10/2023 | 80085 | -
09 | 3.5 - Avaliar os resultados e divulga-los através | R$ 1.139,68 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 1.139,68 | 23/10/2023 | 80089 | -