## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | VDE
Nome do Projeto | Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Natureza | Ensino
Atividade | Diagnóstico de Situação
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | não cabe
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage
Início da Vigência | 12/06/2018
Fim da Vigência | 12/10/2021
Valor Original | 1.023.750,00
Valor Atual | 1.023.750,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 1.023.750,00
Observação | Em 13/06/2018: Processo entregue a Lúcia para terminar a minuta e ser encaminhado para assinatura dos diretores.
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | ENIRTES CAETANO PRATES MELO | Vania Jordão Peixoto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.023.750,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000000 | 30/09/2026
6153000000 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 181.000,00 | 07/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 146.000,00 | 23/05/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.000,00 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 146.000,00 | 18/05/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.000,00 | 29/05/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 100.000,00 | 20/08/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 120.000,00 | 04/04/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 140.000,00 | 17/05/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 10.750,00 | 09/02/2023 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 1.023.750,00 | R$ 0 | R$ 1.023.750,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 181.000,00 | 07/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801028 | R$ 0,00
Emissão | R$ 146.000,00 | 23/05/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800327 | R$ 0,00
Emissão | R$ 50.000,00 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800113 | R$ 0,00
Emissão | R$ 146.000,00 | 18/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800346 | R$ 0,00
Emissão | R$ 50.000,00 | 29/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800384 | R$ 0,00
Emissão | R$ 100.000,00 | 20/08/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000238 | R$ 0,00
Emissão | R$ 120.000,00 | 04/04/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE80 | R$ 0,00
Emissão | R$ 140.000,00 | 11/05/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE123 | R$ 0,00
Emissão | R$ 80.000,00 | 20/09/2022 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2022NE236 | R$ 0,00
Emissão | R$ 10.750,00 | 02/02/2023 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2023NE33 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 1.023.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.023.750,00

## Cronograma Financeiro
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 81.000,00 | 30/06/2018 | Apoiar a Gestão e estruturação do Projeto - Meta 1
Real | R$ 81.000,00 | 14/12/2018 | Apoiar a Gestão e estruturação do Projeto - Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 20/07/2018 | Primeiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | Primeiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 02/09/2018 | Primeiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 07/12/2018 | Primeiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1
Previsão | R$ 23.000,00 | 05/11/2018 | Primeiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Real | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | Primeiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência) – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 07/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência) – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu) – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu) – Meta 1
Previsão | R$ 23.000,00 | 05/02/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública) – Meta 1
Real | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública) – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 22/09/2019 | Segundo processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 12/03/2020 | Segundo processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/10/2019 | Segundo processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | Segundo processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 07/11/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência II) – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 13/07/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência II) – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 05/01/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu II) – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu II) – Meta 1
Previsão | R$ 23.000,00 | 17/04/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública II) – Meta 1
Real | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública II) – Meta 1
Previsão | R$ 23.000,00 | 01/12/2020 | Segundo processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Real | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | Segundo processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 17/03/2021 | Terceiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | Terceiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Previsão | R$ 50.000,00 | 11/05/2021 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu III) – Meta 1
Real | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu III) – Meta 1
Previsão | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | Atividade 19: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência III) – Meta 1
Real | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | Atividade 19: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência III) – Meta 1
Previsão | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | Atividade 18: Terceiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Fam
Real | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | Atividade 18: Terceiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Fam
Previsão | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | Atividade 15: Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu IV) – Meta 1
Real | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | Atividade 15: Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu IV) – Meta 1
Previsão | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | Atividade 14: Quarto processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Real | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | Atividade 14: Quarto processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | Atividade 20: Terceiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Real | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | Atividade 20: Terceiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | Atividade 21: Publicação do resultado da seleção (curso Especialização em Saúde Pública III) – Meta
Real | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | Atividade 21: Publicação do resultado da seleção (curso Especialização em Saúde Pública III) – Meta
Previsão | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | Atividade 22: Quarto processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Famíl
Real | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | Atividade 22: Quarto processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Famíl
Previsão | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | Atividade 23: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência IV) – Meta 1
Real | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | Atividade 23: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência IV) – Meta 1
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 1.023.750,00 | R$ 1.023.750,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 10.750,00 | 6151000000 | 2023NE33 | 78518 | 13/02/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6151000000 | 2022NE236 | 77760 | 05/10/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6151000000 | 2022NE236 | 77759 | 05/10/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 70.000,00 | 6153000000 | 2022NE123 | 77006 | 11/05/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 70.000,00 | 6153000000 | 2022NE123 | 77005 | 11/05/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 60.000,00 | 6153000000 | 2022NE80 | 77004 | 04/04/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 60.000,00 | 6153000000 | 2022NE80 | 77003 | 04/04/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6153000000 | 2021NE000238 | 76169 | 27/07/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6153000000 | 2021NE000238 | 76170 | 27/07/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 23.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74359 | 17/04/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 23.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74360 | 17/04/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74357 | 17/04/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74358 | 17/04/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800384 | 74158 | 27/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800113 | 74157 | 27/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 146.000,00 | 6151000000 | 2019NE800327 | 73151 | 21/05/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 81.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72502 | 22/11/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72504 | 22/11/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72503 | 22/11/2018 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 1.023.750,00 | R$ 0,00

## Contrato 11-2018
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 020 FIO 18 |  | 20/06/2018 | 12/06/2018 | 12/10/2021 | 819000 | 11/2018 | 25388.010178/2018-20 | 36.482,73 | 16.380,00 | 21.889,64 | 14.593,09 | 729.654,54
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 204.750,00 | R$ 204.750,00 | - | - | - | - | Em execução | 12/10/2021 a 12/06/2023 | 13/04/2023 | 11/08/2023 | 19/10/2021
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 - Apoiar a gestão e estruturação do Projeto | R$ 81.000,00 | 10/06/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 81.000,00 | 14/12/2018 | 72502 | -
02 | 1.2 - 1º processo seletivo do programa de residênc | R$ 50.000,00 | 01/09/2018 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 14/12/2018 | 72503 | -
03 | 1.3 - Publicação do resultado da seleção - Curso P | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 19/08/2019 | 72504 | -
04 | 1.4 - 1º processo seletivo dos cursos stricto sens | R$ 50.000,00 | 15/07/2018 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | -
05 | 1.5 - Publicação do resultado da seleção - Curso S | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | -
06 | 1.6 - 1º processo seletivo do curso especialização | R$ 23.000,00 | 20/11/2018 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | -
07 | 1.7 - Publicação do resultado da seleção - Curso d | R$ 23.000,00 | 07/02/2019 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | -
08 | 1.8 - 2º processo seletivo do programa de residênc | R$ 50.000,00 | 01/09/2019 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 12/03/2020 | 74157 | -
09 | 1.9 - Publicação do resultado da seleção - Program | R$ 50.000,00 | 25/11/2019 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 13/07/2020 | 74158 | -
10 | 1.10 - 2º processo seletivo dos cursos stricto sen | R$ 50.000,00 | 18/10/2019 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | 74357 | -
11 | 1.11 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 50.000,00 | 10/01/2020 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | 74358 | -
12 | 1.12 - 2º processo seletivo do curso especializaçã | R$ 23.000,00 | 10/12/2019 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | 74359 | -
13 | 1.13 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 23.000,00 | 02/04/2020 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | 74360 | -
14 | 1.14 - 4º processo seletivo dos cursos Stricto Sen | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | 77003 | -
15 | 1.15 - Publicação do resultado da seleção (Curso S | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | 77004 | -
16 | 1.16 - 3º processo seletivo dos cursos stricto sen | R$ 50.000,00 | 05/03/2021 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | 76169 | -
17 | 1.17 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 50.000,00 | 12/05/2021 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | 76170 | -
18 | 1.18 - 3º processo seletivo do Programa de Residên | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | 77005 | -
19 | 1.19 - Publicação do resultado da seleção (Curso P | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | - | - |  | Quitado
19 . 1 |  | - | - | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | 77006 | -
20 | 1.20 - 3º processo seletivo do curso Especializaçã | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | - | - |  | Quitado
20 . 1 |  | - | - | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | 77759 | -
21 | 1.21 - Publicação do resultado da seleção (curso E | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | - | - |  | Quitado
21 . 1 |  | - | - | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | 77760 | -
22 | 1.22 - 4º processo seletivo do Programa de Residên | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | - | - |  | Quitado
22 . 1 |  | - | - | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | 78518 | -
23 | 1.23 - Publicação do resultado da seleção (Curso P | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | - | - |  | Quitado
23 . 1 |  | - | - | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | 78518 | -