## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Fortalecimento de Capacidades Formativas em Saúde Pública Junto a Instituições Formadoras Brasileiras, Latino-americanas e dos Países da CPLP
Natureza | Pesquisa
Atividade | Estudo ou Análise ou Investigação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.010179/2018-74
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | Não se aplica
Início da Vigência | 00/00/0000
Fim da Vigência | 00/00/0000
Valor Original | 700.000,00
Valor Atual | 700.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 700.000,00
Observação | Em 13/6/2017: Aguardo Prof. Fred voltar de viagem para assinar o Termo de Ratificação e Dispensa de Licitação.
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Fortalecimento de Capacidades Formativas em Saúde Pública Junto a Instituições Formadoras Brasileiras, Latino-americanas e dos Países da CPLP
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | Frederico Peres da Costa | Sueny Lima
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Fortalecimento de Capacidades Formativas em Saúde Pública Junto a Instituições Formadoras Brasileiras, Latino-americanas e dos Países da CPLP
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 700.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000000 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 20.000,00 | 15/06/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 120.000,00 | 04/07/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 58.000,00 | 19/07/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 20.000,00 | 11/09/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 45.100,00 | 10/10/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 60.000,00 | 23/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 58.000,00 | 26/11/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 55.000,00 | 07/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 53.900,00 | 13/03/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 60.000,00 | 24/04/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 60.000,00 | 25/07/2019 | 2019NC001078 | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 80.000,00 | 10/04/2020 | 20320NC000565 | 339039 | 6151000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 690.000,00 | R$ 0 | R$ 690.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 20.000,00 | 15/06/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800442 | R$ 0,00
Emissão | R$ 120.000,00 | 04/07/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800471 | R$ 0,00
Emissão | R$ 58.000,00 | 19/07/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800531 | R$ 0,00
Emissão | R$ 20.000,00 | 11/09/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800663 | R$ 0,00
Emissão | R$ 45.100,00 | 10/10/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800789 | R$ 0,00
Emissão | R$ 60.000,00 | 23/10/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800821 | R$ 0,00
Emissão | R$ 58.000,00 | 26/11/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800939 | R$ 0,00
Emissão | R$ 55.000,00 | 07/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801024 | R$ 0,00
Emissão | R$ 53.900,00 | 13/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800133 | R$ 0,00
Emissão | R$ 60.000,00 | 24/04/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800258 | R$ 0,00
Emissão | R$ 60.000,00 | 12/08/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800604 | R$ 0,00
Emissão | R$ 80.000,00 | 13/04/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800241 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 690.000,00 | R$ 0,00 | R$ 690.000,00

## Cronograma Financeiro
Fortalecimento de Capacidades Formativas em Saúde Pública Junto a Instituições Formadoras Brasileiras, Latino-americanas e dos Países da CPLP
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 70.000,00 | 30/06/2018 | 1.1 - Apoiar a gestão e a estruturação da gestão do projeto
Real | R$ 20.000,00 | 15/06/2018 | 1.1 - Apoiar a gestão e a estruturação da gestão do projeto
Real | R$ 50.000,00 | 04/07/2018 | 1.1 - Apoiar a gestão e a estruturação da gestão do projeto
Previsão | R$ 100.000,00 | 25/07/2018 | 1.2 - Realização de reuniões para organização e estruturação do curso
Real | R$ 70.000,00 | 04/07/2018 | 1.2 - Realização de reuniões para organização e estruturação do curso
Real | R$ 8.000,00 | 19/07/2018 | 1.2 - Realização de reuniões para organização e estruturação do curso
Real | R$ 22.000,00 | 23/10/2018 | 1.2 - Realização de reuniões para organização e estruturação do curso
Previsão | R$ 60.000,00 | 10/09/2018 | 1.3 - Elaboração de material didático
Real | R$ 10.000,00 | 26/06/2019 | 1.3 - Elaboração de material didático
Real | R$ 50.000,00 | 12/08/2019 | 1.3 - Elaboração de material didático
Previsão | R$ 50.000,00 | 20/10/2018 | 1.4- Processo de formação de tutores (em caso de curso na modalidade a distância)
Real | R$ 41.100,00 | 26/11/2018 | 1.4- Processo de formação de tutores (em caso de curso na modalidade a distância)
Real | R$ 8.900,00 | 07/12/2018 | 1.4- Processo de formação de tutores (em caso de curso na modalidade a distância)
Previsão | R$ 50.000,00 | 18/12/2018 | 1.5- Elaboração do edital do processo de seleção dos alunos
Real | R$ 50.000,00 | 19/07/2018 | 1.5- Elaboração do edital do processo de seleção dos alunos
Previsão | R$ 50.000,00 | 05/03/2019 | 1.6- Acompanhamento da gestão acadêmica do curso
Real | R$ 20.000,00 | 11/09/2018 | 1.6- Acompanhamento da gestão acadêmica do curso
Real | R$ 30.000,00 | 10/10/2018 | 1.6- Acompanhamento da gestão acadêmica do curso
Previsão | R$ 50.000,00 | 28/04/2019 | 1.7- Elaboração do relatório final sobre os resultados alcançados pelo programa de formação.
Real | R$ 50.000,00 | 26/06/2019 | 1.7- Elaboração do relatório final sobre os resultados alcançados pelo programa de formação.
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/05/2019 | 2.1- Realização de reuniões para organização e estruturação de programa de estágio e/ou formação com
Real | R$ 15.100,00 | 10/10/2018 | 2.1- Realização de reuniões para organização e estruturação de programa de estágio e/ou formação com
Real | R$ 34.900,00 | 23/10/2018 | 2.1- Realização de reuniões para organização e estruturação de programa de estágio e/ou formação com
Previsão | R$ 20.000,00 | 10/06/2019 | 2.2- Realização de estágio e/ou formação complementar de alunos ENSP em outras instituições formador
Real | R$ 20.000,00 | 23/10/2018 | 2.2- Realização de estágio e/ou formação complementar de alunos ENSP em outras instituições formador
Previsão | R$ 20.000,00 | 20/07/2019 | 2.3- Realização de estágio e/ou formação complementar de alunos de outras instituições formadoras, d
Real | R$ 10.000,00 | 12/08/2019 | 2.3- Realização de estágio e/ou formação complementar de alunos de outras instituições formadoras, d
Real | R$ 10.000,00 | 21/10/2020 | 2.3- Realização de estágio e/ou formação complementar de alunos de outras instituições formadoras, d
Previsão | R$ 20.000,00 | 15/08/2019 | 3.1- Realização de reuniões e oficinas de trabalho para a discussão, o desenvolvimento e a transferê
Real | R$ 20.000,00 | 24/04/2019 | 3.1- Realização de reuniões e oficinas de trabalho para a discussão, o desenvolvimento e a transferê
Previsão | R$ 20.000,00 | 05/09/2019 | 3.2- Elaboração de ambientes virtuais de aprendizagem
Real | R$ 20.000,00 | 07/12/2018 | 3.2- Elaboração de ambientes virtuais de aprendizagem
Previsão | R$ 20.000,00 | 22/10/2019 | 3.3- Acompanhamento e avaliação de projetos de transferência de tecnologia em saúde
Real | R$ 20.000,00 | 07/12/2018 | 3.3- Acompanhamento e avaliação de projetos de transferência de tecnologia em saúde
Previsão | R$ 20.000,00 | 30/11/2019 | 4.1- Realização de reuniões, seminários, oficinas de trabalho e colóquios no âmbito das redes de ins
Real | R$ 20.000,00 | 24/04/2019 | 4.1- Realização de reuniões, seminários, oficinas de trabalho e colóquios no âmbito das redes de ins
Previsão | R$ 20.000,00 | 05/12/2019 | 4.2- Elaboração de seminários virtuais e webinars sobre temas de interesse dos membros das redes est
Real | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 4.2- Elaboração de seminários virtuais e webinars sobre temas de interesse dos membros das redes est
Previsão | R$ 20.000,00 | 01/03/2020 | 4.3- Apoio ao papel da ENSP como secretaria executiva e coordenadora de redes estruturantes de insti
Real | R$ 20.000,00 | 24/04/2019 | 4.3- Apoio ao papel da ENSP como secretaria executiva e coordenadora de redes estruturantes de insti
Previsão | R$ 20.000,00 | 12/06/2020 | 5.1- Desenvolvimento e apoio de projetos visando o mapeio de prioridades de pesquisa no país e no ex
Real | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 5.1- Desenvolvimento e apoio de projetos visando o mapeio de prioridades de pesquisa no país e no ex
Previsão | R$ 20.000,00 | 15/08/2020 | 6.1- Desenvolvimento de projetos multicêntricos de investigação junto a grupos de pesquisa e institu
Real | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 6.1- Desenvolvimento de projetos multicêntricos de investigação junto a grupos de pesquisa e institu
Previsão | R$ 20.000,00 | 01/11/2020 | 6.2- Apoio à elaboração de diretrizes e normas referentes à área de inovação tecnológica, tendo em v
Real | R$ 10.000,00 | 21/10/2020 | 6.2- Apoio à elaboração de diretrizes e normas referentes à área de inovação tecnológica, tendo em v
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 700.000,00 | R$ 690.000,00 | R$ 10.000,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 80.000,00 | 6151000000 | 2020NE800241 | 75015 | 09/10/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 60.000,00 | 6151000000 | 2019NE800604 | 73716 | 10/10/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 53.900,00 | 6151000000 | 2019NE800133 | 73209 | 04/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 6.100,00 | 6151000000 | 2018NE801024 | 73209 | 04/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2019NE800258 | 73012 | 15/04/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2019NE800258 | 73013 | 15/04/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2019NE800258 | 73014 | 15/04/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2018NE801024 | 72830 | 21/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2018NE801024 | 72829 | 21/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.900,00 | 6151000000 | 2018NE801024 | 72828 | 21/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 41.100,00 | 6151000000 | 2018NE800939 | 72828 | 21/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.900,00 | 6151000000 | 2018NE800939 | 72566 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 3.100,00 | 6151000000 | 2018NE800821 | 72566 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2018NE800663 | 72563 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.000,00 | 6151000000 | 2018NE800789 | 72563 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 43.100,00 | 6151000000 | 2018NE800789 | 72564 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 6.900,00 | 6151000000 | 2018NE800821 | 72564 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE800821 | 72565 | 06/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE800531 | 71885 | 30/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.000,00 | 6151000000 | 2018NE800531 | 71884 | 30/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 70.000,00 | 6151000000 | 2018NE800471 | 71524 | 20/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE800471 | 71523 | 20/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2018NE800442 | 71523 | 20/08/2018 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 690.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 12-2018
Fortalecimento de Capacidades Formativas em Saúde Pública Junto a Instituições Formadoras Brasileiras, Latino-americanas e dos Países da CPLP
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 019 FIO 18 |  | 02/07/2018 | 19/06/2018 | 19/12/2020 | 700000 | 12/2018 | 25388.010179/2018-20 | 31.181,82 | 14.000,00 | 18.709,09 | 12.472,73 | 623.636,36
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 - Apoiar a gestão e a estruturação da gestão d | R$ 70.000,00 | 30/06/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 20/08/2018 | 71523 | -
1 . 2 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 20/08/2018 | 71523 | -
02 | 1.2 - Realização de reuniões para organização e e | R$ 100.000,00 | 25/07/2018 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 70.000,00 | 20/08/2018 | 71524 | -
2 . 2 |  | - | - | R$ 8.000,00 | 30/08/2018 | 71884 | -
2 . 3 |  | - | - | R$ 22.000,00 | 14/12/2018 | 72563 | -
03 | 1.3 - Elaboração de material didático | R$ 60.000,00 | 10/09/2018 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 26/06/2019 | 73209 | -
3 . 2 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 23/10/2019 | 73716 | -
04 | 1.4- Processo de formação de tutores (em caso de c | R$ 50.000,00 | 20/10/2018 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 8.900,00 | 28/02/2019 | 72828 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 41.100,00 | 28/02/2019 | 72828 | -
05 | 1.5- Elaboração do edital do processo de seleção d | R$ 50.000,00 | 18/12/2018 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 30/08/2018 | 71885 | -
06 | 1.6- Acompanhamento da gestão acadêmica do curso | R$ 50.000,00 | 05/03/2019 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 14/12/2018 | 72564 | -
07 | 1.7- Elaboração do relatório final sobre os result | R$ 50.000,00 | 28/04/2019 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 26/06/2019 | 73209 | -
08 | 2.1- Realização de reuniões para organização e est | R$ 50.000,00 | 30/05/2019 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 14/12/2018 | 72565 | -
09 | 2.2- Realização de estágio e/ou formação complemen | R$ 20.000,00 | 10/06/2019 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 14/12/2018 | 72566 | -
10 | 2.3- Realização de estágio e/ou formação complemen | R$ 20.000,00 | 20/07/2019 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 23/10/2019 | 73716 | -
10 . 2 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 21/10/2020 | 75015 | -
11 | 3.1- Realização de reuniões e oficinas de trabalho | R$ 20.000,00 | 15/08/2019 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 03/05/2019 | 73012 | -
12 | 3.2- Elaboração de ambientes virtuais de aprendiza | R$ 20.000,00 | 05/09/2019 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 28/02/2019 | 72829 | -
13 | 3.3- Acompanhamento e avaliação de projetos de tra | R$ 20.000,00 | 22/10/2019 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 28/02/2019 | 72830 | -
14 | 4.1- Realização de reuniões, seminários, oficinas | R$ 20.000,00 | 30/11/2019 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 03/05/2019 | 73013 | -
15 | 4.2- Elaboração de seminários virtuais e webinars | R$ 20.000,00 | 05/12/2019 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 75015 | -
16 | 4.3- Apoio ao papel da ENSP como secretaria execut | R$ 20.000,00 | 01/03/2020 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 03/05/2019 | 73014 | -
17 | 5.1- Desenvolvimento e apoio de projetos visando o | R$ 20.000,00 | 12/06/2020 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 75015 | -
18 | 6.1- Desenvolvimento de projetos multicêntricos de | R$ 20.000,00 | 15/08/2020 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 21/10/2020 | 75015 | -
19 | 6.2- Apoio à elaboração de diretrizes e normas ref | R$ 20.000,00 | 01/11/2020 | - | - |  | Pendente
19 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 21/10/2020 | 75015 | -