## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2015
Departamento | VDEGS/NUTEC
Nome do Projeto | IV Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros GHEMO 2015/2016
Natureza | Ensino
Atividade | Avaliação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Atenção à Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 6516 - Implantação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e Consolidação da Hemorede
Programa | 2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo | 25388.000196/2016-31
Proposta FNS | 064
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 154/2015
Nº sage
Início da Vigência | 29/12/2015
Fim da Vigência | 22/04/2018
Valor Original | 1.700.000,00
Valor Atual | 1.700.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 1.700.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 21/05/2018 a 22/12/2018 | 23/10/2018 | 20/02/2019 | OFÍCIO SISTEMA Nº 2076 - MS/SE/FNS Reportando-nos ao teor do Ofício 212/2018-PR16/03/2018, informamos que o Termo de Execução Descentralizada nº 154/2015, celebrado entre este Ministério e essa Entidade, cujo Objeto é: CAPACITAÇÃO SOBRE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, teve seu prazo de vigência prorrogado para 22/12/2018 e o de Prestação de Contas para 20/02/2019.

## Participantes
IV Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros GHEMO 2015/2016
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | MARIA INFANTE | Sueny Lima
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
IV Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros GHEMO 2015/2016
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6100.685613 | 20/04/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 1.700.000,00 | 23/02/2016 | 000367 | 339039 | 6100.685613
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 1.700.000,00 | R$ 0 | R$ 1.700.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 1.700.000,00 | 15/07/2016 | Fiotec | 339039 | 6100.685613 | 2016NE800505 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00

## Cronograma Financeiro
IV Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros GHEMO 2015/2016
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 170.000,00 | 30/11/2015 | 1
Real | R$ 170.000,00 | 02/05/2016 | 1
Previsão | R$ 375.000,00 | 29/02/2016 | 1
Real | R$ 375.000,00 | 22/09/2016 | 1
Previsão | R$ 375.000,00 | 30/06/2016 | 1
Real | R$ 375.000,00 | 04/10/2016 | 1
Previsão | R$ 375.000,00 | 30/10/2016 | 1
Real | R$ 375.000,00 | 24/11/2016 | 1
Previsão | R$ 375.000,00 | 30/12/2016 | 1
Real | R$ 375.000,00 | 10/02/2017 | 1
Previsão | R$ 30.000,00 | 01/02/2017 | 1
Real | R$ 30.000,00 | 04/04/2018 | 1
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 33.673,47 | 6100.6856 | 2016NE800505 | 70611 | 21/03/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,01 | 6100.6856 | 2016NE800505 | 65659 | 19/09/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,01 | 6100.6856 | 2016NE800505 | 62323 | 04/07/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,01 | 6100.6856 | 2016NE800505 | 62134 | 22/06/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,01 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 29/03/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,01 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 22/03/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,00 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 13/01/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.000,00 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 22/12/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 250.000,00 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 18/11/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 375.000,00 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 10/10/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 166.326,48 | 6100.6856 | 2016NE800505 | Não informado | 09/08/2016 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 06-2016
IV Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros GHEMO 2015/2016
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-008-FIO-16 |  | 00/00/0000 | 18/07/2016 | 18/07/2018 | 1700000 | 06/2016 | 25388.000196/2016-31 | 0,00 | 0,00 | 48.524,27 | 32.666,67 | 1.618.809,06
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 18/07/2018 a 21/12/2018 | 22/10/2018 | 19/02/2019 | 01/08/2018
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Preparação do conteúdo programático e planejamento | R$ 112.244,90 | 18/07/2016 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 112.244,90 | 09/08/2016 |  | -
02 | 1.2 Processo de seleção de alunos do curso | R$ 54.081,58 | 18/09/2016 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 54.081,58 | 09/08/2016 |  | -
03 | 2.1 Unidade de Introdução. | R$ 125.000,00 | 18/10/2016 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 10/10/2016 |  | -
04 | 2.2 Sistema de saúde no Brasil e política nacional | R$ 125.000,00 | 18/11/2016 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 10/10/2016 |  | -
05 | 2.3 Gestão estratégica e a governança do sus | R$ 125.000,00 | 18/12/2016 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 10/10/2016 |  | -
06 | 3.1 Gestão de planejamento em saúde | R$ 125.000,00 | 18/01/2017 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 18/11/2016 |  | -
07 | 3.2 Gestão estratégica de sistema de informação | R$ 125.000,00 | 18/02/2017 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 18/11/2016 |  | -
08 | 3.3 Gestão de pessoas e do trabalho | R$ 125.000,00 | 18/03/2017 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 22/12/2016 |  | -
09 | 4.1 Gestão de Recursos financeiros e custos | R$ 125.000,00 | 18/04/2017 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,00 | 13/01/2017 |  | -
10 | 4.2 Gerenciamento e logística da cadeia de suprim | R$ 125.000,01 | 18/05/2017 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,01 | 22/03/2017 |  | -
11 | 4.3 gestão de operações da qualidade e risco em he | R$ 125.000,01 | 18/06/2017 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,01 | 29/03/2017 |  | -
12 | 5.1 Organização dos processos de trabalho dos serv | R$ 125.000,01 | 18/07/2017 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,01 | 22/06/2017 | 62134 | -
13 | 5.2 Tópicos complementares em hemoterapia | R$ 125.000,01 | 18/08/2017 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,01 | 04/07/2017 | 62323 | -
14 | 5.3 Apresentação dos trabalhos de conclusão de cur | R$ 125.000,01 | 18/02/2018 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 125.000,01 | 19/09/2017 | 65659 | -
15 | 6.1 Consolidação dos relatórios e elaboração do re | R$ 33.673,47 | 18/06/2018 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 33.673,47 | 23/10/2018 | 70611 | -