## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: Uma Abordagem Interprofissional
Natureza | Ensino
Atividade | Diagnóstico de Situação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25380.000050/2018-28
Proposta FNS | 33781.0550001/18-017
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 48/2018
Nº sage | 000091
Início da Vigência | 27/07/2018
Fim da Vigência | 30/05/2021
Valor Original | 2.964.000,00
Valor Atual | 2.964.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 2.964.000,00
Observação | Lançar aditivo do TED até 31/11/2022
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 30/05/2021 a 30/11/2022 | 01/10/2022 | 29/01/2023
R$ 0,00 | 30/11/2022 a 02/03/2023 | 01/01/2023 | 01/05/2023 | Prorrogação no SEI.

## Participantes
Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: Uma Abordagem Interprofissional
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Rosa Maria Pinheiro Souza | Sueny Lima
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: Uma Abordagem Interprofissional
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 2.964.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151694643 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 2.964.000,00 | 10/08/2018 | 001176 | 339039 | 6151694643
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 2.964.000,00 | R$ 0 | R$ 2.964.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 2.964.000,00 | 22/10/2018 | Fiotec | 339039 | 6151694643 | 2018NE800820 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 2.964.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.964.000,00

## Cronograma Financeiro
Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: Uma Abordagem Interprofissional
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 1.500.000,00 | 10/08/2018 | Meta 1 - Atividades 1.1 / 1.2 / 1.3
Real | R$ 1.500.000,00 | 12/12/2018 | Meta 1 - Atividades 1.1 / 1.2 / 1.3
Previsão | R$ 574.800,00 | 05/06/2019 | Meta 1 - atividade 1.4
Real | R$ 574.800,00 | 09/09/2019 | Meta 1 - atividade 1.4
Previsão | R$ 266.760,00 | 01/12/2019 | Meta 1 - atividade 1.5
Real | R$ 266.760,00 | 31/03/2020 | Meta 1 - atividade 1.5
Previsão | R$ 207.480,00 | 20/03/2020 | Meta 1 - atividade 1.6
Real | R$ 207.480,00 | 08/06/2020 | Meta 1 - atividade 1.6
Previsão | R$ 207.480,00 | 17/06/2020 | Meta 1 - atividade 1.7
Real | R$ 207.480,00 | 02/07/2021 | Meta 1 - atividade 1.7
Previsão | R$ 177.840,00 | 25/09/2020 | Meta 1 - atividade 1.8
Real | R$ 177.840,00 | 03/09/2021 | Meta 1 - atividade 1.8
Previsão | R$ 29.640,00 | 01/07/2021 | Meta 1 - atividade 1.9
Real | R$ 29.640,00 | 27/12/2022 | Meta 1 - atividade 1.9
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 2.964.000,00 | R$ 2.964.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 29.640,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 77848 | 27/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 177.840,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 76162 | 03/09/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 207.480,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 75381 | 12/01/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 207.480,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 74313 | 07/04/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 266.760,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 73966 | 17/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 592.800,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 73226 | 10/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 296.400,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 72418 | 01/11/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 652.080,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 72419 | 01/11/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 533.520,00 | 6151694643 | 2018NE800820 | 72420 | 01/11/2018 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 2.964.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 19-2018
Formação em Saúde Pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: Uma Abordagem Interprofissional
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-031-FIO-18 |  | 00/00/0000 | 23/10/2018 | 23/01/2021 | 2964000 | 19/2018 | 25388.010383/2018-95 | 212.164,63 | 59.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.555,37
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 30/11/2022 a 02/03/2023 | 01/01/2023 | 01/05/2023 | 01/12/2022
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 30/05/2021 a 30/11/2022 | 01/10/2022 | 29/01/2023 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Finalizado | 23/01/2021 a 30/05/2021 | 31/03/2021 | 29/07/2021 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade 1: Estruturação da equipe, planejamento | R$ 296.400,00 | 30/10/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 296.400,00 | 17/12/2018 | 72418 | -
02 | Atividade 2: Oficina de mapeamento e mobilização. | R$ 652.080,00 | 25/11/2018 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 652.080,00 | 17/12/2018 | 72419 | -
03 | Atividade 3: Oficina de estruturação dos cursos ju | R$ 533.520,00 | 15/12/2018 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 533.520,00 | 17/12/2018 | 72420 | -
04 | Atividade 4: Seminário de capacitação das institui | R$ 592.800,00 | 10/01/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 592.800,00 | 11/09/2019 | 73226 | -
05 | Atividade 5: Implantação do curso de especializaçã | R$ 266.760,00 | 07/05/2019 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 266.760,00 | 31/03/2020 | 73966 | -
06 | Atividade 6: Implantação do curso de especializaçã | R$ 207.480,00 | 01/08/2019 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 207.480,00 | 10/06/2020 | 74313 | -
07 | Atividade 7: Implantação do curso de especializaçã | R$ 207.480,00 | 03/12/2019 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 207.480,00 | 18/06/2021 | 75381 | -
08 | Atividade 8: Divulgação e compartilhamento das exp | R$ 177.840,00 | 06/03/2020 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 177.840,00 | 03/09/2021 | 76162 | -
09 | Atividade 9: Relatório de monitoramento e avaliaçã | R$ 29.640,00 | 30/11/2022 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 29.640,00 | 27/12/2022 | 77848 | -