## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | DIREÇÃO
Nome do Projeto | PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Natureza | Gestão
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | Não identificado
Proposta FNS | Não identificado
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | Não se aplica
Início da Vigência | 11/12/2018
Fim da Vigência | 11/06/2021
Valor Original | 2.368.203,57
Valor Atual | 2.960.254,46
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 2.960.254,46
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 592.050,89 | 11/06/2021 a 30/12/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022

## Participantes
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 2.960.254,46 | R$ -0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000000 | 30/01/2019
6153000000 | 28/08/2020
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 160.260,12 | 07/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 90.000,00 | 28/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 9.569,66 | 17/01/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 300.000,00 | 05/02/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 300.000,00 | 20/03/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 73.421,22 | 09/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 257.295,73 | 10/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 61.560,72 | 23/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 52.614,59 | 06/09/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.404,08 | 09/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.404,08 | 09/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 91.397,96 | 30/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 73.010,20 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 25.688,78 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.620,41 | 10/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 50.404,08 | 29/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 25.688,78 | 20/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 64.119,18 | 09/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 27.148,89 | 23/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 0,09 | 23/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 50.404,08 | 14/12/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 102.971,41 | 24/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 36.559,18 | 08/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 29.390,12 | 08/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 6.660,14 | 11/05/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 2.319.357,78 | R$ 0 | R$ 2.319.357,78
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 160.260,12 | 07/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801021 | R$ 0,00
Emissão | R$ 90.000,00 | 28/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801183 | R$ 0,00
Emissão | R$ 9.569,66 | 17/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800035 | R$ 0,00
Emissão | R$ 300.000,00 | 08/02/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800063 | R$ 0,00
Emissão | R$ 300.000,00 | 20/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800161 | R$ 0,00
Emissão | R$ 73.421,22 | 09/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800463 | R$ 0,00
Emissão | R$ 257.295,73 | 10/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800472 | R$ 0,00
Emissão | R$ 61.560,72 | 23/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800513 | R$ 30.716,95
Emissão | R$ 52.614,59 | 06/09/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800686 | R$ 0,00
Emissão | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800751 | R$ 0,00
Emissão | R$ 100.808,16 | 09/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800937 | R$ 0,00
Emissão | R$ 91.397,96 | 30/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE801103 | R$ 0,00
Emissão | R$ 73.010,20 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800111 | R$ 0,00
Emissão | R$ 25.688,78 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800112 | R$ 0,00
Emissão | R$ 50.620,41 | 10/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800106 | R$ 0,00
Emissão | R$ 50.404,08 | 29/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800505 | R$ 0,00
Emissão | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800521 | R$ 0,00
Emissão | R$ 25.688,78 | 20/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800484 | R$ 0,00
Emissão | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800561 | R$ 0,00
Emissão | R$ 64.119,18 | 09/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800573 | R$ 0,00
Emissão | R$ 0,09 | 23/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800585 | R$ 0,00
Emissão | R$ 27.148,89 | 23/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800584 | R$ 0,00
Emissão | R$ 50.404,08 | 14/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800739 | R$ 0,00
Emissão | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800763 | R$ 0,00
Emissão | R$ 102.971,41 | 29/04/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000088 | R$ 0,00
Emissão | R$ 36.559,18 | 08/03/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000071 | R$ 0,00
Emissão | R$ 29.390,12 | 08/03/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000072 | R$ 0,00
Emissão | R$ 6.660,14 | 11/05/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE135 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 2.319.357,78 | R$ 0,00 | R$ 2.319.357,78

## Cronograma Financeiro
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 57.110,20 | 28/12/2018 | 1.1 Elaborar e Implementar o Manual de Normalização de TCC.
Real | R$ 57.110,20 | 21/01/2019 | 1.1 Elaborar e Implementar o Manual de Normalização de TCC.
Previsão | R$ 49.755,10 | 28/12/2018 | 4.1 Preparação de instrumentos, manuais e bancos de dados
Real | R$ 49.755,10 | 21/01/2019 | 4.1 Preparação de instrumentos, manuais e bancos de dados
Previsão | R$ 20.551,02 | 28/12/2018 | 5.1 Caracterizar a situação nos meios de comunicação e informação da ENSP (CCI, CSP) com vistas à
Real | R$ 20.551,02 | 22/01/2019 | 5.1 Caracterizar a situação nos meios de comunicação e informação da ENSP (CCI, CSP) com vistas à
Previsão | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | 6.4.1 Formular projeto para oferta de alimentação saudável
Real | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 6.4.1 Formular projeto para oferta de alimentação saudável
Previsão | R$ 40.799,18 | 28/12/2018 | 3.1 Organização do Catálogo de Equipamentos
Real | R$ 40.799,18 | 21/01/2019 | 3.1 Organização do Catálogo de Equipamentos
Previsão | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | 6.3.1 Formular metodologia e matriz de análise de risco
Real | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 6.3.1 Formular metodologia e matriz de análise de risco
Previsão | R$ 21.632,65 | 28/12/2018 | 6.4.3 Elaborar projeto da Feira Agro Ecológica Josué de Castro
Real | R$ 21.632,65 | 24/03/2021 | 6.4.3 Elaborar projeto da Feira Agro Ecológica Josué de Castro
Previsão | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | 6.2.1 elaborar relatório analítico de casos de uso do Site da VDDIG
Real | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 6.2.1 elaborar relatório analítico de casos de uso do Site da VDDIG
Previsão | R$ 41.210,20 | 28/12/2018 | 2.1 Implantar o Sistema de Gerenciamento de Projetos
Real | R$ 41.210,20 | 08/01/2019 | 2.1 Implantar o Sistema de Gerenciamento de Projetos
Previsão | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | 6.1.1 Elaborar plano de desenvolvimento
Real | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 6.1.1 Elaborar plano de desenvolvimento
Previsão | R$ 97.076,53 | 30/01/2019 | 2.2 Mapear quantitativo de alunos e pesquisadores em intercâmbios
Real | R$ 97.076,53 | 20/03/2019 | 2.2 Mapear quantitativo de alunos e pesquisadores em intercâmbios
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.3.2 elaborar Relatório avaliativo da metodologia de análise de risco
Real | R$ 32.124,49 | 20/03/2019 | 6.3.2 elaborar Relatório avaliativo da metodologia de análise de risco
Previsão | R$ 104.615,51 | 30/01/2019 | 4.2 Produção dos censos de servidores e não servidores e envolvidos em pesquisa, e dos respectivos p
Real | R$ 104.615,51 | 28/02/2019 | 4.2 Produção dos censos de servidores e não servidores e envolvidos em pesquisa, e dos respectivos p
Previsão | R$ 130.336,73 | 30/01/2019 | 1.2 Implementar a Política de Reunificação do SECA.
Real | R$ 130.336,73 | 08/02/2019 | 1.2 Implementar a Política de Reunificação do SECA.
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.2.3 elaborar relatório analítico de boas práticas de TI com base no ITIL
Real | R$ 18.279,59 | 20/03/2019 | 6.2.3 elaborar relatório analítico de boas práticas de TI com base no ITIL
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação
Real | R$ 5.936,54 | 08/02/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação
Real | R$ 26.187,95 | 20/03/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.4.7 Elaborar plano de logística sustentável - PLS
Real | R$ 18.279,59 | 24/03/2021 | 6.4.7 Elaborar plano de logística sustentável - PLS
Previsão | R$ 33.801,02 | 30/01/2019 | 5.2 Definir novos conteúdos para bases de dados
Real | R$ 33.801,02 | 13/03/2019 | 5.2 Definir novos conteúdos para bases de dados
Previsão | R$ 25.310,20 | 30/01/2019 | 3.2 Revisão do Plano Diretor de Investimento
Real | R$ 25.310,20 | 08/02/2019 | 3.2 Revisão do Plano Diretor de Investimento
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.2.2 elaborar relatório analítico das funcionalidade do Site da VDDIG
Real | R$ 32.124,49 | 20/03/2019 | 6.2.2 elaborar relatório analítico das funcionalidade do Site da VDDIG
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.4.2 implementar ações do projeto de alimentação saudável
Real | R$ 18.279,59 | 20/03/2019 | 6.4.2 implementar ações do projeto de alimentação saudável
Previsão | R$ 57.125,13 | 10/04/2019 | 6.3.3 Elaborar relatório avaliativo da aplicação da metodologia em uma área ambulatorial da ENSP
Real | R$ 57.125,13 | 05/08/2019 | 6.3.3 Elaborar relatório avaliativo da aplicação da metodologia em uma área ambulatorial da ENSP
Previsão | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | 6.2.4 Elaborar relatório de boas prática de gestão em TI
Real | R$ 50.404,08 | 05/08/2019 | 6.2.4 Elaborar relatório de boas prática de gestão em TI
Previsão | R$ 73.475,31 | 10/04/2019 | 2.3 Seminário de apresentação implementação para política de relações institucionais
Real | R$ 29.390,12 | 12/03/2021 | 2.3 Seminário de apresentação implementação para política de relações institucionais
Previsão | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | 6.1.3 Elaborar relatório de revisão/avaliação das ações de capacitação
Real | R$ 50.404,08 | 17/07/2019 | 6.1.3 Elaborar relatório de revisão/avaliação das ações de capacitação
Previsão | R$ 43.568,16 | 10/04/2019 | 3.3 Elaboração da Politica de Gestão de Equipamentos
Real | R$ 43.568,16 | 05/08/2019 | 3.3 Elaboração da Politica de Gestão de Equipamentos
Previsão | R$ 97.714,69 | 10/04/2019 | 1.3 Qualificar Profissionais da Secretaria Acadêmica
Real | R$ 97.714,69 | 05/08/2019 | 1.3 Qualificar Profissionais da Secretaria Acadêmica
Previsão | R$ 23.795,92 | 10/04/2019 | 6.4.5 Elaborar compendio de especificações de materiais
Real | R$ 23.795,92 | 17/07/2019 | 6.4.5 Elaborar compendio de especificações de materiais
Previsão | R$ 25.796,94 | 10/05/2019 | 5.3 Planejar a implementação de novos conteúdos e sistemas
Real | R$ 25.796,94 | 02/07/2019 | 5.3 Planejar a implementação de novos conteúdos e sistemas
Previsão | R$ 73.421,22 | 10/05/2019 | 4.3 Testagem e preenchimento dos bancos de dados, cadastros e implementação da rede social e agenda
Real | R$ 73.421,22 | 10/07/2019 | 4.3 Testagem e preenchimento dos bancos de dados, cadastros e implementação da rede social e agenda
Previsão | R$ 25.202,04 | 03/09/2019 | 6.4.4 Elaborar relatório avaliativo das Edições da Feira Agro Ecológicas
Real | R$ 25.202,04 | 24/03/2021 | 6.4.4 Elaborar relatório avaliativo das Edições da Feira Agro Ecológicas
Previsão | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | 6.1.4 elaborar relatório de avaliação do plano de capacitação
Real | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 6.1.4 elaborar relatório de avaliação do plano de capacitação
Previsão | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | 6.3.4 Elaborar relatório avaliativo da aplicabilidade da metodologia e matriz de risco em contratos
Real | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 6.3.4 Elaborar relatório avaliativo da aplicabilidade da metodologia e matriz de risco em contratos
Previsão | R$ 91.397,96 | 03/09/2019 | 1.4 Implementar Módulos do Sistema: Gerenciamento de Cursos - SGC - Lato Sensu e Qualificação e Emis
Real | R$ 91.397,96 | 31/01/2020 | 1.4 Implementar Módulos do Sistema: Gerenciamento de Cursos - SGC - Lato Sensu e Qualificação e Emis
Previsão | R$ 67.872,45 | 03/09/2019 | 2.4 Mapear os serviços de atendimentos da Justiça Itinerante no território Maré/Manguinhos
Real | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | 2.4 Mapear os serviços de atendimentos da Justiça Itinerante no território Maré/Manguinhos
Previsão | R$ 50.620,41 | 03/09/2019 | 3.4 Desenvolvimento dos Planos anuais de manutenção preventiva
Real | R$ 50.620,41 | 13/03/2020 | 3.4 Desenvolvimento dos Planos anuais de manutenção preventiva
Previsão | R$ 25.688,78 | 12/11/2019 | 5.4 Planejar as novas funcionalidades para os sites do CSP e modelo de para o RADIS
Real | R$ 25.688,78 | 12/03/2020 | 5.4 Planejar as novas funcionalidades para os sites do CSP e modelo de para o RADIS
Previsão | R$ 73.010,20 | 12/11/2019 | 4.4 Mapear a distribuição dos componentes da comunidade de pesquisa (fixos, temporários) e realizar
Real | R$ 73.010,20 | 12/03/2020 | 4.4 Mapear a distribuição dos componentes da comunidade de pesquisa (fixos, temporários) e realizar
Previsão | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | 6.2.5 Elabora plano de implementação de boas práticas em TI
Real | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 6.2.5 Elabora plano de implementação de boas práticas em TI
Previsão | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | 6.4.8 Elaborar relatório de acompanhamento de implementação do PLS
Real | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 6.4.8 Elaborar relatório de acompanhamento de implementação do PLS
Previsão | R$ 109.677,55 | 12/03/2020 | 1.5 Identificar e desenvolver novas propostas de cursos e programas.
Real | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | 1.5 Identificar e desenvolver novas propostas de cursos e programas.
Previsão | R$ 64.119,18 | 12/03/2020 | 3.5 Elaboração do Relatório de monitoramento de PDI e da Política de Gestão de Equipamentos
Real | R$ 64.119,18 | 10/09/2020 | 3.5 Elaboração do Relatório de monitoramento de PDI e da Política de Gestão de Equipamentos
Previsão | R$ 67.872,45 | 12/03/2020 | 2.5 Seminário "Violência e Saúde na atenção primária"
Real | R$ 67.872,45 | 09/09/2019 | 2.5 Seminário "Violência e Saúde na atenção primária"
Previsão | R$ 25.688,78 | 23/05/2020 | 5.5 Adaptar o site do CSP a dispositivos móveis, implementação da nova base de dados RADIS alimentaç
Real | R$ 25.688,78 | 17/08/2020 | 5.5 Adaptar o site do CSP a dispositivos móveis, implementação da nova base de dados RADIS alimentaç
Previsão | R$ 25.202,04 | 23/05/2020 | 6.4.6 Elaborar catalogo de materiais incorporando critérios de sustentabilidade
Previsão | R$ 73.010,20 | 23/05/2020 | 4.5 Proposição da política de recursos humanos. Produção da relação completa de projetos de pesquisa
Real | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | 4.5 Proposição da política de recursos humanos. Produção da relação completa de projetos de pesquisa
Previsão | R$ 50.600,00 | 01/04/2021 | 4.2.1 Levantar dados demográficos referentes aos servidores em atividades de pesquisa e outros membr
Previsão | R$ 66.900,00 | 01/04/2021 | 1.7 Oficinas de planejamento de Ensino: Ensino remoto emergencial e Híbrido.
Previsão | R$ 25.100,00 | 01/05/2021 | 2.4.1 Implementar o módulo de contratos com a Fiotec
Previsão | R$ 30.000,00 | 01/05/2021 | 4.3.1 Levantar informações que permitam caracterizar as principais mudanças econômicas, laborais, de
Previsão | R$ 16.000,00 | 01/05/2021 | 6.3.7 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à biossegurança
Previsão | R$ 25.100,00 | 01/05/2021 | 2.4.2 Implementar o controle gerencial orçamentário e financeiro
Previsão | R$ 37.857,13 | 01/06/2021 | 6.4.9 Mapeamento de 2 processos de gerenciamento de resíduo
Real | R$ 37.857,13 | 24/03/2021 | 6.4.9 Mapeamento de 2 processos de gerenciamento de resíduo
Previsão | R$ 15.000,00 | 01/06/2021 | Atividade 5.7 Finalizar o processo de reformulação e adaptação do site de CSP a dispositivos móveis
Previsão | R$ 16.000,00 | 01/06/2021 | 6.3.6 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à segurança do pacie
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/06/2021 | 2.3.2 Realizar um seminário Internacional virtual sobre Integridade em Pesquisa e na comunicação de
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/06/2021 | 2.2.1 Simpósio Virtual sobre "Ciências sociais e a pandemia: desafios e perspectiva
Previsão | R$ 25.202,04 | 01/06/2021 | 6.2.6 Elaborar relatório final das boas práticas de TI implementadas
Real | R$ 25.202,04 | 16/12/2020 | 6.2.6 Elaborar relatório final das boas práticas de TI implementadas
Previsão | R$ 9.139,80 | 01/06/2021 | 6.3.5 Realizar relatório analítico da palicação da metodologia e matriz de risco
Real | R$ 9.139,80 | 16/12/2020 | 6.3.5 Realizar relatório analítico da palicação da metodologia e matriz de risco
Previsão | R$ 10.275,51 | 01/06/2021 | 5.6 Concluir a implementação das novas bases de dados do RADIS, do novo repositório da ENSP, e da no
Previsão | R$ 6.660,14 | 01/06/2021 | 3.6 Criação do Portfólio
Real | R$ 6.660,14 | 07/06/2021 | 3.6 Criação do Portfólio
Previsão | R$ 29.204,08 | 01/06/2021 | 4.6 Conclusão do mapeamento da comunidade de pesquisa, e da classificação e apresentação dos projeto
Real | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | 4.6 Conclusão do mapeamento da comunidade de pesquisa, e da classificação e apresentação dos projeto
Previsão | R$ 27.148,98 | 01/06/2021 | 2.6 Seminário regional para fortalecer a assistência farmacêutica no SUS
Real | R$ 27.148,98 | 28/09/2020 | 2.6 Seminário regional para fortalecer a assistência farmacêutica no SUS
Previsão | R$ 36.559,18 | 01/06/2021 | 1.6 Elaborar o Programa de apoio ao desenvolvimento da docência
Real | R$ 36.559,18 | 12/03/2021 | 1.6 Elaborar o Programa de apoio ao desenvolvimento da docência
Previsão | R$ 16.062,24 | 01/06/2021 | 6.1.5 Elaborar relatório final das ações de capacitação
Real | R$ 16.062,24 | 16/12/2020 | 6.1.5 Elaborar relatório final das ações de capacitação
Previsão | R$ 10.000,00 | 01/07/2021 | 5.8 Aperfeiçoar o sistema de armazenamento e gerenciamento de dados dos assinantes da Revista Radis
Previsão | R$ 2.500,00 | 01/07/2021 | 2.2.2 Realizar mapeamento de atividades internacionais da Ensp.
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/07/2021 | 6.2.7 Mapear processos do ITIL seguindo as boas Práticas do ITI
Previsão | R$ 2.000,00 | 01/07/2021 | 2.3.1 Seminário:-"Migração/Refúgio: aspectos de saúde e violências durante a pandemia de COVID-19
Previsão | R$ 1.500,00 | 01/07/2021 | 2.3.3 Realizar mapeamento de redes internacionais com participação da Ensp e seus profissionais.
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/08/2021 | 2.3.5 Realizar dois Seminários on-line das Redes RESP-AL e RENSP/CPLP
Previsão | R$ 2.000,00 | 01/08/2021 | 2.3.6 Realizar seminário internacional sobre acesso a medicamentos como direito humano fundamental
Previsão | R$ 12.600,00 | 01/09/2021 | 6.3.8 Aplicar a metodologia com os riscos relativos a segurança do paciente em uma área assistencial
Previsão | R$ 24.100,00 | 01/09/2021 | 6.1.6 Realizar um evento de capacitação alinhado à política de gestão do trabalho
Previsão | R$ 3.750,00 | 01/09/2021 | 4.4.1 Discutir e integrar as informações levantadas para o período de 7 anos analisado e, consider
Previsão | R$ 12.600,00 | 01/09/2021 | 6.3.9 Aplicar a metodologia com os riscos relativos a biossegurança
Previsão | R$ 27.600,00 | 01/09/2021 | 6.4.10 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à sustentabilidade
Previsão | R$ 25.600,00 | 01/10/2021 | 3.8 Organização de oficina de trabalho para disseminação da política e da gestão de fluxos, procedim
Previsão | R$ 3.300,00 | 01/10/2021 | 2.3.7 Promover atividade conjunta virtual com a Universidad Nacional de Colômbia sobre tecnologias e
Previsão | R$ 3.300,00 | 01/11/2021 | 2.3.4 Levantar e analisar os serviços de atendimento realizado pela Justiça Itinerante no território
Previsão | R$ 17.200,00 | 01/11/2021 | 6.2.8 Elaborar Relatório sobre resultado da Maturidade baseado na boas práticas do ITIL
Previsão | R$ 24.100,00 | 01/11/2021 | 6.1.7 Testes do sistema de capacitação do SGT.
Previsão | R$ 31.200,00 | 01/11/2021 | 3.7 Elaboração de manual de gestão de equipamentos científicos e médico-hospitalares
Previsão | R$ 3.200,00 | 01/11/2021 | 5.9 Ampliar os campos de atuação da plataforma da CCI: definindo a equipe que entrará com conteúdo;
Previsão | R$ 1.500,00 | 01/11/2021 | 2.4.3 Implementar o modulo de anexação de documentos
Previsão | R$ 5.000,00 | 01/11/2021 | 3.9 Implantação de software para gestão de equipamentos
Previsão | R$ 23.658,22 | 01/11/2021 | 6.4.11 Aplicar a metodologia com os riscos relativos à sustentabilidade
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 2.898.611,79 | R$ 2.288.640,83 | R$ 609.970,96
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 6.660,14 | 6153000000 | 2021NE135 | 75764 | 07/06/2021 | R$ 6.660,14
Fiotec | R$ 21.632,65 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75659 | 17/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75660 | 17/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.279,59 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75661 | 17/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 37.857,13 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75662 | 17/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 29.390,12 | 6153000000 | 2021NE000072 | 75580 | 01/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 36.559,18 | 6153000000 | 2021NE000071 | 75574 | 26/02/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 29.204,08 | 6153000000 | 2020NE800763 | 75283 | 14/12/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.062,24 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75247 | 04/12/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75248 | 04/12/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.139,80 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75249 | 04/12/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 0,09 | 6153000000 | 2020NE800585 | 74901 | 14/09/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 27.148,89 | 6153000000 | 2020NE800584 | 74901 | 14/09/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 64.119,18 | 6153000000 | 2020NE800573 | 74879 | 04/09/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800505 | 74731 | 23/07/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 109.677,55 | 6153000000 | 2020NE800521 | 74730 | 23/07/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800505 | 74722 | 23/07/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 73.010,20 | 6153000000 | 2020NE800561 | 74727 | 21/07/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.688,78 | 6153000000 | 2020NE800484 | 74702 | 14/07/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 49.755,10 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72696 | 21/01/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.620,41 | 6151000000 | 2020NE800106 | 74018 | 09/01/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.404,08 | 6151000000 | 2018NE800937 | 73916 | 27/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.404,08 | 6151000000 | 2018NE800937 | 73915 | 27/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 73.010,20 | 6151000000 | 2020NE800111 | 73981 | 26/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.688,78 | 6151000000 | 2020NE800112 | 73936 | 11/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 91.397,96 | 6151000000 | 2019NE801103 | 73890 | 02/12/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 67.872,45 | 6151000000 | 2019NE800751 | 73658 | 25/09/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 52.614,59 | 6151000000 | 2019NE800686 | 73513 | 23/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 15.257,86 | 6151000000 | 2019NE800513 | 73513 | 23/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 43.568,16 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73380 | 24/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 97.714,69 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73356 | 17/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 73.421,22 | 6151000000 | 2019NE800463 | 73301 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 15.585,91 | 6151000000 | 2019NE800513 | 73312 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 10.822,27 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73312 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 30.716,95 | 6151000000 | 2019NE800161 | 73312 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.404,08 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73311 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 19.413,47 | 6151000000 | 2019NE800161 | 73313 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.404,08 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73310 | 05/07/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.796,94 | 6151000000 | 2019NE800161 | 73274 | 25/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.382,45 | 6151000000 | 2019NE800472 | 73313 | 05/06/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 97.076,53 | 6151000000 | 2019NE800161 | 73028 | 17/04/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.310,20 | 6151000000 | 2019NE800063 | 72927 | 26/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.124,49 | 6151000000 | 2019NE800161 | 72881 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 33.801,02 | 6151000000 | 2019NE800063 | 72853 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.279,59 | 6151000000 | 2019NE800161 | 72882 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 5.936,54 | 6151000000 | 2019NE800063 | 72878 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 26.187,95 | 6151000000 | 2019NE800161 | 72878 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.124,49 | 6151000000 | 2019NE800161 | 72879 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.279,59 | 6151000000 | 2019NE800161 | 72880 | 13/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 104.615,51 | 6151000000 | 2019NE800063 | 72807 | 28/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.799,18 | 6151000000 | 2018NE801183 | 72717 | 11/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 10.981,36 | 6151000000 | 2018NE801183 | 72720 | 11/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.569,66 | 6151000000 | 2019NE800035 | 72720 | 11/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.990,74 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72701 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 38.219,46 | 6151000000 | 2018NE801183 | 72701 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.062,24 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72697 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.062,24 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72700 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.139,80 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72699 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.139,80 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72692 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 130.336,73 | 6151000000 | 2019NE800063 | 72691 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 57.110,20 | 6151000000 | 2018NE801021 | 72698 | 08/01/2019 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 2.288.640,83 | R$ 0,00

## Contrato 23-2018
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 037 FIO 18 |  | 27/12/2018 | 11/12/2018 | 11/06/2021 | 2368203.57 | 23/2018 | 25388.010472/2018-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.203,57
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 592.050,89 | R$ 592.050,89 | - | - | - | - | Em execução | 11/06/2021 a 30/12/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 Elaborar e Implementar o Manual de Normalizaçã | R$ 57.110,20 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 57.110,20 | 21/01/2019 | 72698 | -
02 | 1.2 Implementar a Política de Reunificação do SECA | R$ 130.336,73 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 130.336,73 | 18/02/2019 | 72691 | -
03 | 1.3 Qualificar Profissionais da Secretaria Acadêmi | R$ 97.714,69 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 97.714,69 | 05/08/2019 | 73356 | -
04 | 1.4 Implementar Módulos do Sistema: Gerenciamento | R$ 91.397,96 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 91.397,96 | 31/01/2020 | 73890 | -
05 | 1.5 Identificar e desenvolver novas propostas de c | R$ 109.677,55 | 12/03/2020 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | 74730 | -
06 | 1.6 Elaborar o Programa de apoio ao desenvolviment | R$ 36.559,18 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 36.559,18 | 12/03/2021 | 75574 | -
07 | 2.1 Implantar o Sistema de Gerenciamento de Projet | R$ 41.210,20 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 41.210,20 | 21/01/2019 | 72701 | -
08 | 2.2 Mapear quantitativo de alunos e pesquisadores | R$ 97.076,53 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 97.076,53 | 03/05/2019 | 73028 | -
09 | 2.3 Seminário de apresentação implementação para p | R$ 73.475,31 | 10/04/2019 | - | - |  | Pendente
9 . 1 |  | - | - | R$ 29.390,12 | 12/03/2021 | 75580 | -
10 | 2.4 Mapear os serviços de atendimentos da Justiça | R$ 67.872,45 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 67.872,45 | 16/10/2019 | 73658 | -
11 | 2.5 Seminário "Violência e Saúde na atenção primár | R$ 67.872,45 | 12/03/2020 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 67.872,45 | 09/09/2019 | 73513 | -
12 | 2.6 Seminário regional para fortalecer a assistênc | R$ 27.148,98 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 27.148,98 | 28/09/2020 | 74901 | -
13 | 3.1 Organização do Catálogo de Equipamentos | R$ 40.799,18 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 40.799,18 | 21/01/2019 | 72717 | -
14 | 3.2 Revisão do Plano Diretor de Investimento | R$ 25.310,20 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 25.310,20 | 29/03/2019 | 72927 | -
15 | 3.3 Elaboração da Politica de Gestão de Equipament | R$ 43.568,16 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 43.568,16 | 05/08/2019 | 73380 | -
16 | 3.4 Desenvolvimento dos Planos anuais de manutençã | R$ 50.620,41 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 50.620,41 | 13/03/2020 | 74018 | -
17 | 3.5 Elaboração do Relatório de monitoramento de PD | R$ 64.119,18 | 12/03/2020 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 64.119,18 | 10/09/2020 | 74879 | -
18 | 3.6 Criação do Portfólio | R$ 6.660,14 | 01/06/2021 | - | - |  | Pendente
19 | 4.1 Preparação de instrumentos, manuais e bancos d | R$ 49.755,10 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
19 . 1 |  | - | - | R$ 49.755,10 | 21/01/2019 | 72696 | -
20 | 4.2 Produção dos censos de servidores e não servid | R$ 104.615,51 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
20 . 1 |  | - | - | R$ 104.615,51 | 28/02/2019 | 72807 | -
21 | 4.3 Testagem e preenchimento dos bancos de dados, | R$ 73.421,22 | 10/05/2019 | - | - |  | Quitado
21 . 1 |  | - | - | R$ 73.421,22 | 10/07/2019 | 73301 | -
22 | 4.4 Mapear a distribuição dos componentes da comun | R$ 73.010,20 | 12/11/2019 | - | - |  | Quitado
22 . 1 |  | - | - | R$ 73.010,20 | 12/03/2020 | 73981 | -
23 | 4.5 Proposição da política de recursos humanos. | R$ 73.010,20 | 23/05/2020 | - | - |  | Quitado
23 . 1 |  | - | - | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | 74727 | -
24 | 4.6 Conclusão do mapeamento da comunidade de pesqu | R$ 29.204,08 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
24 . 1 |  | - | - | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | 75283 | -
25 | 5.1 Caracterizar a situação nos meios de comunic | R$ 20.551,02 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
25 . 1 |  | - | - | R$ 20.551,02 | 22/01/2019 | 72720 | -
26 | 5.2 Definir novos conteúdos para bases de dados | R$ 33.801,02 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
26 . 1 |  | - | - | R$ 33.801,02 | 13/03/2019 | 72853 | -
27 | 5.3 Planejar a implementação de novos conteúdos e | R$ 25.796,94 | 10/05/2019 | - | - |  | Quitado
27 . 1 |  | - | - | R$ 25.796,94 | 02/07/2019 | 73274 | -
28 | 5.4 Planejar as novas funcionalidades para os site | R$ 25.688,78 | 12/11/2019 | - | - |  | Quitado
28 . 1 |  | - | - | R$ 25.688,78 | 12/03/2020 | 73936 | -
29 | 5.5 Adaptar o site do CSP a dispositivos móveis, i | R$ 25.688,78 | 23/05/2020 | - | - |  | Quitado
29 . 1 |  | - | - | R$ 25.688,78 | 17/08/2020 | 74702 | -
30 | 5.6 Concluir a implementação das novas bases de da | R$ 10.275,51 | 01/06/2021 | - | - |  | Pendente
31 | 6.1.1 Elaborar plano de desenvolvimento | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
31 . 1 |  | - | - | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 72700 | -
32 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das açõ | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
32 . 1 |  | - | - | R$ 32.124,49 | 03/04/2019 | 72878 | -
33 | 6.1.3 Elaborar relatório de revisão/avaliação das | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
33 . 1 |  | - | - | R$ 50.404,08 | 17/07/2019 | 73310 | -
34 | 6.1.4 elaborar relatório de avaliação do plano de | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
34 . 1 |  | - | - | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 73915 | -
35 | 6.1.5 Elaborar relatório final das ações de capaci | R$ 16.062,24 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
35 . 1 |  | - | - | R$ 16.062,24 | 16/12/2020 | 75247 | -
36 | 6.2.1 elaborar relatório analítico de casos de uso | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
36 . 1 |  | - | - | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 72697 | -
37 | 6.2.2 elaborar relatório analítico das funcionalid | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
37 . 1 |  | - | - | R$ 32.124,49 | 03/04/2019 | 72879 | -
38 | 6.2.3 elaborar relatório analítico de boas prática | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
38 . 1 |  | - | - | R$ 18.279,59 | 03/04/2019 | 72880 | -
39 | 6.2.4 Elaborar relatório de boas prática de gestão | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
39 . 1 |  | - | - | R$ 50.404,08 | 05/08/2019 | 73311 | -
40 | 6.2.5 Elabora plano de implementação de boas práti | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | - | - |  | Quitado
40 . 1 |  | - | - | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 74722 | -
41 | 6.2.6 Elaborar relatório final das boas práticas d | R$ 25.202,04 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
41 . 1 |  | - | - | R$ 25.202,04 | 16/12/2020 | 75248 | -
42 | 6.3.1 Formular metodologia e matriz de análise de | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
42 . 1 |  | - | - | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 72699 | -
43 | 6.3.2 elaborar Relatório avaliativo da metodologia | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
43 . 1 |  | - | - | R$ 32.124,49 | 03/04/2019 | 72881 | -
44 | 6.3.3 Elaborar relatório avaliativo da aplicação d | R$ 57.125,13 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
44 . 1 |  | - | - | R$ 57.125,13 | 05/08/2019 | 73312 | -
45 | 6.3.4 Elaborar relatório avaliativo da aplicabilid | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
45 . 1 |  | - | - | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 73916 | -
46 | 6.3.5 Realizar relatório analítico da palicação da | R$ 9.139,80 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
46 . 1 |  | - | - | R$ 9.139,80 | 16/12/2020 | 75249 | -
47 | 6.4.1 Formular projeto para oferta de alimentação | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
47 . 1 |  | - | - | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 72692 | -
48 | 6.4.2 implementar ações do projeto de alimentação | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
48 . 1 |  | - | - | R$ 18.279,59 | 03/04/2019 | 72882 | -
49 | 6.4.3 Elaborar projeto da Feira Agro Ecológica Jos | R$ 21.632,65 | 28/12/2018 | - | - |  | Quitado
49 . 1 |  | - | - | R$ 21.632,65 | 24/03/2021 | 75659 | -
50 | 6.4.4 Elaborar relatório avaliativo das Edições da | R$ 25.202,04 | 03/09/2019 | - | - |  | Quitado
50 . 1 |  | - | - | R$ 25.202,04 | 24/03/2021 | 75660 | -
51 | 6.4.5 Elaborar compendio de especificações de mate | R$ 23.795,92 | 10/04/2019 | - | - |  | Quitado
51 . 1 |  | - | - | R$ 23.795,92 | 17/07/2019 | 73313 | -
52 | 6.4.6 Elaborar catalogo de materiais incorporando | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | - | - |  | Pendente
53 | 6.4.7 Elaborar plano de logística sustentável - PL | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | - | - |  | Quitado
53 . 1 |  | - | - | R$ 18.279,59 | 24/03/2021 | 75661 | -
54 | 6.4.8 Elaborar relatório de acompanhamento de impl | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | - | - |  | Quitado
54 . 1 |  | - | - | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 74731 | -
55 | 6.4.9 Mapeamento de 2 processos de gerenciamento d | R$ 37.857,13 | 01/06/2021 | - | - |  | Quitado
55 . 1 |  | - | - | R$ 37.857,13 | 24/03/2021 | 75662 | -
56 | Atividade 1.7 Oficinas de planejamento de Ensino: | R$ 66.900,00 | 01/04/2021 | - | - |  | Pendente