## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2019
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Implementação do Núcleo Ecologias, epistemologias e promoção emancipatória da Saúde (NEEPS)
Natureza | Gestão
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.010282/2019-03
Proposta FNS | não cabe
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | não cabe
Nº sage | não cabe
Início da Vigência | 31/07/2019
Fim da Vigência | 31/07/2020
Valor Original | 180.000,00
Valor Atual | 180.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 180.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Implementação do Núcleo Ecologias, epistemologias e promoção emancipatória da Saúde (NEEPS)
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | MARCELO FIRPO DE SOUZA PORTO | Flavia Oliveira da Silva Porto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Implementação do Núcleo Ecologias, epistemologias e promoção emancipatória da Saúde (NEEPS)
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 180.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000000 | 20/08/2019
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 180.000,00 | 18/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 180.000,00 | R$ 0 | R$ 180.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 180.000,00 | 18/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800494 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00

## Cronograma Financeiro
Implementação do Núcleo Ecologias, epistemologias e promoção emancipatória da Saúde (NEEPS)
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 17.955,10 | 31/07/2019 | Atividade 1.1. Construção do plano de trabalho.
Real | R$ 17.955,10 | 12/08/2019 | Atividade 1.1. Construção do plano de trabalho.
Previsão | R$ 40.128,57 | 31/08/2019 | Atividade 2.1. Atualização do site neepes.ensp.fiocruz.br.
Real | R$ 40.128,57 | 18/09/2019 | Atividade 2.1. Atualização do site neepes.ensp.fiocruz.br.
Previsão | R$ 57.434,70 | 20/10/2019 | Atividade 2.2- Produção de artigos.
Real | R$ 57.434,70 | 30/10/2019 | Atividade 2.2- Produção de artigos.
Previsão | R$ 42.291,84 | 16/12/2019 | Atividade 2.3 – Realização de oficina sobre promoção emancipatória da saúde.
Real | R$ 42.291,84 | 31/01/2020 | Atividade 2.3 – Realização de oficina sobre promoção emancipatória da saúde.
Previsão | R$ 21.740,82 | 06/04/2020 | Atividade 2.4- Participação de eventos acadêmicos nacionais e internacionais relacionados ao tema da
Real | R$ 21.740,82 | 08/05/2020 | Atividade 2.4- Participação de eventos acadêmicos nacionais e internacionais relacionados ao tema da
Previsão | R$ 448,97 | 01/07/2020 | Atividade 3.1. Realização de oficina de avaliação do Neepes.
Real | R$ 448,97 | 19/06/2020 | Atividade 3.1. Realização de oficina de avaliação do Neepes.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 448,97 | 6151000000 | 2019NE800494 | 74547 | 10/06/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 21.740,82 | 6151000000 | 2019NE800494 | 74229 | 16/03/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 42.291,84 | 6151000000 | 2019NE800494 | 74034 | 14/02/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 57.434,70 | 6151000000 | 2019NE800494 | 73764 | 23/10/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.128,57 | 6151000000 | 2019NE800494 | 73601 | 17/09/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 17.955,10 | 6151000000 | 2019NE800494 | 73456 | 12/08/2019 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 180.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 09-2019
Implementação do Núcleo Ecologias, epistemologias e promoção emancipatória da Saúde (NEEPS)
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 014 FIO 19 |  | 08/08/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 180000 | 09/2019 | 25388.010282/2019-03 | 9.984,91 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 166.415,09
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 31/07/2020 a 31/01/2021 | 02/12/2020 | 01/04/2021 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade 1.1. Construção do plano de trabalho. | R$ 17.955,10 | 31/07/2019 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 17.955,10 | 12/08/2019 | 73456 | -
02 | Atividade 2.1. Atualização do site neepes.ensp.fio | R$ 40.128,57 | 31/08/2019 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 40.128,57 | 18/09/2019 | 73601 | -
03 | Atividade 2.2- Produção de artigos. | R$ 57.434,70 | 20/10/2019 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 57.434,70 | 30/10/2019 | 73764 | -
04 | Atividade 2.3 – Realização de oficina sobre promoç | R$ 42.291,84 | 16/12/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 42.291,84 | 31/01/2020 | 74034 | -
05 | Atividade 2.4- Participação de eventos acadêmicos | R$ 21.740,82 | 06/04/2020 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 21.740,82 | 08/05/2020 | 74229 | -
06 | Atividade 3.1. Realização de oficina de avaliação | R$ 448,97 | 01/07/2020 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 448,97 | 19/06/2020 | 74547 | -