## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2019
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saùde
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP
Demandante | Fundação Nacional de Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 6182 Fortalecer - Apoiar a implantação de ouvidorias
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000175/2019-69
Proposta FNS | 733781/029-19
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 193/2019
Nº sage | 202/2019
Início da Vigência | 23/12/2019
Fim da Vigência | 16/08/2023
Valor Original | 7.053.087,00
Valor Atual | 7.053.087,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 7.053.087,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saùde
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | Rosa Maria Pinheiro Souza | Janaina Francisco
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saùde
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 7.053.087,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151699142 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 4.500.000,00 | 26/12/2019 | 2019NC400421 | 339039 | 6151699142
Recebido | R$ 1.276.544,00 | 04/12/2020 | 0000 | 339039 | 6151699142
Recebido | R$ 1.276.543,00 | 27/07/2022 | 2022NC000931 | 339039 | 6151699142
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 7.053.087,00 | R$ 0 | R$ 7.053.087,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 4.500.000,00 | 27/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151699142 | 2019NE8001053 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.276.544,00 | 04/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6151699142 | 2020NE800718 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.276.543,00 | 27/07/2022 | Fiotec | 339039 | 6151699142 | 2022NE176 | R$ 215.988,13
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 7.053.087,00 | R$ 0,00 | R$ 7.053.087,00

## Cronograma Financeiro
Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saùde
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 652.961,00 | 10/01/2020 | META 1 atv.1.1-Elaboração do projeto pedagógico../ Meta 2-ativ.2.1 - Estruturação da equipe.
Real | R$ 652.961,00 | 27/02/2020 | META 1 atv.1.1-Elaboração do projeto pedagógico../ Meta 2-ativ.2.1 - Estruturação da equipe.
Previsão | R$ 531.412,00 | 30/03/2020 | Meta 1, atividade 2: Realização de oficina de autores
Real | R$ 531.412,00 | 31/07/2020 | Meta 1, atividade 2: Realização de oficina de autores
Previsão | R$ 897.959,00 | 30/04/2020 | Meta 2, atividade 2: Realização de oficinas para elaboração de atividades e estratégias pedagógicas
Real | R$ 897.959,00 | 21/12/2020 | Meta 2, atividade 2: Realização de oficinas para elaboração de atividades e estratégias pedagógicas
Previsão | R$ 127.937,00 | 30/05/2020 | Meta 3, atividade 1: Oficina para construção do instrumento de monitoramento e avaliação
Real | R$ 127.937,00 | 06/09/2021 | Meta 3, atividade 1: Oficina para construção do instrumento de monitoramento e avaliação
Previsão | R$ 1.336.819,87 | 30/06/2020 | Meta 2, atividade 3: Elaboração, seleção e produção de material didático
Real | R$ 1.336.819,87 | 21/12/2021 | Meta 2, atividade 3: Elaboração, seleção e produção de material didático
Previsão | R$ 393.474,00 | 30/09/2020 | Meta 1, atividade 3: Elaboração e produção do material didático e estruturação da comunidade
Real | R$ 393.474,00 | 03/05/2022 | Meta 1, atividade 3: Elaboração e produção do material didático e estruturação da comunidade
Previsão | R$ 1.122.449,00 | 30/10/2020 | Meta 2, atividade 4: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Real | R$ 1.122.449,00 | 19/08/2022 | Meta 2, atividade 4: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Previsão | R$ 80.816,00 | 30/12/2020 | Meta 1, atividade 4: Formação dos Facilitadores
Real | R$ 80.816,00 | 19/08/2022 | Meta 1, atividade 4: Formação dos Facilitadores
Previsão | R$ 1.122.449,00 | 28/02/2021 | Meta 2, atividade 5: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Real | R$ 1.122.449,00 | 01/12/2022 | Meta 2, atividade 5: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Previsão | R$ 211.805,00 | 30/09/2021 | Meta 4; atividade 1: Oficina para discussão e desenvolvimento de metodologia de pesquisa
Real | R$ 211.805,00 | 01/12/2022 | Meta 4; atividade 1: Oficina para discussão e desenvolvimento de metodologia de pesquisa
Previsão | R$ 280.612,00 | 30/10/2021 | Meta 2; atividade 6: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Real | R$ 280.612,00 | 24/03/2023 | Meta 2; atividade 6: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Previsão | R$ 40.408,00 | 29/12/2021 | Meta 1; atividade 5: Relatório de participação na comunidade de práticas
Previsão | R$ 78.405,00 | 30/01/2022 | Meta 2; atividade 7: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Real | R$ 78.405,00 | 24/03/2023 | Meta 2; atividade 7: Realização de encontros presenciais para capacitação de profissionais de ouvido
Previsão | R$ 131.788,00 | 28/02/2022 | Meta 3 - ativ.2 e 3/Meta 4 - ativ.2
Previsão | R$ 33.673,00 | 30/06/2022 | Meta 4; atividade 3: Publicação dos resultados da pesquisa
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 7.042.967,87 | R$ 6.837.098,87 | R$ 205.869,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 359.017,00 | 6151699142 | 2022NE176 | 78342 | 04/01/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 701.537,87 | 6151699142 | 2022NE176 | 77761 | 01/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 632.716,13 | 6151699142 | 2020NE800718 | 77761 | 01/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 259.919,13 | 6151699142 | 2020NE800718 | 77471 | 19/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 943.345,87 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 77471 | 19/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 393.474,00 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 77057 | 03/05/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 255.971,74 | 6151699142 | 2020NE800718 | 76122 | 21/12/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.080.848,13 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 76122 | 21/12/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 127.937,00 | 6151699142 | 2020NE800718 | 75985 | 18/06/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 897.959,00 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 74857 | 28/08/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 531.412,00 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 74416 | 08/05/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 652.961,00 | 6151699142 | 2019NE8001053 | 74051 | 21/01/2020 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 6.837.098,87 | R$ 0,00

## Contrato 11-2019
Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saùde
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 003 FIO 20 |  | 22/01/2020 | 02/01/2020 | 02/07/2022 | 7042967.87 | 11/2019 | 25388.010485/2019-91 | 501.448,51 | 140.859,36 | 0,00 | 0,00 | 6.400.660,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 10.119,13 | R$ 10.119,13 | - | - | - | - | - | 17/08/2023 a 17/02/2024 | 19/12/2023 | 17/04/2024 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 02/07/2022 a 17/08/2023 | 18/06/2023 | 16/10/2023 | 30/06/2022
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | META 1 atv.1.1-Elaboração do projeto pedagógico../ | R$ 652.961,00 | 30/01/2020 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 652.961,00 | 27/02/2020 | 74051 | -
02 | Meta 1, atividade 2: Realização de oficina de auto | R$ 531.412,00 | 30/03/2020 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 531.412,00 | 31/07/2020 | 74416 | -
03 | Meta 2, atividade 2: Realização de oficinas para | R$ 897.959,00 | 30/04/2020 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 897.959,00 | 21/12/2020 | 74857 | -
04 | Meta 3, atividade 1: Oficina para construção do in | R$ 127.937,00 | 30/05/2020 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 127.937,00 | 06/09/2021 | 75985 | -
05 | Meta 2, atividade 3: Elaboração, seleção e produçã | R$ 1.336.819,87 | 30/06/2020 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 1.336.819,87 | 21/12/2021 | 76122 | -
06 | Meta 1, atividade 3: Elaboração e produção do mate | R$ 393.474,00 | 30/09/2020 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 393.474,00 | 03/05/2022 | 77057 | -
07 | Meta 2, atividade 4: Realização de encontros prese | R$ 1.122.449,00 | 30/10/2020 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 1.122.449,00 | 19/08/2022 | 77471 | -
08 | Meta 1, atividade 4: Formação dos Facilitadores | R$ 80.816,00 | 30/12/2020 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 80.816,00 | 19/08/2022 | 77471 | -
09 | Meta 2, atividade 5: Realização de encontros prese | R$ 1.122.449,00 | 28/02/2021 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 1.122.449,00 | 01/12/2022 | 77761 | -
10 | Meta 4; atividade 1: Oficina para discussão e dese | R$ 211.805,00 | 30/09/2021 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 211.805,00 | 01/12/2022 | 77761 | -
11 | Meta 2; ativ. 6 e 7 | R$ 359.017,00 | 30/10/2021 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 359.017,00 | 24/03/2023 | 78342 | -
12 | Meta 1; ativ.5 e meta 3;ativ.3 e Meta 4; ativ.2 | R$ 172.196,00 | 29/12/2021 | - | - |  | Pendente
13 | Meta 4; atividade 3: Publicação dos resultados da | R$ 43.792,13 | 30/06/2022 | - | - |  | Pendente