## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2019
Departamento | DSSA
Nome do Projeto | AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Natureza | Pesquisa
Atividade | Avaliação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Ministério Ciência e Tecnologia
Esfera | Público Federal
Órgão | MCTIC
UF | DF
Ação Orçamentária | não informado
Programa
Nº do Processo | 25388.000173/2019-70
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 14001500/2019
Nº sage
Início da Vigência | 29/10/2019
Fim da Vigência | 31/03/2021
Valor Original | 932.433,26
Valor Atual | 1.239.957,82
Valor ENSP | 14.447,66
Valor FIOTEC | 1.225.510,16
Observação | o valor de R$ 14.447,66 é destinado para equipamento
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 31/03/2021 a 31/03/2022 | 30/01/2022 | 30/05/2022
R$ 307.524,56 | 31/03/2023 a 31/05/2024 | 01/04/2024 | 30/07/2024

## Participantes
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | DÉBORA CYNAMON KLIGERMAN | Vania Moulin Bittencourt
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.239.957,82 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
0100698345 | 30/09/2026
0178980000 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 485.552,34 | 21/11/2019 | 001801 | 339039 | 0178980000
Recebido | R$ 432.433,26 | 13/05/2021 | 2021NC000003 | 339039 | 0100698345
Recebido | R$ 307.524,56 | 18/09/2023 | 2023NC000028 | 339039 | 0178980000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 1.225.510,16 | R$ 0 | R$ 1.225.510,16
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 485.552,34 | 17/12/2019 | fiotec | 339039 | 0178980000 | 2019ne800978 | R$ 0,00
Emissão | R$ 432.433,26 | 24/05/2021 | Fiotec | 339039 | 0100698345 | 2021NE148 | R$ 0,00
Emissão | R$ 177.956,17 | 27/12/2023 | Fiotec | 339039 | 0178980000 | 2023NE466 | R$ 0,00
Emissão | R$ 129.568,39 | 03/10/2023 | Fiotec | 339039 | 0178980000 | 2023NE255 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 1.225.510,16 | R$ 0,00 | R$ 1.225.510,16

## Cronograma Financeiro
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 91.798,56 | 29/10/2019 | Meta 1 – Desenvolvimento, validação e disseminação da metodologia AIS
Real | R$ 91.798,56 | 01/05/2020 | Meta 1 – Desenvolvimento, validação e disseminação da metodologia AIS
Previsão | R$ 231.332,37 | 01/07/2020 | Meta 2 – Elaboração da estratégia de divulgação do Programa Água Atmosférica (Metodologia AIS e Equi
Real | R$ 231.332,37 | 01/07/2020 | Meta 2 – Elaboração da estratégia de divulgação do Programa Água Atmosférica (Metodologia AIS e Equi
Previsão | R$ 162.421,41 | 01/02/2021 | Meta 3 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água e da saúde dos escolares e acompa
Real | R$ 162.421,41 | 22/02/2021 | Meta 3 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água e da saúde dos escolares e acompa
Previsão | R$ 125.298,49 | 01/04/2021 | Meta 4 – Realização da sensibilização das comunidades escolares
Real | R$ 125.298,49 | 02/07/2021 | Meta 4 – Realização da sensibilização das comunidades escolares
Previsão | R$ 4.284,77 | 01/04/2021 | Meta 3 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água e da saúde dos escolares e acompa
Real | R$ 4.284,77 | 02/07/2021 | Meta 3 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água e da saúde dos escolares e acompa
Previsão | R$ 49.450,00 | 01/05/2021 | Meta 5 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água de abastecimento e levantamento d
Real | R$ 49.450,00 | 15/10/2021 | Meta 5 – Realização do diagnóstico preliminar da qualidade da água de abastecimento e levantamento
Previsão | R$ 66.550,00 | 05/05/2021 | Meta 6 – Realização de palestras e orientações comunidade escolar quanto à hábitos de higiene e saúd
Real | R$ 66.550,00 | 03/12/2021 | Meta 6:Realização de palestras e orientações comunidade escolar quanto à hábitos de higiene e saúd
Previsão | R$ 153.462,00 | 01/04/2022 | Meta 7 – Realização de Diagnóstico Intermediário d
Real | R$ 153.462,00 | 26/09/2022 | Meta 7 – Realização de Diagnóstico Intermediário d
Previsão | R$ 33.388,00 | 01/04/2023 | Meta 8 – Apresentação de Resultados Intermediários e realização de Diagnóstico final da qualidade da
Real | R$ 33.388,00 | 07/07/2023 | Meta 8 – Apresentação de Resultados Intermediários e realização de Diagnóstico final da qualidade da
Previsão | R$ 99.908,78 | 01/10/2023 | Meta 8 – Apresentação de Resultados Intermediários e realização de Diagnóstico final da qualidade da
Real | R$ 99.908,78 | 08/01/2024 | Meta 8 – Apresentação de Resultados Intermediários e realização de Diagnóstico final da qualidade da
Previsão | R$ 21.009,84 | 01/11/2023 | Meta 9 – Produção de Materiais de Divulgação dos r
Real | R$ 21.009,84 | 29/01/2024 | Meta 9 – Produção de Materiais de Divulgação dos r
Previsão | R$ 8.649,77 | 01/12/2023 | Meta 10 – Síntese dos Resultados da Pesquisa de Av
Real | R$ 8.649,77 | 02/02/2024 | Meta 10 – Síntese dos Resultados da Pesquisa de Av
Previsão | R$ 24.846,84 | 22/01/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Apresentação dos resultados das atividades de campo dos diagnósticos intermed
Real | R$ 24.846,84 | 06/03/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Apresentação dos resultados das atividades de campo dos diagnósticos intermed
Previsão | R$ 60.887,10 | 22/02/2024 | Atividade Fiocruz 1.2: Realização dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e questionários dos
Real | R$ 60.887,10 | 06/03/2024 | Atividade Fiocruz 1.2: Realização dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e questionários dos
Previsão | R$ 35.555,56 | 22/03/2024 | Atividade Fiocruz 1.3: Realização dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e questionários dos
Real | R$ 35.555,56 | 14/06/2024 | Atividade Fiocruz 1.3: Realização dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e questionários dos
Previsão | R$ 21.111,11 | 22/04/2024 | Atividade Fiocruz 1.4: Apresentação dos resultados do diagnóstico (saúde, água, infraestrutura e que
Real | R$ 21.111,11 | 31/07/2024 | Atividade Fiocruz 1.4: Apresentação dos resultados do diagnóstico (saúde, água, infraestrutura e que
Previsão | R$ 17.777,78 | 22/05/2024 | Atividade Fiocruz 1.5: Apresentação dos resultados dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e q
Real | R$ 17.777,78 | 13/08/2024 | Atividade Fiocruz 1.5: Apresentação dos resultados dos diagnósticos (saúde, água, infraestrutura e q
Previsão | R$ 17.777,78 | 21/06/2024 | Atividade Fiocruz 1.6: Elaboração e apresentação dos resultados finais do projeto;
Real | R$ 17.777,78 | 15/10/2024 | Atividade Fiocruz 1.6: Elaboração e apresentação dos resultados finais do projeto;
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 1.225.510,16 | R$ 1.225.510,16 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 17.777,78 | 0178980000 | 2023NE466 | 82480 | 08/10/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 17.777,78 | 0178980000 | 2023NE466 | 82054 | 02/08/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 21.111,11 | 0178980000 | 2023NE466 | 81925 | 11/07/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 35.555,56 | 0178980000 | 2023NE466 | 81578 | 27/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 60.887,10 | 0178980000 | 2023NE466 | 80975 | 26/02/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 24.846,84 | 0178980000 | 2023NE466 | 80968 | 23/02/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.649,77 | 0178980000 | 2023NE255 | 00080721 | 24/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 21.009,84 | 0178980000 | 2023NE255 | 00080679 | 17/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 99.908,78 | 0178980000 | 2023NE255 | 00080341 | 28/11/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 33.388,00 | 0100698345 | 2021NE148 | 79414 | 07/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 153.462,00 | 0100698345 | 2021NE148 | 77678 | 31/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 66.550,00 | 0100698345 | 2021NE148 | 76455 | 20/10/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 49.450,00 | 0100698345 | 2021NE148 | 76434 | 14/10/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.284,77 | 0100698345 | 2021NE148 | 76035 | 02/07/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 125.298,49 | 0100698345 | 2021NE148 | 76036 | 02/07/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 162.421,41 | 0178980000 | 2019ne800978 | 75338 | 29/12/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 231.332,37 | 0178980000 | 2019ne800978 | 74571 | 16/06/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 91.798,56 | 0178980000 | 2019ne800978 | 74137 | 01/05/2020 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 1.225.510,16 | R$ 0,00

## Contrato 12-2019
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 006 FIO 20 |  | 03/01/2020 | 27/12/2019 | 27/06/2021 | 917985.6 | 12/2019 | 25388.010514/2019-15 | 69.862,61 | 18.359,71 | 0,00 | 0,00 | 829.763,28
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 129.568,39 | R$ 129.568,39 | - | - | - | - | - | 31/03/2023 a 31/05/2024 | 01/04/2024 | 30/07/2024 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 31/03/2022 a 31/03/2023 | 30/01/2023 | 30/05/2023 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 27/06/2021 a 31/03/2022 | 30/01/2022 | 30/05/2022 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Meta 2 – Elaboração da estratégia de divulgação do | R$ 231.332,37 | 01/07/2020 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 231.332,37 | 01/07/2020 | 74571 | -
02 | Meta 3 – Realização do diagnóstico preliminar da q | R$ 166.706,18 | 01/02/2021 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 162.421,41 | 22/02/2021 | 75338 | -
2 . 2 |  | - | - | R$ 4.284,77 | 02/07/2021 | 76035 | -
03 | Meta 4 – Realização da sensibilização das comunida | R$ 125.298,49 | 01/04/2021 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 125.298,49 | 02/07/2021 | 76036 | -
04 | Meta 5 – Realização do diagnóstico preliminar da q | R$ 49.450,00 | 01/05/2021 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 49.450,00 | 15/10/2021 | 76434 | -
05 | Meta 6 – Realização de palestras e orientações com | R$ 66.550,00 | 01/05/2021 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 66.550,00 | 03/12/2021 | 76455 | -
06 | Meta 7 – Apresentação de Resultados Preliminares e | R$ 153.462,00 | 01/04/2022 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 153.462,00 | 26/09/2022 | 77678 | -
07 | Meta 8 – Apresentação de Resultados Intermediários | R$ 133.296,78 | 01/04/2023 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 33.388,00 | 07/07/2023 | 79414 | -
7 . 2 |  | - | - | R$ 99.908,78 | 08/01/2024 | 00080341 | -
08 | Meta 9 – Produção de Materiais de Divulgação dos r | R$ 21.009,84 | 01/11/2023 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 21.009,84 | 29/01/2024 | 00080679 | -
09 | Meta 10 – Síntese dos Resultados da Pesquisa de Av | R$ 8.649,77 | 01/12/2023 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 8.649,77 | 24/01/2024 | 00080721 | -
10 | META 1 - Desenvolvimento, validação e disseminação | R$ 91.798,56 | 29/10/2019 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 91.798,56 | 01/05/2020 | 74137 | -

## Contrato 36-2023
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA SAÚDE EM COMUNIDADES ESCOLARES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ÁGUA ATMOSFÉRICA
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 012 FIO 24 |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/07/2024 | 177956.17 | 36/2023 | 25388.001263/2023-64 | 15.603,88 | 3.559,12 | 0,00 | 0,00 | 158.793,17
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 09/07/2024 a 30/11/2024 | 01/10/2024 | 29/01/2025 | 18/06/2024
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade Fiocruz 1.1: Apresentação dos resultados | R$ 24.846,84 | 22/01/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 24.846,84 | 06/03/2024 | 80968 | -
02 | Atividade Fiocruz 1.2: Realização dos diagnósticos | R$ 60.887,10 | 22/02/2024 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 60.887,10 | 06/03/2024 | 80975 | -
03 | Atividade Fiocruz 1.3: Realização dos diagnósticos | R$ 35.555,56 | 22/03/2024 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 35.555,56 | 14/06/2024 | 81578 | -
04 | Atividade Fiocruz 1.4: Apresentação dos resultados | R$ 21.111,11 | 22/04/2024 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 21.111,11 | 31/07/2024 | 81925 | -
05 | Atividade Fiocruz 1.5: Apresentação dos resultados | R$ 17.777,78 | 22/05/2024 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 17.777,78 | 22/08/2024 | 82054 | -
06 | Atividade Fiocruz 1.6: Elaboração e apresentação d | R$ 17.777,78 | 21/06/2024 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 17.777,78 | 15/10/2024 | 82480 | -