## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2020
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | “FORTALECIMENTO DA ENSP/FIOCRUZ PARA APOIO ÀS REDES INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE E AMBIENTE – FASE II”
Natureza | Pesquisa
Atividade | Estudo ou Análise ou Investigação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | 25388.0000396/2020-71
Proposta FNS | não se aplica
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | não se aplica
Nº sage | 5020.21bf.666.31544
Início da Vigência | 17/12/2020
Fim da Vigência | 17/12/2021
Valor Original | 170.227,00
Valor Atual | 170.227,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 340.454,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
“FORTALECIMENTO DA ENSP/FIOCRUZ PARA APOIO ÀS REDES INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE E AMBIENTE – FASE II”
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | MARISMARY HORSTH DE SETA | Vania Jordão Peixoto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
“FORTALECIMENTO DA ENSP/FIOCRUZ PARA APOIO ÀS REDES INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE E AMBIENTE – FASE II”
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 170.227,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6188000000 | 28/12/2020
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 170.227,00 | 08/12/2020 | 000000 | 339039 | 6188000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 170.227,00 | R$ 0 | R$ 170.227,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 170.227,00 | 08/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6188000000 | 2020NE800729 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 170.227,00 | R$ 0,00 | R$ 170.227,00

## Cronograma Financeiro
“FORTALECIMENTO DA ENSP/FIOCRUZ PARA APOIO ÀS REDES INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE E AMBIENTE – FASE II”
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 13.627,99 | 31/12/2020 | Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe do projeto
Real | R$ 13.627,99 | 22/01/2021 | Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe do projeto
Previsão | R$ 25.791,82 | 31/01/2021 | Atividade Fiocruz 1.2: Preparação do material técnico das atividades correntes das ENSP como secret
Real | R$ 25.791,82 | 08/06/2021 | Atividade Fiocruz 1.2: Preparação do material técnico das atividades correntes das ENSP como secret
Previsão | R$ 22.300,35 | 31/03/2021 | Atividade Fiocruz 1.3: Avaliação da distribuição da poluição atmosférica (PM) decorrente das queima
Real | R$ 22.300,35 | 07/10/2021 | Atividade Fiocruz 1.3: Avaliação da distribuição da poluição atmosférica (PM) decorrente das queima
Previsão | R$ 33.383,93 | 31/05/2021 | Atividade Fiocruz 1.4 : Preparação do Seminário on-line sobre Atenção Primária e Covid-19
Real | R$ 25.791,82 | 08/06/2021 | Atividade Fiocruz 1.4 : Preparação do Seminário on-line sobre Atenção Primária e Covid-19
Real | R$ 7.592,11 | 27/07/2021 | Atividade Fiocruz 1.4 : Preparação do Seminário on-line sobre Atenção Primária e Covid-19
Previsão | R$ 63.972,73 | 31/07/2021 | Atividade Fiocruz 1.5: Prospecção de novos parceiros-chave para a Ensp visando fortalecer sua atuaçã
Real | R$ 63.972,73 | 11/11/2021 | Atividade Fiocruz 1.5: Prospecção de novos parceiros-chave para a Ensp visando fortalecer sua atuaçã
Previsão | R$ 11.150,18 | 31/12/2021 | Atividade Fiocruz 1.6 : Organização, Documentação e Avaliação do Projeto.
Real | R$ 11.150,18 | 25/04/2022 | Atividade Fiocruz 1.6 : Organização, Documentação e Avaliação do Projeto.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 170.227,00 | R$ 170.227,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 11.150,18 | 6188000000 | 2020NE800729 | 77039 | 25/04/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 63.972,73 | 6188000000 | 2020NE800729 | 76476 | 11/11/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 22.300,35 | 6188000000 | 2020NE800729 | 75962 | 07/10/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.791,82 | 6188000000 | 2020NE800729 | 75823 | 13/05/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 7.592,11 | 6188000000 | 2020NE800729 | 75823 | 13/05/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.791,82 | 6188000000 | 2020NE800729 | 75636 | 09/03/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 13.627,99 | 6188000000 | 2020NE800729 | 75415 | 21/01/2021 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 170.227,00 | R$ 0,00

## Contrato 17-2020
“FORTALECIMENTO DA ENSP/FIOCRUZ PARA APOIO ÀS REDES INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE E AMBIENTE – FASE II”
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-018-FIO-20 |  | 08/12/2020 | 17/12/2020 | 17/12/2021 | 170227 | 17/2020 | 25388.000396/2020-71 | 15.681,59 | 3.404,54 | 0,00 | 0,00 | 151.140,87
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 170.227,00 | R$ 170.227,00 | - | - | - | - | Em execução | 17/12/2021 a 17/06/2022 | 18/04/2022 | 16/08/2022 | 17/12/2021
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe do p | R$ 13.627,99 | 31/12/2020 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 13.627,99 | 22/01/2021 | 75415 | -
02 | Atividade Fiocruz 1.2: Preparação do material téc | R$ 25.791,82 | 31/01/2021 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 25.791,82 | 08/06/2021 | 75636 | -
03 | Atividade Fiocruz 1.3: Avaliação da distribuição d | R$ 22.300,35 | 31/03/2021 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 22.300,35 | 07/10/2021 | 75962 | -
04 | Atividade Fiocruz 1.4 : Preparação do Seminário on | R$ 33.383,93 | 31/05/2021 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 25.791,82 | 08/06/2021 | 75823 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 7.592,11 | 27/07/2021 | 75823 | -
05 | Atividade Fiocruz 1.5: Prospecção de novos parceir | R$ 63.972,73 | 31/07/2021 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 63.972,73 | 11/11/2021 | 76476 | -
06 | Atividade Fiocruz 1.6 : Organização, Documentação | R$ 11.150,18 | 31/12/2021 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 11.150,18 | 25/04/2022 | 77039 | -