## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | LAPS
Nome do Projeto | Economia Solidária e Saúde Mental
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000355/2021-65
Proposta FNS | Não se aplica
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | 5021.20YD.581.32279
Início da Vigência | 09/12/2021
Fim da Vigência | 09/12/2023
Valor Original | 2.440.000,00
Valor Atual | 2.547.761,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 2.547.761,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 107.761,00 | - | - | -

## Participantes
Economia Solidária e Saúde Mental
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Ana Paula Freitas Guljor | Vania Jordão Peixoto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Economia Solidária e Saúde Mental
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 2.547.761,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000000 | 14/12/2021
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 2.440.000,00 | 08/12/2021 | Emenda Parlamentar | 339039 | 6151000000
Recebido | R$ 107.761,00 | 24/05/2022 | Emenda Parlamentar | 339039 | 6151000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 2.547.761,00 | R$ 0 | R$ 2.547.761,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 2.440.000,00 | 08/12/2021 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2021NE438 | R$ 0,00
Emissão | R$ 107.761,00 | 24/05/2022 | FIOTEC | 339039 | 6151000000 | 2022NE130 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 2.547.761,00 | R$ 0,00 | R$ 2.547.761,00

## Cronograma Financeiro
Economia Solidária e Saúde Mental
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 244.000,00 | 30/12/2021 | 1.1/ 1.2/ 2.1/ 3.1/ 4.1
Real | R$ 244.000,00 | 25/04/2022 | 1.1/ 1.2/ 2.1/ 3.1/ 4.1
Previsão | R$ 664.285,71 | 28/02/2022 | 1.3/ 2.2/ 3.2/ 4.3
Real | R$ 211.071,43 | 20/12/2022 | 4.3
Real | R$ 214.285,71 | 20/12/2022 | 1.3
Real | R$ 211.071,42 | 25/07/2023 | 3.2
Real | R$ 27.857,15 | 22/07/2026 | 2.2
Previsão | R$ 305.357,14 | 30/04/2022 | 1.4/ 2.3/ 4.4
Real | R$ 16.041,73 | 20/12/2022 | 4.4
Real | R$ 176.785,71 | 25/07/2023 | 1.4
Real | R$ 112.529,70 | 22/07/2026 | 2.3
Previsão | R$ 107.761,00 | 13/06/2022 | 1.11
Real | R$ 107.761,00 | 03/04/2023 | 1.11
Previsão | R$ 728.571,43 | 30/06/2022 | 1.5/ 1.7/ 3.3/ 4.2/ 4.5
Real | R$ 79.714,29 | 20/12/2022 | 4.2
Real | R$ 214.285,71 | 20/12/2022 | 1.5
Real | R$ 90.000,00 | 30/05/2023 | 1.7
Real | R$ 309.714,28 | 25/07/2023 | 3.3
Real | R$ 34.857,15 | 22/07/2026 | 4.5
Previsão | R$ 244.920,33 | 30/11/2022 | 1.8/ 3.4/ 3.5/ 4.6
Real | R$ 50.000,00 | 30/05/2023 | 1.8
Real | R$ 194.920,33 | 22/07/2026 | 3.4/ 3.5/ 4.6
Previsão | R$ 224.808,04 | 30/03/2023 | 1.6/ 1.9/ 1.10/ 2.4
Real | R$ 35.000,00 | 30/05/2023 | 1.9
Real | R$ 5.000,00 | 30/05/2023 | 1.1
Real | R$ 103.746,75 | 11/12/2025 | 1.6
Real | R$ 81.061,29 | 25/05/2026 | 2.4
Previsão | R$ 28.057,35 | 25/05/2026 | 2.5
Real | R$ 28.057,35 | 25/05/2026 | 2.5
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 2.547.761,00 | R$ 2.547.761,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 370.164,33 | 6151000000 | 2021NE438 | 1040 | 22/07/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 28.057,35 | 6151000000 | 2021NE438 | 598 | 25/05/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 81.061,29 | 6151000000 | 2021NE438 | 598 | 25/05/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 103.746,75 | 6151000000 | 2021NE438 | 84842 | 11/12/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 520.785,70 | 6151000000 | 2021NE438 | 79291 | 25/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 176.785,71 | 6151000000 | 2021NE438 | 79289 | 25/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 180.000,00 | 6151000000 | 2021NE438 | 78990 | 30/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 107.761,00 | 6151000000 | 2022NE130 | 77793 | 03/04/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 214.285,71 | 6151000000 | 2021NE438 | 77954 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 214.285,71 | 6151000000 | 2021NE438 | 77952 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.041,73 | 6151000000 | 2021NE438 | 77662 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 79.714,29 | 6151000000 | 2021NE438 | 77430 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 211.071,43 | 6151000000 | 2021NE438 | 77429 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 244.000,00 | 6151000000 | 2021NE438 | 77035 | 25/04/2022 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 2.547.761,00 | R$ 0,00

## Contrato 24-2021
Economia Solidária e Saúde Mental
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 023 FIO 21 |  | 10/12/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2023 | 2440000 | 24/2021 | 25388.000966/2021-11 | 113.866,67 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277.333,33
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 09/12/2025 a 09/12/2026 | 10/10/2026 | 07/02/2027 | 08/12/2025
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 09/12/2024 a 09/12/2025 | 10/10/2025 | 07/02/2026 | 06/12/2024
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 09/12/2023 a 09/12/2024 | 10/10/2024 | 07/02/2025 | 27/12/2024
R$ 107.761,00 | R$ 100.576,94 | - | - | R$ 5.028,84 | R$ 2.155,22 | Em execução | - | - | - | 14/06/2022
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 / 1.2 / 2.1 / 3.1 / 4.1 | R$ 244.000,00 | 30/12/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 244.000,00 | 25/04/2022 | 77035 | -
02 | 1.3 / 2.2 / 3.2 / 4.3 | R$ 664.285,71 | 28/02/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 211.071,43 | 20/12/2022 | 77429 | -
2 . 2 |  | - | - | R$ 214.285,71 | 20/12/2022 | 77952 | -
2 . 3 |  | - | - | R$ 211.071,42 | 25/07/2023 | 79291 | -
2 . 4 |  | - | - | R$ 27.857,15 | 22/07/2026 | 1040 | -
03 | 1,4 / 2,3 / 4,4 | R$ 305.357,14 | 30/04/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 16.041,73 | 20/12/2022 | 77662 | -
3 . 2 |  | - | - | R$ 176.785,71 | 25/07/2023 | 79289 | -
3 . 3 |  | - | - | R$ 112.529,70 | 22/07/2026 | 1040 | -
04 | 1.5 / 1.7 / 3.3 / 4.2 / 4.5 | R$ 728.571,43 | 30/06/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 79.714,29 | 20/12/2022 | 77430 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 214.285,71 | 20/12/2022 | 77954 | -
4 . 3 |  | - | - | R$ 90.000,00 | 30/05/2023 | 78990 | -
4 . 4 |  | - | - | R$ 309.714,28 | 25/07/2023 | 79291 | -
4 . 5 |  | - | - | R$ 34.857,15 | 22/07/2026 | 1040 | -
05 | 1.8 / 3.4 / 3.5 / 4.6 | R$ 244.920,33 | 30/11/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 30/05/2023 | 78990 | -
5 . 2 |  | - | - | R$ 194.920,33 | 22/07/2026 | 1040 | -
06 | 2.5 | R$ 28.057,35 | 12/01/2022 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 28.057,35 | 25/05/2026 | 598 | -
07 | 1.6 / 1.9 / 1.10 / 2.4 | R$ 224.808,04 | 30/03/2023 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 35.000,00 | 30/05/2023 | 78990 | -
7 . 2 |  | - | - | R$ 5.000,00 | 30/05/2023 | 78990 | -
7 . 3 |  | - | - | R$ 103.746,75 | 11/12/2025 | 84842 | -
7 . 4 |  | - | - | R$ 81.061,29 | 25/05/2026 | 598 | -
08 | 1.11 | R$ 107.761,00 | 31/08/2022 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 107.761,00 | 03/04/2023 | 77793 | -