## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | LAPS
Nome do Projeto | Observatório Nacional de Política Pública de Saúde Mental
Natureza | Ensino
Atividade | Modelagem
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | não informado
Programa
Nº do Processo | 25388.000356/2021-18
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | 0
Nº sage | 5021.20YD.581.32
Início da Vigência | 17/12/2021
Fim da Vigência | 17/12/2022
Valor Original | 500.000,00
Valor Atual | 500.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 500.000,00
Observação | Processo encaminhado para análise da Gereb
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Observatório Nacional de Política Pública de Saúde Mental
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Ana Paula Freitas Guljor | Vania Jordão Peixoto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Observatório Nacional de Política Pública de Saúde Mental
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 500.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000213 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 500.000,00 | 08/12/2021 | 0 | 339039 | 6151000213
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 500.000,00 | R$ 0 | R$ 500.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 500.000,00 | 09/12/2021 | FIOTEC | 339039 | 6151000213 | 2021NE452 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00

## Cronograma Financeiro
Observatório Nacional de Política Pública de Saúde Mental
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 32.142,86 | 17/12/2021 | Atividade 1.1
Real | R$ 32.142,86 | 21/03/2022 | Atividade 1.1
Previsão | R$ 17.857,14 | 17/01/2022 | Atividade 2.1
Real | R$ 17.857,14 | 30/06/2022 | Atividade 2.1
Previsão | R$ 58.928,57 | 17/02/2022 | Atividade 1.2
Real | R$ 58.928,57 | 20/12/2022 | Atividade 1.2
Previsão | R$ 47.857,15 | 17/03/2022 | Atividade 2.2
Real | R$ 47.857,15 | 11/03/2024 | Atividade 2.2
Previsão | R$ 96.428,57 | 17/04/2022 | Atividade 3.1
Real | R$ 96.428,57 | 14/03/2025 | Atividade 3.1
Previsão | R$ 37.500,00 | 17/05/2022 | Atividade 1.3
Real | R$ 37.500,00 | 20/12/2022 | Atividade 1.3
Previsão | R$ 36.499,99 | 17/06/2022 | Atividade 2.3
Real | R$ 36.499,99 | 11/03/2024 | Atividade 2.3
Previsão | R$ 11.003,46 | 17/07/2022 | Atividade 1.4
Real | R$ 11.003,46 | 22/07/2026 | Atividade 1.4
Previsão | R$ 20.000,00 | 17/08/2022 | Atividade 2.4
Real | R$ 20.000,00 | 11/03/2024 | Atividade 2.4
Previsão | R$ 2.142,86 | 17/09/2022 | Atividade 2.5
Real | R$ 2.142,86 | 18/12/2024 | Atividade 2.5
Previsão | R$ 2.996,54 | 17/10/2022 | Atividade 2.6
Real | R$ 2.996,54 | 30/03/2023 | Atividade 2.6
Previsão | R$ 85.714,29 | 17/11/2022 | Atividade 3.2
Real | R$ 85.714,29 | 11/12/2025 | Atividade 3.2
Previsão | R$ 4.785,71 | 17/03/2023 | Atividade 2.7
Real | R$ 4.785,71 | 30/03/2023 | Atividade 2.7
Previsão | R$ 5.357,14 | 17/03/2023 | Atividade 1.5
Real | R$ 5.357,14 | 22/07/2026 | Atividade 1.5
Previsão | R$ 32.142,86 | 17/04/2023 | Atividade 3.3
Real | R$ 32.142,86 | 18/12/2024 | Atividade 3.3
Previsão | R$ 5.464,29 | 17/10/2023 | Atividade 1.6
Real | R$ 5.464,29 | 22/07/2026 | Atividade 1.6
Previsão | R$ 2.000,00 | 17/11/2023 | Atividade 2.8
Real | R$ 2.000,00 | 18/12/2024 | Atividade 2.8
Previsão | R$ 1.178,57 | 17/11/2023 | Atividade 3.4
Real | R$ 1.178,57 | 22/07/2026 | Atividade 3.4
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 23.003,46 | 6151000213 | 2021NE452 | 1003 | 22/07/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 85.714,29 | 6151000213 | 2021NE452 | 84678 | 11/12/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 96.428,57 | 6151000213 | 2021NE452 | 83272 | 14/03/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.142,86 | 6151000213 | 2021NE452 | 82487 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.000,00 | 6151000213 | 2021NE452 | 82402 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.142,86 | 6151000213 | 2021NE452 | 82314 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 104.357,14 | 6151000213 | 2021NE452 | 80504 | 11/03/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.785,71 | 6151000213 | 2021NE452 | 78482 | 30/03/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.996,54 | 6151000213 | 2021NE452 | 78481 | 30/03/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 37.500,00 | 6151000213 | 2021NE452 | 77666 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 58.928,57 | 6151000213 | 2021NE452 | 77665 | 20/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 17.857,14 | 6151000213 | 2021NE452 | 77342 | 30/06/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 32.142,86 | 6151000213 | 2021NE452 | 77036 | 21/03/2022 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 500.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 25-2021
Observatório Nacional de Política Pública de Saúde Mental
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 026 FIO 21 |  | 20/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2023 | 500000 | 25/2021 | 25388.000973/2021-13 | 23.333,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.666,67
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 17/12/2025 a 09/12/2026 | 10/10/2026 | 07/02/2027 | 09/12/2026
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 17/12/2024 a 17/12/2025 | 18/10/2025 | 15/02/2026 | 03/12/2024
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 17/12/2023 a 09/12/2024 | 10/10/2024 | 07/02/2025 | 27/10/2023
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto | R$ 32.142,86 | 17/12/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 32.142,86 | 25/04/2022 | 77036 | -
02 | 2.1: Elaboração do projeto pedagógico do curso: | R$ 17.857,14 | 17/01/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 17.857,14 | 30/06/2022 | 77342 | -
03 | 1.2: Reunião de Planejamento, elaboração, organiza | R$ 58.928,57 | 17/02/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 58.928,57 | 20/12/2022 | 77665 | -
04 | 2.2: Oficina de autores | R$ 47.857,15 | 17/03/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 47.857,15 | 11/03/2024 | 80504 | -
05 | 3.1: Reuniões para conformação da equipe para plan | R$ 96.428,57 | 30/01/2024 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 96.428,57 | 14/03/2025 | 83272 | -
06 | 1.3: Reuniões de Planejamento das estratégias técn | R$ 37.500,00 | 17/05/2022 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 37.500,00 | 20/12/2022 | 77666 | -
07 | 2.3: Seleção de professores | R$ 36.499,99 | 17/06/2022 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 36.499,99 | 11/03/2024 | 80504 | -
08 | 1.4: Elaboração do projeto de pesquisa e envio par | R$ 11.003,46 | 28/02/2024 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 11.003,46 | 22/07/2026 | 1003 | -
09 | 2.4: Elaboração de material didático | R$ 20.000,00 | 17/08/2022 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 11/03/2024 | 80504 | -
10 | 2.5: Processo seletivo dos alunos. | R$ 2.142,86 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 2.142,86 | 18/12/2024 | 82314 | -
11 | 2.6: Iniciação do curso na plataforma zoom | R$ 2.996,54 | 17/10/2022 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 2.996,54 | 30/03/2023 | 78481 | -
12 | 3.2: Criação do banco de dados e acervo Arquivísti | R$ 85.714,29 | 30/08/2024 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 85.714,29 | 11/12/2025 | 84678 | -
13 | 2.7: Realização dos | R$ 4.785,71 | 17/03/2023 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 4.785,71 | 30/03/2023 | 78482 | -
14 | 1.5 – Trabalho de campo e desenvolvimento da pesqu | R$ 5.357,14 | 30/05/2024 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 5.357,14 | 22/07/2026 | 1003 | -
15 | 3.3: Elaboração do projeto de arquitetura e adequa | R$ 32.142,86 | 30/07/2024 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 32.142,86 | 18/12/2024 | 82487 | -
16 | 1.6 – Oficina de avaliação final da pesquisa | R$ 5.464,29 | 30/11/2024 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 5.464,29 | 22/07/2026 | 1003 | -
17 | 2.8: Oficina de avaliação do curso: | R$ 2.000,00 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 2.000,00 | 18/12/2024 | 82402 | -
18 | 3.4: elaboração de relatório técnico do projeto re | R$ 1.178,57 | 30/12/2024 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 1.178,57 | 22/07/2026 | 1003 | -