## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | Formação em saúde na modalidade EAD: Conselheiros Municipais de Saúde e Plano de Segurança da Água
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000650/2020-31
Proposta FNS | não se aplica
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | não se aplica
Nº sage | 5021.20YD.581.31110
Início da Vigência | 12/11/2021
Fim da Vigência | 12/11/2023
Valor Original | 600.000,00
Valor Atual | 600.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 425.000,00
Observação | R$ 425.000,00 - Rosa R$ 175.000,00 - Maris Email enviado em 22/07/2022, informando os ajustes que precisarão fazer na Meta 1 - Curso para Conselheiros Municipais de Saúde. -Relatório técnico 03 - 1.3: Seleção e formação de tutores........................... R$ 88.200,00 30/01/2023 -Relatório técnico 04 - 1.4: Seleção de Alunos e início do curso e do AVA... R$ 43.390,67 30/03/2023
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Formação em saúde na modalidade EAD: Conselheiros Municipais de Saúde e Plano de Segurança da Água
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
MARCELO DE AGUIAR FERNANDEZ | Rosa Maria Pinheiro Souza | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Formação em saúde na modalidade EAD: Conselheiros Municipais de Saúde e Plano de Segurança da Água
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 600.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000204 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 425.000,00 | 05/11/2021 | Emenda Parlamentar | 339039 | 6151000204
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 425.000,00 | R$ 0 | R$ 425.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 425.000,00 | 08/11/2021 | Fiotec | 339039 | 6151000204 | 2021NE386 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 425.000,00 | R$ 0,00 | R$ 425.000,00

## Cronograma Financeiro
Formação em saúde na modalidade EAD: Conselheiros Municipais de Saúde e Plano de Segurança da Água
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 32.500,00 | 30/11/2021 | 1.1: Elaboração do projeto do curso e documento com o perfil da equipe selecionada para a gestão do
Real | R$ 32.500,00 | 17/02/2022 | 1.1: Elaboração do projeto do curso e documento com o perfil da equipe selecionada para a gestão do
Previsão | R$ 10.000,00 | 30/11/2021 | 2.1: Elaboração do projeto do curso.
Real | R$ 10.000,00 | 26/04/2022 | 2.1: Elaboração do projeto do curso.
Previsão | R$ 84.500,00 | 30/03/2022 | 2.2: Oficinas de autores do material educativo e roteirização do material didático.
Real | R$ 84.500,00 | 18/12/2024 | 2.2: Oficinas de autores do material educativo e roteirização do material didático.
Previsão | R$ 150.909,33 | 30/04/2022 | 1.2: Oficinas de autores do material educativo e roteirização do material didático
Real | R$ 150.909,33 | 21/12/2022 | 1.2: Oficinas de autores do material educativo e roteirização do material didático
Previsão | R$ 88.200,00 | 30/07/2022 | 1.3: Seleção e formação de tutores.
Real | R$ 88.200,00 | 27/04/2023 | 1.3: Seleção e formação de tutores.
Previsão | R$ 43.390,67 | 30/10/2022 | 1.4: Seleção de Alunos e início do curso e do AVA moodle.
Real | R$ 43.390,67 | 25/09/2023 | 1.4: Seleção de Alunos e início do curso e do AVA moodle.
Previsão | R$ 10.000,00 | 30/10/2023 | 1.5: Oficina de avaliação final do curso.
Real | R$ 10.000,00 | 25/06/2024 | 1.5: Oficina de avaliação final do curso.
Previsão | R$ 5.500,00 | 30/10/2023 | 2.3: Elaboração do material didático.
Real | R$ 5.500,00 | 21/07/2025 | 2.3: Elaboração do material didático.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 425.000,00 | R$ 425.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
FIOTEC | R$ 5.500,00 | 6151000204 | 2021NE386 | Supressão de valor | 21/07/2025 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 84.500,00 | 6151000204 | 2021NE386 | 82577 | 18/12/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 10.000,00 | 6151000204 | 2021NE386 | 81211 | 25/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 43.390,67 | 6151000204 | 2021NE386 | 79665 | 25/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 88.200,00 | 6151000204 | 2021NE386 | 78783 | 27/04/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 150.909,33 | 6151000204 | 2021NE386 | 77530 | 21/12/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 10.000,00 | 6151000204 | 2021NE386 | 77055 | 26/04/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.500,00 | 6151000204 | 2021NE386 | 76679 | 14/12/2021 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 425.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 18-2021
Formação em saúde na modalidade EAD: Conselheiros Municipais de Saúde e Plano de Segurança da Água
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-017-FIO-21 |  | 16/11/2021 | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 425000 | 18/2021 | 25388.000824/2021-46 | 19.833,33 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 12/12/2024 a 12/06/2025 | 13/04/2025 | 11/08/2025 | 17/10/2023
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 12/11/2023 a 12/12/2024 | 13/10/2024 | 10/02/2025 | 17/10/2023
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Elaboração do projeto do curso e documento co | R$ 32.500,00 | 30/11/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 32.500,00 | 17/02/2022 | 76679 | -
02 | 1.2: Oficinas de autores do material educativo e r | R$ 150.909,33 | 30/04/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 150.909,33 | 21/12/2022 | 77530 | -
03 | 1.3: Seleção e formação de tutores. | R$ 88.200,00 | 30/07/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 88.200,00 | 27/04/2023 | 78783 | -
04 | 1.4: Seleção de Alunos e início do curso e do AVA | R$ 43.390,67 | 30/10/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 43.390,67 | 25/09/2023 | 79665 | -
05 | 1.5: Oficina de avaliação final do curso. | R$ 10.000,00 | 30/10/2023 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 25/06/2024 | 81211 | -
06 | 2.1: Elaboração do projeto do curso. | R$ 10.000,00 | 30/11/2021 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 26/04/2022 | 77055 | -
07 | 2.2: Oficinas de autores do material educativo e r | R$ 84.500,00 | 30/03/2022 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 84.500,00 | 18/12/2024 | 82577 | -
08 | 2.3: Elaboração do material didático. | R$ 5.500,00 | 30/10/2023 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 5.500,00 | 21/07/2025 | Supressão de valor | -