## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | DIREÇÃO
Nome do Projeto | Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Natureza | Ensino
Atividade | Validação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Vigilância em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000552/2021-84
Proposta FNS | 733781/21-023
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 38/2021
Nº sage | 5023.20YJ.679.32444
Início da Vigência | 22/09/2021
Fim da Vigência | 23/12/2022
Valor Original | 800.000,00
Valor Atual | 800.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 800.000,00
Observação | Dois projetos Fiotec - R$ 400.000,00 para cada um.
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | Gisele Pinto de Oliveira | Vania Jordão Peixoto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 800.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
61531AAFLB | 02/12/2021
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 800.000,00 | 24/09/2021 | 2021NC814918 | 339039 | 61531AAFLB
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 800.000,00 | R$ 0 | R$ 800.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 400.000,00 | 19/11/2021 | FIOTEC | 339039 | 61531AAFLB | 2021NE402 | R$ 0,00
Emissão | R$ 400.000,00 | 19/11/2021 | FIOTEC | 339039 | 61531AAFLB | 2021NE400 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00

## Cronograma Financeiro
Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/09/2021 | Meta 1 - 1.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto do projeto para o curso de atualização em ma
Real | R$ 40.000,00 | 23/05/2022 | Meta 1 - 1.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto do projeto para o curso de atualização em ma
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/09/2021 | Meta 2 - 1.1 Apoiar a estruturação da gestão.
Real | R$ 40.000,00 | 27/05/2022 | Meta 2 - 1.1 Apoiar a estruturação da gestão.
Previsão | R$ 113.000,00 | 01/12/2021 | Meta 1 - 1.2 Elaborar e produzir material didático para o curso de atualização em manejo clínico e v
Real | R$ 113.000,00 | 28/07/2022 | Meta 1 - 1.2 Elaborar e produzir material didático para o curso de atualização em manejo clínico e v
Previsão | R$ 96.000,00 | 01/12/2021 | Meta 2 - 1.2 Elaborar e produzir material didático.
Real | R$ 96.000,00 | 28/06/2022 | Meta 2 - 1.2 Elaborar e produzir material didático.
Previsão | R$ 135.000,00 | 01/03/2022 | Meta 1 - 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim como a formação de tutores para o curso de
Real | R$ 135.000,00 | 23/08/2022 | Meta 1 - 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim como a formação de tutores para o curso de
Previsão | R$ 135.000,00 | 01/03/2022 | Meta 2 - 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim como a formação de tutores.
Real | R$ 135.000,00 | 23/08/2022 | Meta 2 - 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim como a formação de tutores.
Previsão | R$ 96.000,00 | 01/07/2022 | Meta 1 - 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico dos alunos matriculados no curso de atual
Real | R$ 96.000,00 | 14/12/2022 | Meta 1 - 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico dos alunos matriculados no curso de atual
Previsão | R$ 116.000,00 | 01/07/2022 | Meta 2 - 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico dos alunos matriculados.
Real | R$ 116.000,00 | 14/12/2022 | Meta 2 - 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico dos alunos matriculados.
Previsão | R$ 16.000,00 | 01/12/2022 | Meta 1 - 1.5 Avaliação do curso de atualização em manejo clínico e vigilância da tuberculose resiste
Real | R$ 16.000,00 | 25/05/2023 | Meta 1 - 1.5 Avaliação do curso de atualização em manejo clínico e vigilância da tuberculose resiste
Previsão | R$ 13.000,00 | 01/12/2022 | Meta 2 - 1.5 Avaliação do curso de atualização
Real | R$ 13.000,00 | 25/05/2023 | Meta 2 - 1.5 Avaliação do curso de atualização
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 13.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE400 | 78950 | 25/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE402 | 78953 | 25/05/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 116.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE400 | 77961 | 14/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 96.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE402 | 77964 | 14/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 135.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE400 | 77630 | 23/08/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 135.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE402 | 77629 | 23/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 96.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE400 | 77309 | 01/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 113.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE402 | 77310 | 01/06/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 40.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE400 | 76746 | 27/05/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 40.000,00 | 61531AAFLB | 2021NE402 | 76744 | 23/05/2022 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 800.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 19-2021
Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-018-FIO-21 |  | 25/11/2021 | 24/11/2021 | 24/02/2023 | 400000 | 19/2021 | 25388.000848/2021-03 | 32.902,04 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.097,96
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 24/02/2023 a 24/02/2024 | 26/12/2023 | 24/04/2024 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto do | R$ 40.000,00 | 01/09/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 40.000,00 | 23/05/2022 | 76744 | -
02 | 1.2 Elaborar e produzir material didático para o c | R$ 113.000,00 | 01/12/2021 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 113.000,00 | 28/06/2022 | 77310 | -
03 | 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim c | R$ 135.000,00 | 01/03/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 135.000,00 | 10/10/2022 | 77629 | -
04 | 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico | R$ 96.000,00 | 01/07/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 96.000,00 | 14/12/2022 | 77964 | -
05 | 1.5 Avaliação do curso de atualização em manejo cl | R$ 16.000,00 | 01/12/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 16.000,00 | 25/05/2023 | 78953 | -

## Contrato 20-2021
Atualização de profissionais da saúde nas áreas de manejo clínico, vigilância e farmacovigilância da tuberculose resistente
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-019-FIO-21 |  | 25/11/2021 | 24/11/2021 | 24/02/2023 | 400000 | 20/2021 | 25388.000849/2021-40 | 32.913,74 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.086,26
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 24/02/2023 a 24/02/2024 | 26/12/2023 | 24/04/2024 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 Apoiar a estruturação da gestão | R$ 40.000,00 | 01/09/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 40.000,00 | 27/05/2022 | 76746 | -
02 | 1.2 Elaborar e produzir material didático | R$ 96.000,00 | 01/12/2021 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 96.000,00 | 28/07/2022 | 77309 | -
03 | 1.3 Realizar a seleção de alunos e tutores assim c | R$ 135.000,00 | 01/03/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 135.000,00 | 10/10/2022 | 77630 | -
04 | 1.4 Abertura do curso e acompanhamento pedagógico | R$ 116.000,00 | 01/07/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 116.000,00 | 14/12/2022 | 77961 | -
05 | 1.5 Avaliação do curso de atualização | R$ 13.000,00 | 01/12/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 13.000,00 | 25/05/2023 | 78950 | -