## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | DIREÇÃO
Nome do Projeto | Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Natureza | Gestão
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | Não se aplica
Proposta FNS | Não se aplica
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | 5020.21BF.615.32765
Início da Vigência | 05/11/2021
Fim da Vigência | 05/11/2026
Valor Original | 9.951.440,14
Valor Atual | 12.439.300,18
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 12.439.300,18
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 2.487.860,04 | - | - | - | Aditivo de valor.

## Participantes
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Cassio Junior da Silva Couto | MARCOS IVAN NEVES DE CARVALHO | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 12.439.300,18 | R$ 1.507.861,36
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6153000000 | 18/11/2021
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 10.000,00 | 03/11/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 200.000,00 | 23/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 678.152,13 | 23/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 784.326,01 | 11/05/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 728.302,72 | 19/08/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 151.293,16 | 27/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 114.367,02 | 27/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 112.046,57 | 12/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 280.116,43 | 27/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 112.046,57 | 25/01/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 168.069,86 | 24/04/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 168.089,86 | 24/04/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 112.046,57 | 03/05/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 336.139,72 | 18/05/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 1.074.111,35 | 28/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 504.209,58 | 26/12/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 1.495.790,42 | 26/12/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 896.516,90 | 27/01/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 20.465,73 | 21/05/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 56.023,29 | 06/06/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 1.160.232,86 | 14/11/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 280.116,44 | 18/03/2025 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 219.883,56 | 18/03/2025 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 46.354,34 | 02/06/2026 | TESOURO | 339033 | 6153000000
Recebido | R$ 2.050.278,10 | 30/06/2026 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 2.304.792,41 | 30/06/2026 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 14.063.771,60 | R$ 0 | R$ 14.063.771,60
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 10.000,00 | 03/11/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE378 | R$ 0,00
Emissão | R$ 200.000,00 | 23/12/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE531 | R$ 0,00
Emissão | R$ 678.152,13 | 23/12/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE533 | R$ 0,00
Emissão | R$ 784.326,01 | 11/05/2022 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2022NE122 | R$ 0,00
Emissão | R$ 728.302,72 | 19/08/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE198 | R$ 0,00
Emissão | R$ 112.046,57 | 12/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE330 | R$ 0,00
Emissão | R$ 280.116,43 | 27/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE434 | R$ 0,00
Emissão | R$ 112.046,57 | 25/01/2023 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2023NE16 | R$ 0,00
Emissão | R$ 168.069,86 | 24/04/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE82 | R$ 0,00
Emissão | R$ 112.046,57 | 03/05/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE92 | R$ 0,00
Emissão | R$ 336.139,72 | 18/05/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE116 | R$ 46.354,37
Emissão | R$ 504.209,58 | 26/12/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE413 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.495.790,42 | 26/12/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE414 | R$ 712.046,57
Emissão | R$ 896.516,90 | 27/01/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE449 | R$ 886.847,98
Emissão | R$ 20.465,73 | 21/05/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2024NE178 | R$ 0,00
Emissão | R$ 56.023,29 | 06/06/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2024NE199 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.160.232,86 | 14/11/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2024NE445 | R$ 0,00
Emissão | R$ 280.116,44 | 18/03/2025 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2025NE151 | R$ 0,00
Emissão | R$ 219.883,56 | 18/03/2025 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2025NE150 | R$ 0,00
Emissão | R$ 46.354,37 | 02/06/2026 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2026NE197 | R$ 0,00
Emissão | R$ 2.050.278,10 | 30/06/2026 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2026NE229 | R$ 2.050.278,10
Emissão | R$ 2.304.792,41 | 30/06/2026 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2026NE233 | R$ 2.304.792,41
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 12.555.910,24 | R$ 0,00 | R$ 12.555.910,24

## Cronograma Financeiro
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 888.152,13 | 30/11/2021 | Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Real | R$ 888.152,13 | 25/01/2022 | Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Previsão | R$ 952.395,87 | 30/03/2022 | Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real | R$ 616.256,15 | 21/06/2022 | Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real | R$ 168.069,86 | 21/06/2022 | Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real | R$ 168.069,86 | 13/07/2022 | Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Previsão | R$ 896.372,58 | 30/07/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 168.069,86 | 27/07/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 224.093,14 | 23/08/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 56.023,29 | 23/08/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 112.046,57 | 23/08/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 168.069,86 | 23/08/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real | R$ 168.069,86 | 16/11/2022 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Previsão | R$ 672.279,43 | 30/10/2022 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 112.046,57 | 15/12/2022 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 56.023,29 | 28/12/2022 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 112.046,57 | 28/12/2022 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 112.046,57 | 28/12/2022 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 112.046,57 | 03/02/2023 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 56.023,29 | 22/05/2023 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real | R$ 112.046,57 | 19/09/2023 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Previsão | R$ 896.372,58 | 30/03/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 168.069,86 | 04/05/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 168.069,86 | 04/05/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 56.023,29 | 22/05/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 168.069,86 | 11/07/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 224.093,14 | 19/09/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real | R$ 112.046,57 | 11/10/2023 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Previsão | R$ 896.372,58 | 30/07/2023 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 112.046,57 | 11/05/2023 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 224.093,14 | 19/09/2023 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 168.069,86 | 11/10/2023 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 56.023,29 | 30/10/2023 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 168.069,86 | 17/01/2024 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real | R$ 168.069,86 | 17/01/2024 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Previsão | R$ 922.110,33 | 30/10/2023 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 112.046,57 | 17/01/2024 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 112.046,57 | 17/01/2024 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 56.023,29 | 17/01/2024 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 524.093,14 | 16/04/2024 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 61.877,47 | 21/05/2024 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real | R$ 56.023,29 | 16/05/2025 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Previsão | R$ 916.256,16 | 30/03/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 56.023,29 | 16/04/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 56.023,29 | 20/05/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 56.023,29 | 10/06/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 56.023,29 | 10/06/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 524.093,14 | 27/10/2024 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real | R$ 168.069,86 | 16/05/2025 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Previsão | R$ 916.256,16 | 30/07/2024 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 56.023,29 | 27/10/2024 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 56.023,29 | 27/10/2024 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 524.093,14 | 27/11/2024 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 56.023,29 | 16/05/2025 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 168.069,86 | 16/05/2025 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Real | R$ 56.023,29 | 09/06/2026 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Previsão | R$ 860.232,87 | 30/10/2024 | Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10
Real | R$ 51.813,70 | 16/05/2025 | Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10
Previsão | R$ 834.639,45 | 30/03/2025 | Atividades 1.2, 2.5, 3.11, 4.11, 5.9 e 6.11
Previsão | R$ 773.779,73 | 30/07/2025 | Atividades 1.5, 2.6, 3.12, 4.12, 5.10 e 6.12
Previsão | R$ 804.209,59 | 30/10/2025 | Atividades 1.6, 2.7, 3.13, 4.13, 5.11 e 6.13
Previsão | R$ 452.163,02 | 30/03/2026 | Atividades 1.2, 2.2, 3.14, 4.14, 5.12 e 6.14
Previsão | R$ 327.782,97 | 30/07/2026 | Atividades 1.3, 2.3, 3.15, 4.15, 5.10 e 6.15
Previsão | R$ 129.924,73 | 30/10/2026 | Atividades 1.4, 2.2, 3.16, 4.16, 5.11 e 6.16
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 12.139.300,18 | R$ 8.008.381,52 | R$ 4.130.918,66
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2025NE150 | 83083 | 30/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.668,92 | 6153000000 | 2023NE449 | 83065 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 163.860,27 | 6153000000 | 2025NE150 | 83067 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.209,59 | 6153000000 | 2025NE151 | 83067 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2025NE151 | 83071 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 51.813,70 | 6153000000 | 2025NE151 | 83076 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2025NE151 | 83077 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 46.354,37 | 6153000000 | 2026NE197 | 83065 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2024NE445 | 82671 | 05/11/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2024NE445 | 82538 | 17/10/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 524.093,14 | 6153000000 | 2024NE445 | 82530 | 16/10/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 524.093,14 | 6153000000 | 2024NE445 | 82028 | 29/07/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2024NE199 | 81634 | 05/06/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 61.877,47 | 6153000000 | 2021NE543 | 81267 | 21/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.465,73 | 6153000000 | 2024NE178 | 81551 | 15/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 35.557,56 | 6153000000 | 2023NE414 | 81551 | 15/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2023NE414 | 00081217 | 07/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2023NE413 | 81264 | 02/04/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 524.093,14 | 6153000000 | 2023NE414 | 00081257 | 01/04/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2023NE414 | 80421 | 17/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2023NE414 | 80402 | 06/12/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2023NE116 | 80081 | 19/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2023NE413 | 80052 | 11/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2023NE413 | 80051 | 11/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 121.715,49 | 6153000000 | 2023NE116 | 79989 | 11/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 46.354,37 | 6153000000 | 2022NE450 | 79989 | 11/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2023NE413 | 80056 | 11/10/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2023NE116 | 79916 | 21/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 224.093,14 | 6153000000 | 2022NE450 | 79813 | 19/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2022NE450 | 79814 | 19/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 224.093,14 | 6153000000 | 2022NE450 | 79789 | 01/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE450 | 79326 | 22/06/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2022NE450 | 79107 | 22/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2022NE450 | 79108 | 16/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2023NE92 | 79044 | 03/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE450 | 78875 | 04/04/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2023NE78 | 78591 | 13/02/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2023NE16 | 78409 | 03/02/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2021NE543 | 78146 | 28/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2021NE544 | 78152 | 28/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2022NE434 | 78273 | 28/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2022NE330 | 78209 | 15/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE434 | 77818 | 27/11/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE198 | 77626 | 12/08/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 112.046,57 | 6153000000 | 2022NE198 | 77580 | 03/08/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 56.023,29 | 6153000000 | 2022NE198 | 77557 | 28/07/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 224.093,14 | 6153000000 | 2022NE198 | 77553 | 27/07/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE198 | 77552 | 27/07/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2023NE82 | 77503 | 13/07/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 168.069,86 | 6153000000 | 2022NE122 | 77214 | 04/05/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 616.256,15 | 6153000000 | 2022NE122 | 77119 | 08/04/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 10.000,00 | 6153000000 | 2021NE378 | 76619 | 25/01/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 678.152,13 | 6153000000 | 2021NE533 | 76619 | 25/01/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6153000000 | 2021NE531 | 76619 | 25/01/2022 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 8.008.381,52 | R$ 0,00

## Contrato 16-2021
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 014 FIO 21 |  | 00/00/0000 | 05/11/2021 | 05/11/2026 | 9951440.14 | 16/2021 | 25388.000846/2021-14 | 870.890,04 | 199.028,80 | 0,00 | 0,00 | 8.881.521,30
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 2.487.860,04 | R$ 2.241.904,84 | - | - | R$ 196.198,00 | R$ 49.757,20 | Em execução | - | - | - | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 | R$ 888.152,13 | 30/11/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 888.152,13 | 25/01/2022 | 76619 | -
02 | Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 | R$ 952.395,87 | 30/03/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 616.256,15 | 21/06/2022 | 77119 | -
2 . 2 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 21/06/2022 | 77214 | -
2 . 3 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 13/07/2022 | 77503 | -
03 | Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3 | R$ 896.372,58 | 30/07/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 224.093,14 | 23/08/2022 | 77553 | -
3 . 2 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 23/08/2022 | 77557 | -
3 . 3 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 23/08/2022 | 77580 | -
3 . 4 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 23/08/2022 | 77626 | -
3 . 5 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 16/11/2022 | 77818 | -
3 . 6 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 27/07/2022 | 77552 | -
04 | Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4 | R$ 672.279,43 | 30/10/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 28/12/2022 | 78146 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 28/12/2022 | 78152 | -
4 . 3 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 15/12/2022 | 78209 | -
4 . 4 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 28/12/2022 | 78273 | -
4 . 5 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 03/02/2023 | 78409 | -
4 . 6 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 22/05/2023 | 79107 | -
4 . 7 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 19/09/2023 | 79814 | -
05 | Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5 | R$ 896.372,58 | 30/03/2023 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 04/05/2023 | 78591 | -
5 . 2 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 04/04/2023 | 78875 | -
5 . 3 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 22/05/2023 | 79108 | -
5 . 4 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 11/07/2023 | 79326 | -
5 . 5 |  | - | - | R$ 224.093,14 | 19/09/2023 | 79789 | -
5 . 6 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 11/10/2023 | 79916 | -
06 | Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6 | R$ 896.372,58 | 30/07/2023 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 224.093,14 | 19/09/2023 | 79813 | -
6 . 2 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 11/10/2023 | 79989 | -
6 . 3 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 11/06/2023 | 79044 | -
6 . 4 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 30/10/2023 | 80081 | -
6 . 5 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 17/01/2024 | 80051 | -
6 . 6 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 17/01/2024 | 80052 | -
07 | Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7 | R$ 922.110,33 | 30/10/2023 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 17/01/2024 | 80421 | -
7 . 2 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 17/01/2024 | 80056 | -
7 . 3 |  | - | - | R$ 112.046,57 | 02/02/2024 | 80402 | -
7 . 4 |  | - | - | R$ 524.093,14 | 16/04/2024 | 00081257 | -
7 . 5 |  | - | - | R$ 61.877,47 | 21/05/2024 | 81267 | -
7 . 6 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 16/05/2025 | 83083 | -
08 | Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8 | R$ 916.256,16 | 30/03/2024 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 16/04/2024 | 00081217 | -
8 . 2 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 20/05/2024 | 81264 | -
8 . 3 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 10/06/2024 | 81551 | -
8 . 4 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 10/06/2024 | 81634 | -
8 . 5 |  | - | - | R$ 524.093,14 | 27/10/2024 | 82530 | -
8 . 6 |  | - | - | R$ 163.860,27 | 16/05/2025 | 83067 | -
8 . 7 |  | - | - | R$ 4.209,59 | 16/05/2025 | 83067 | -
09 | Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9 | R$ 916.256,16 | 30/07/2024 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 524.093,14 | 27/11/2024 | 82028 | -
9 . 2 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 27/10/2024 | 82538 | -
9 . 3 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 27/10/2024 | 82671 | -
9 . 4 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 16/05/2025 | 83071 | -
9 . 5 |  | - | - | R$ 168.069,86 | 16/05/2025 | 83077 | -
9 . 6 |  | - | - | R$ 56.023,29 | 09/06/2026 | 83065 | -
10 | Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10 | R$ 860.232,87 | 30/10/2024 | - | - |  | Pendente
10 . 1 |  | - | - | R$ 51.813,70 | 16/05/2025 | 83076 | -
11 | Atividades 1.2, 2.5, 3.11, 4.11, 5.9 e 6.11 | R$ 834.639,45 | 30/03/2025 | - | - |  | Pendente
12 | Atividades 1.5, 2.6, 3.12, 4.12, 5.10 e 6.12 | R$ 773.779,73 | 30/07/2025 | - | - |  | Pendente
13 | Atividades 1.6, 2.7, 3.13, 4.13, 5.11 e 6.13 | R$ 804.209,59 | 30/10/2025 | - | - |  | Pendente
14 | Atividades 1.2, 2.2, 3.14, 4.14, 5.12 e 6.14 | R$ 452.163,02 | 30/03/2026 | - | - |  | Pendente
15 | Atividades 1.3, 2.3, 3.15, 4.15, 5.10 e 6.15 | R$ 327.782,97 | 30/07/2026 | - | - |  | Pendente
16 | Atividades 1.4, 2.2, 3.16, 4.16, 5.11 e 6.16 | R$ 129.924,73 | 30/10/2026 | - | - |  | Pendente