## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2021
Departamento | EAD
Nome do Projeto | Educação a Distância da ENSP/Fiocruz 2021
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YD
Programa | 2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo | 25388.000852/2021-63
Proposta FNS | Não se aplica
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | 5021.20YD.576.33115
Início da Vigência | 24/11/2021
Fim da Vigência | 24/11/2026
Valor Original | 9.559.066,90
Valor Atual | 9.559.066,90
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 9.559.066,90
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Educação a Distância da ENSP/Fiocruz 2021
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | MAURICIO DE SETA | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Educação a Distância da ENSP/Fiocruz 2021
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 9.559.066,90 | R$ 797.613,74
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6153000000 | 01/12/2021
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 265.529,63 | 18/11/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 250.000,00 | 07/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 440.377,06 | 01/02/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 245.804,58 | 12/05/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 245.804,58 | 01/02/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 245.804,58 | 01/02/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 737.413,74 | 27/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 145.295,34 | 27/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 100.509,24 | 17/01/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 983.218,32 | 19/05/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 60.200,00 | 06/09/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 491.609,16 | 26/12/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 491.609,16 | 26/12/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 737.413,74 | 16/04/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 491.609,16 | 24/05/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 245.804,58 | 14/11/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 350.000,00 | 18/03/2025 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 250.000,00 | 03/06/2025 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 137.413,74 | 16/06/2025 | TESOURO | 339039 | 6153000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 6.915.416,61 | R$ 0 | R$ 6.915.416,61
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 265.529,63 | 18/11/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE401 | R$ 0,00
Emissão | R$ 250.000,00 | 07/12/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE441 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.177.790,80 | 01/02/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE13 | R$ 0,00
Emissão | R$ 737.413,74 | 27/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE436 | R$ 0,00
Emissão | R$ 145.295,34 | 27/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE438 | R$ 0,00
Emissão | R$ 100.509,24 | 17/01/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE12 | R$ 0,00
Emissão | R$ 983.218,32 | 19/05/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE119 | R$ 0,00
Emissão | R$ 491.609,16 | 26/12/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE404 | R$ 0,00
Emissão | R$ 491.609,16 | 26/12/2023 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2023NE417 | R$ 0,00
Emissão | R$ 491.609,16 | 24/05/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2024NE186 | R$ 0,00
Emissão | R$ 245.804,58 | 14/11/2024 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2024NE451 | R$ 0,00
Emissão | R$ 350.000,00 | 18/03/2025 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2025NE153 | R$ 0,00
Emissão | R$ 250.000,00 | 03/06/2025 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2025NE198 | R$ 0,00
Emissão | R$ 137.413,74 | 16/06/2025 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2025NE205 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 6.117.802,87 | R$ 0,00 | R$ 6.117.802,87

## Cronograma Financeiro
Educação a Distância da ENSP/Fiocruz 2021
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 955.906,69 | 30/11/2021 | 1.1: Estruturação e seleção da equipe de Gestão educacional
Real | R$ 955.906,69 | 07/02/2022 | 1.1: Estruturação e seleção da equipe de Gestão educacional
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/01/2022 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 1
Real | R$ 245.804,58 | 17/05/2022 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 1
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/03/2022 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 1
Real | R$ 245.804,58 | 21/06/2022 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 1
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/05/2022 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Real | R$ 245.804,58 | 24/06/2022 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/07/2022 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 1
Real | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 1
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/09/2022 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 1
Real | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 1
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/10/2022 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano
Real | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/10/2022 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano
Real | R$ 245.804,58 | 24/01/2023 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/12/2022 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 24/10/2023 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/01/2023 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 24/10/2023 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/03/2023 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Real | R$ 245.804,58 | 24/05/2023 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/05/2023 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 14/10/2023 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/06/2023 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/08/2023 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/10/2023 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano 2
Real | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano 2
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/11/2023 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/12/2023 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 15/05/2024 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 29/02/2024 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Real | R$ 245.804,58 | 15/05/2024 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/04/2024 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 18/06/2024 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/06/2024 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 05/09/2024 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/08/2024 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 14/11/2024 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/10/2024 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano 3
Real | R$ 245.804,58 | 13/06/2025 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano 3
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/11/2024 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 4
Real | R$ 104.195,42 | 13/06/2025 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 4
Real | R$ 141.609,16 | 23/06/2025 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/12/2024 | 1.3: Execução de ações de ensino Ano 4
Real | R$ 137.413,74 | 23/06/2025 | 1.3: Execução de ações de ensino Ano 4
Real | R$ 108.390,84 | 23/06/2025 | 1.3: Execução de ações de ensino Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/01/2025 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/03/2025 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/05/2025 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/08/2025 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/10/2025 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano 4
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/11/2025 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 5
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/12/2025 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 5
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/01/2026 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoio pedagógico e tecnológico ao seu desenvolvimento
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/03/2026 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou de outros Centros Formadores da Saúde - Ano 5
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/05/2026 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiais de Divulgação de Projetos Educativos - Ano 5
Previsão | R$ 245.804,58 | 30/07/2026 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - Ano 5
Previsão | R$ 245.804,49 | 30/10/2026 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e ambientes tecnológicos para ações educativas - Ano
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 9.559.066,90 | R$ 6.609.412,03 | R$ 2.949.654,87
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 137.413,74 | 6153000000 | 2025NE205 | 83069 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 108.390,84 | 6153000000 | 2025NE198 | 83069 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 141.609,16 | 6153000000 | 2025NE198 | 83070 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 104.195,42 | 6153000000 | 2025NE153 | 83070 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2025NE153 | 83064 | 27/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2024NE451 | 82616 | 29/10/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2024NE186 | 82128 | 13/08/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2024NE186 | 81597 | 29/05/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2024NE147 | 81306 | 09/04/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2024NE147 | 81268 | 03/04/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE417 | 00080345 | 17/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE417 | 00080344 | 17/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE404 | 00080343 | 28/11/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE404 | 00080342 | 28/11/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE119 | 79365 | 14/07/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE119 | 79104 | 15/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE119 | 79103 | 15/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2023NE119 | 79095 | 11/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.509,24 | 6153000000 | 2023NE12 | 78347 | 24/01/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 145.295,34 | 6153000000 | 2022NE438 | 78347 | 24/01/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE436 | 77765 | 29/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE436 | 78204 | 29/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE436 | 78276 | 29/12/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE13 | 77423 | 24/06/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE13 | 77394 | 21/06/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 245.804,58 | 6153000000 | 2022NE13 | 77115 | 17/05/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 440.377,06 | 6153000000 | 2022NE13 | 76665 | 09/12/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 250.000,00 | 6153000000 | 2021NE441 | 76665 | 09/12/2021 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 265.529,63 | 6153000000 | 2021NE401 | 76665 | 09/12/2021 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 6.609.412,03 | R$ 0,00

## Contrato 22-2021
Educação a Distância da ENSP/Fiocruz 2021
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-022-FIO-21 |  | 25/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2026 | 9559066.9 | 22/2021 | 25388.000852/2021-63 | 810.645,56 | 191.181,34 | 0,00 | 0,00 | 8.557.240,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Estruturação e seleção da equipe de Gestão ed | R$ 955.906,69 | 30/11/2021 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 955.906,69 | 07/02/2022 | 76665 | -
02 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 1 | R$ 245.804,58 | 30/01/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 17/05/2022 | 77115 | -
03 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 1 | R$ 245.804,58 | 30/03/2022 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 06/09/2022 | 77394 | -
04 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoi | R$ 245.804,58 | 30/05/2022 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 06/09/2022 | 77423 | -
05 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou | R$ 245.804,58 | 30/07/2022 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 77765 | -
06 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiai | R$ 245.804,58 | 30/09/2022 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 78204 | -
07 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - An | R$ 245.804,58 | 30/10/2022 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 29/12/2022 | 78276 | -
08 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e am | R$ 245.804,58 | 30/10/2022 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 24/02/2023 | 78347 | -
09 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 2 | R$ 245.804,58 | 30/12/2022 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 24/05/2023 | 79095 | -
10 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 2 | R$ 245.804,58 | 30/01/2023 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 24/05/2023 | 79103 | -
11 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoi | R$ 245.804,58 | 30/03/2023 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 24/06/2023 | 79104 | -
12 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou | R$ 245.804,58 | 30/05/2023 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 14/07/2023 | 79365 | -
13 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiai | R$ 245.804,58 | 30/06/2023 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 00080342 | -
14 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - An | R$ 245.804,58 | 30/08/2023 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 00080343 | -
15 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e am | R$ 245.804,58 | 30/10/2023 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 00080344 | -
16 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 3 | R$ 245.804,58 | 30/11/2023 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 17/01/2024 | 00080345 | -
17 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 3 | R$ 245.804,58 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 15/05/2024 | 81268 | -
18 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoi | R$ 245.804,58 | 29/02/2024 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 15/05/2024 | 81306 | -
19 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou | R$ 245.804,58 | 30/04/2024 | - | - |  | Quitado
19 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 18/06/2024 | 81597 | -
20 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiai | R$ 245.804,58 | 30/06/2024 | - | - |  | Quitado
20 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 05/09/2024 | 82128 | -
21 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - An | R$ 245.804,58 | 30/08/2024 | - | - |  | Quitado
21 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 14/11/2024 | 82616 | -
22 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e a | R$ 245.804,58 | 30/10/2024 | - | - |  | Quitado
22 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 23/06/2025 | 83064 | -
23 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 4 | R$ 245.804,58 | 30/11/2024 | - | - |  | Quitado
23 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 23/06/2025 | 83070 | -
24 | 1.3: Execução de ações de ensino Ano 4 | R$ 245.804,58 | 30/12/2024 | - | - |  | Quitado
24 . 1 |  | - | - | R$ 245.804,58 | 23/06/2025 | 83069 | -
25 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoi | R$ 245.804,58 | 30/01/2025 | - | - |  | Pendente
26 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou | R$ 245.804,58 | 30/03/2025 | - | - |  | Pendente
27 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiai | R$ 245.804,58 | 30/05/2025 | - | - |  | Pendente
28 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - An | R$ 245.804,58 | 30/08/2025 | - | - |  | Pendente
29 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e am | R$ 245.804,58 | 30/10/2025 | - | - |  | Pendente
30 | 1.2: Elaboração de projetos educacionais - Ano 5 | R$ 245.804,58 | 30/11/2025 | - | - |  | Pendente
31 | 1.3: Execução de ações de ensino - Ano 5 | R$ 245.804,58 | 30/12/2025 | - | - |  | Pendente
32 | 1.4: Criação de Comunidades de aprendizagem e apoi | R$ 245.804,58 | 30/01/2026 | - | - |  | Pendente
33 | 1.5: Formação e qualificação de docentes ENSP e/ou | R$ 245.804,58 | 30/03/2026 | - | - |  | Pendente
34 | 1.6: Elaboração de materiais educativos e Materiai | R$ 245.804,58 | 30/05/2026 | - | - |  | Pendente
35 | 1.7: Assessoramento e consultoria educacional - An | R$ 245.804,58 | 30/07/2026 | - | - |  | Pendente
36 | 1.8: Desenvolvimento e manutenção de recursos e am | R$ 245.804,49 | 30/10/2026 | - | - |  | Pendente