## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2022
Departamento | DIREÇÃO
Nome do Projeto | Programa de Comunicação da Fiocruz 2022 - 2027
Natureza | Gestão
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000500/2022-99
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Tesouro
Nº do instrumento | não se aplica
Nº sage
Início da Vigência | 20/06/2022
Fim da Vigência | 20/06/2027
Valor Original | 63.155.447,88
Valor Atual | 63.155.447,88
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 63.155.447,88
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Programa de Comunicação da Fiocruz 2022 - 2027
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Juliano de Carvalho Lima | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Programa de Comunicação da Fiocruz 2022 - 2027
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 63.155.447,88 | R$ -0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001000000 | 30/09/2026
3049A00058 | 30/09/2026
6153000000 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 896.516,90 | 13/05/2024 | TESOURO | 339039 | 3049A00058
Recebido | R$ 1.495.790,42 | 13/05/2024 | TESOURO | 339039 | 3049A00058
Recebido | R$ 508.331,51 | 13/05/2024 | TESOURO | 339039 | 3049A00058
Recebido | R$ 15.780.905,35 | 15/05/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000
Recebido | R$ 835.946,60 | 03/12/2024 | 2024NE479 | 339039 | 1001000000
Recebido | R$ 92.798,71 | 03/12/2024 | 2024NE480 | 339039 | 1001000000
Recebido | R$ 760.000,00 | 01/08/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 20.370.289,49 | R$ 0 | R$ 20.370.289,49
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 896.516,90 | 09/05/2024 | FIOTEC | 339039 | 3049A00058 | 2023NE449 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.495.790,42 | 09/05/2024 | FIOTEC | 339039 | 3049A00058 | 2023NE414 | R$ 0,00
Emissão | R$ 508.331,51 | 09/05/2024 | FIOTEC | 339039 | 3049A00058 | 2023NE434 | R$ 0,00
Emissão | R$ 15.780.905,35 | 19/07/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE170 | R$ 1.366.999,40
Emissão | R$ 92.798,71 | 03/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE480 | R$ 0,00
Emissão | R$ 835.946,60 | 03/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE479 | R$ 0,00
Emissão | R$ 760.000,00 | 14/11/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE452 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 20.370.289,49 | R$ 0,00 | R$ 20.370.289,49

## Cronograma Financeiro
Programa de Comunicação da Fiocruz 2022 - 2027
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 6.315.544,78 | 30/06/2022 | 1.1: Estruturação e gestão do projeto
Real | R$ 1.534.639,43 | 13/05/2024 | 1.1: Estruturação e gestão do projeto
Real | R$ 4.780.905,35 | 05/06/2024 | 1.1: Estruturação e gestão do projeto
Previsão | R$ 4.000.000,00 | 30/10/2022 | 1.2: Reuniões com editores e membros da equipe para formulação
Real | R$ 4.000.000,00 | 05/06/2024 | 1.2: Reuniões com editores e membros da equipe para formulação
Previsão | R$ 4.000.000,00 | 30/05/2023 | 1.3: Criação de Identidade visual, desenhos, logotipos, logomarcas
Real | R$ 4.000.000,00 | 05/06/2024 | 1.3: Criação de Identidade visual, desenhos, logotipos, logomarcas
Previsão | R$ 6.000.000,00 | 30/09/2023 | 1.4: Cobertura jornalística com enfoque em temas de interesse público
Real | R$ 3.000.000,00 | 31/07/2024 | 1.4: Cobertura jornalística com enfoque em temas de interesse público
Real | R$ 760.000,00 | 27/11/2024 | 1.4: Cobertura jornalística com enfoque em temas de interesse público
Real | R$ 928.745,31 | 03/12/2024 | 1.4: Cobertura jornalística com enfoque em temas de interesse público
Previsão | R$ 4.000.000,00 | 30/01/2024 | 1.5: Realização de oficinas anuais com os editores associados para avaliação das atividades
Previsão | R$ 4.000.000,00 | 30/05/2024 | 1.6: Produção de reportagens, matérias, notas, resenhas, peças informativas e demais
Previsão | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2024 | 1.7: Acompanhamento do processo de revisão por pares e das atividades
Previsão | R$ 3.000.000,00 | 30/01/2025 | 1.8: Produção de reportagens, matérias, notas, resenhas, peças informativas
Previsão | R$ 3.000.000,00 | 30/05/2025 | 1.9: Alimentação da plataforma Data verse contendo o conjunto
Previsão | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2025 | 1.10: Novos recursos tecnológicos, de Design, aplicados para uso educacional
Previsão | R$ 3.500.000,00 | 30/01/2026 | 1.11: Planejamento de estratégias de comunicação digital, com gerenciamento contínuo do site do Prog
Previsão | R$ 3.500.000,00 | 30/05/2026 | 1.12: Planos de comunicação elaborados. Posts redigidos e publicados nas plataformas de Mídias Socia
Previsão | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2026 | 1.13: Representação de CSP em fóruns de Editores Científicos
Previsão | R$ 3.500.000,00 | 30/01/2027 | 1.14: Produção jornalística e acadêmica no campo da comunicação pública
Previsão | R$ 3.339.903,10 | 30/05/2027 | 1.15: Setores da instituição e outros órgãos externos
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 63.155.447,88 | R$ 19.004.290,09 | R$ 44.151.157,79
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 92.798,71 | 1001000000 | 2024NE480 | 81946 | 03/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 835.946,60 | 1001000000 | 2024NE479 | 81946 | 03/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 760.000,00 | 1001000000 | 2024NE452 | 81496 | 14/11/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 3.000.000,00 | 1001000000 | 2024NE170 | 81946 | 31/07/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 634.000,60 | 1001000000 | 2024NE170 | 81547 | 19/07/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 408.331,51 | 3049A00058 | 2023NE434 | 81547 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 895.790,42 | 3049A00058 | 2023NE414 | 81547 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 61.877,47 | 3049A00058 | 2023NE449 | 81547 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 1.000,00 | 6153000000 | 2022NE142 | 81547 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 1.999.000,00 | 1001000000 | 2024NE170 | 81547 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 4.000.000,00 | 1001000000 | 2024NE170 | 81546 | 05/06/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 4.780.905,35 | 1001000000 | 2024NE170 | 77452 | 13/05/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 834.639,43 | 3049A00058 | 2023NE449 | 77452 | 13/05/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 100.000,00 | 3049A00058 | 2023NE434 | 77452 | 13/05/2024 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 600.000,00 | 3049A00058 | 2023NE414 | 77452 | 13/05/2024 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 19.004.290,09 | R$ 0,00

## Contrato 08-2022
Programa de Comunicação da Fiocruz 2022 - 2027
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 006 FIO 22 |  | 22/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2027 | 63155447.88 | 08/2022 | 25388.000500/2022-99 | 5.223.607,77 | 1.263.108,96 | 0,00 | 0,00 | 56.668.731,15
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Estruturação e gestão do projeto | R$ 6.315.544,78 | 30/06/2022 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 1.534.639,43 | 13/05/2024 | 77452 | -
1 . 2 |  | - | - | R$ 4.780.905,35 | 05/06/2024 | 77452 | -
02 | 1.2: Reuniões com editores e membros da equipe par | R$ 4.000.000,00 | 30/10/2022 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 4.000.000,00 | 05/06/2024 | 81546 | -
03 | 1.3: Criação de Identidade visual, desenhos, logot | R$ 4.000.000,00 | 30/05/2023 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 4.000.000,00 | 05/06/2024 | 81547 | -
04 | 1.4: Cobertura jornalística com enfoque em temas d | R$ 6.000.000,00 | 30/09/2023 | - | - |  | Pendente
4 . 1 |  | - | - | R$ 3.000.000,00 | 31/07/2024 | 81946 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 928.745,31 | 03/12/2024 | 81946 | -
4 . 3 |  | - | - | R$ 760.000,00 | 27/11/2024 | 81496 | -
05 | 1.5: Realização de oficinas anuais com os editores | R$ 4.000.000,00 | 30/01/2024 | - | - |  | Pendente
06 | 1.6: Produção de reportagens, matérias, notas, res | R$ 4.000.000,00 | 30/05/2024 | - | - |  | Pendente
07 | 1.7: Acompanhamento do processo de revisão por par | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2024 | - | - |  | Pendente
08 | 1.8: Produção de reportagens, matérias, notas, res | R$ 3.000.000,00 | 30/01/2025 | - | - |  | Pendente
09 | 1.9: Alimentação da plataforma Data verse contendo | R$ 3.000.000,00 | 30/05/2025 | - | - |  | Pendente
10 | 1.10: Novos recursos tecnológicos, de Design, apli | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2025 | - | - |  | Pendente
11 | 1.11: Planejamento de estratégias de comunicação d | R$ 3.500.000,00 | 30/01/2026 | - | - |  | Pendente
12 | 1.12: Planos de comunicação elaborados. Posts redi | R$ 3.500.000,00 | 30/05/2026 | - | - |  | Pendente
13 | 1.13: Representação de CSP em fóruns de Editores | R$ 5.000.000,00 | 30/09/2026 | - | - |  | Pendente
14 | 1.14: Produção jornalística e acadêmica no campo d | R$ 3.500.000,00 | 30/01/2027 | - | - |  | Pendente
15 | 1.15: Setores da instituição e outros órgãos exter | R$ 3.339.903,10 | 30/05/2027 | - | - |  | Pendente