## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2022
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | Fomentar a atuação no planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, a disseminação dos serviços de Telessaúde
Natureza | Pesquisa
Atividade | Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de conhecimentos e Formação para o SUS
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Fundação Nacional de Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000988/2022-54
Proposta FNS | 00030420220057-000582
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 60/2022
Nº sage | 5021.6179.625.35291
Início da Vigência | 14/12/2022
Fim da Vigência | 13/06/2025
Valor Original | 8.424.600,00
Valor Atual | 8.424.600,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 8.424.600,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Fomentar a atuação no planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, a disseminação dos serviços de Telessaúde
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | MARCOS IVAN NEVES DE CARVALHO | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Fomentar a atuação no planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, a disseminação dos serviços de Telessaúde
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 8.424.600,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6153936914 | 23/02/2023
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 8.424.600,00 | 19/12/2022 | 2022NC815432 | 339039 | 6153936914
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 8.424.600,00 | R$ 0 | R$ 8.424.600,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 8.424.600,00 | 19/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153936914 | 2022NE359 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 8.424.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.424.600,00

## Cronograma Financeiro
Fomentar a atuação no planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, a disseminação dos serviços de Telessaúde
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 842.460,00 | 31/12/2022 | 1.1: Elaboração do plano de ação do projeto e estruturação da equipe do projeto
Real | R$ 842.460,00 | 23/02/2023 | 1.1: Elaboração do plano de ação do projeto e estruturação da equipe do projeto
Previsão | R$ 2.600.000,00 | 31/03/2023 | 1.2: Levantamento de dados ambientais internos do Núcleo Telessaúde Estadual de Goiás, Minas Gerais
Real | R$ 2.600.000,00 | 16/06/2023 | 1.2: Levantamento de dados ambientais internos do Núcleo Telessaúde Estadual de Goiás, Minas Gerais
Previsão | R$ 2.600.000,00 | 30/06/2023 | 1.3: Pesquisa de avaliação interna do desempenho de um projeto concluído em Saúde Digital no Brasil
Real | R$ 2.600.000,00 | 19/10/2023 | 1.3: Pesquisa de avaliação interna do desempenho de um projeto concluído em Saúde Digital no Brasil
Previsão | R$ 1.400.000,00 | 30/09/2023 | 1.4: Pesquisa de avaliação junto a Núcleos de Telessaúde com projeto ativo em Saúde Digital no Brasi
Real | R$ 1.400.000,00 | 28/02/2024 | 1.4: Pesquisa de avaliação junto a Núcleos de Telessaúde com projeto ativo em Saúde Digital no Brasi
Previsão | R$ 115.340,00 | 30/12/2023 | 1.5: Realização de Encontro Nacional dos Núcleos de Telessaúde.
Real | R$ 115.340,00 | 28/02/2024 | 1.5: Realização de Encontro Nacional dos Núcleos de Telessaúde.
Previsão | R$ 200.000,00 | 31/03/2024 | 1.6: Realização de Encontro Nacional de Experiências bem-Sucedidas em Saúde Digital;
Real | R$ 200.000,00 | 28/02/2024 | 1.6: Realização de Encontro Nacional de Experiências bem-Sucedidas em Saúde Digital;
Previsão | R$ 600.000,00 | 30/06/2024 | 1.7: Análise dos resultados registrados pelo Departamento de Saúde Digital – DESD no SIPLAM no Bras
Real | R$ 600.000,00 | 28/02/2024 | 1.7: Análise dos resultados registrados pelo Departamento de Saúde Digital – DESD no SIPLAM no Bras
Previsão | R$ 66.800,00 | 01/06/2025 | 1.8: Oficina de avalição e consolidação do Relatório final;
Real | R$ 66.800,00 | 31/07/2025 | 1.8: Oficina de avalição e consolidação do Relatório final;
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 8.424.600,00 | R$ 8.424.600,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 66.800,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 84082 | 16/06/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 600.000,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 80633 | 08/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.400.000,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 80624 | 05/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 115.340,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 80625 | 05/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 80626 | 05/01/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.600.000,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 79917 | 21/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.600.000,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 78891 | 05/04/2023 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 842.460,00 | 6153936914 | 2022NE359 | 78317 | 29/12/2022 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 8.424.600,00 | R$ 0,00

## Contrato 19-2022
Fomentar a atuação no planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, a disseminação dos serviços de Telessaúde
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 021 FIO 22 |  | 22/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2025 | 8424600 | 19/2022 | 25388.001067/2022-17 | 540.119,21 | 168.492,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715.988,79
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Elaboração do plano de ação do projeto e estr | R$ 842.460,00 | 31/12/2022 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 842.460,00 | 24/02/2023 | 78317 | -
02 | 1.2: Levantamento de dados ambientais internos do | R$ 2.600.000,00 | 31/03/2023 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 2.600.000,00 | 16/07/2023 | 78891 | -
03 | 1.3: Pesquisa de avaliação interna do desempenho d | R$ 2.600.000,00 | 30/06/2023 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 2.600.000,00 | 19/10/2023 | 79917 | -
04 | 1.4: Pesquisa de avaliação junto a Núcleos de Tele | R$ 1.400.000,00 | 30/09/2023 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 1.400.000,00 | 28/02/2024 | 80624 | -
05 | 1.5: Análise dos resultados registrados pelo Depar | R$ 115.340,00 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 115.340,00 | 28/02/2024 | 80625 | -
06 | 1.6: Realização de Encontro Nacional de Experiênci | R$ 200.000,00 | 31/03/2024 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 200.000,00 | 28/02/2024 | 80626 | -
07 | 1.7: Realização de Encontro Nacional dos Núcleos d | R$ 600.000,00 | 30/06/2024 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 600.000,00 | 28/02/2024 | 80633 | -
08 | 1.8: Oficina de avalição e consolidação do Relatór | R$ 66.800,00 | 01/06/2025 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 66.800,00 | 31/07/2025 | 84082 | -