## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2022
Departamento | DIHS
Nome do Projeto | Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Natureza | Ensino
Atividade | Modelagem
Protocolo no CEP
Demandante | Emenda Parlamentar
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | não informado
Programa
Nº do Processo | 25388.000476/2022-98
Proposta FNS | 25388.000994/2022-10
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | 0
Nº sage | 0032.2000.565.34734
Início da Vigência | 00/00/0000
Fim da Vigência | 00/00/0000
Valor Original | 378.591,00
Valor Atual | 378.591,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 378.591,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Angélica Baptista Silva | Thatiane Vasconcelos Carlos Pinto
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 378.591,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151000226 | 06/03/2023
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 378.591,00 | 09/11/2022 | 0 | 339039 | 6151000226
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 378.591,00 | R$ 0 | R$ 378.591,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 378.591,00 | 08/12/2022 | Fiotec | 339039 | 6151000226 | 329 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 378.591,00 | R$ 0,00 | R$ 378.591,00

## Cronograma Financeiro
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 29.853,06 | 26/01/2023 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos
Real | R$ 29.853,06 | 27/04/2023 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos
Previsão | R$ 23.467,35 | 26/02/2023 | 1.2: Planejamento do curso
Real | R$ 23.467,35 | 30/05/2023 | 1.2: Planejamento do curso
Previsão | R$ 38.938,78 | 26/02/2023 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos
Real | R$ 38.938,78 | 23/08/2023 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos
Previsão | R$ 75.811,63 | 26/03/2023 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais
Real | R$ 75.811,63 | 22/09/2023 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais
Previsão | R$ 28.879,59 | 26/04/2023 | 1.3: Realizar curso preparatório
Real | R$ 28.879,59 | 11/03/2024 | 1.3: Realizar curso preparatório
Previsão | R$ 22.291,62 | 26/05/2023 | 2.2: Planejamento do curso
Real | R$ 22.291,62 | 23/08/2023 | 2.2: Planejamento do curso
Previsão | R$ 14.980,61 | 26/06/2023 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lideranças
Real | R$ 14.980,61 | 31/07/2024 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lideranças
Previsão | R$ 58.181,02 | 26/10/2023 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA
Real | R$ 58.181,02 | 31/07/2024 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA
Previsão | R$ 86.187,34 | 26/11/2023 | 3.3: Trocas Metodológicas
Real | R$ 86.187,34 | 11/03/2024 | 3.3: Trocas Metodológicas
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 378.591,00 | R$ 378.591,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 14.980,61 | 6151000226 | 329 | 81912 | 31/07/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 58.181,02 | 6151000226 | 329 | 81498 | 31/07/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 86.187,34 | 6151000226 | 329 | 80394 | 11/03/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 28.879,59 | 6151000226 | 329 | 80453 | 11/03/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 75.811,63 | 6151000226 | 329 | 79743 | 22/09/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 38.938,78 | 6151000226 | 329 | 79474 | 23/08/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 22.291,62 | 6151000226 | 329 | 79475 | 23/08/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 23.467,35 | 6151000226 | 329 | 78784 | 30/05/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 29.853,06 | 6151000226 | 329 | 78784 | 27/04/2023 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 378.591,00 | R$ 0,00

## Contrato 21-2022
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP - 001 - FIO - 23 |  | 29/12/2023 | 26/12/2022 | 26/12/2023 | 378591 | 21/2022 | 25388.000994/2022-10 | 21.001,08 | 7.571,82 | 0,00 | 0,00 | 350.018,10
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 26/12/2023 a 26/07/2024 | 27/05/2024 | 24/09/2024 | 30/11/2023
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos | R$ 29.853,06 | 26/01/2023 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 29.853,06 | 27/04/2023 | 78784 | -
02 | 1.2: Planejamento do curso | R$ 23.467,35 | 26/02/2023 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 23.467,35 | 30/05/2023 | 78784 | -
03 | 1.3: Realizar curso preparatório | R$ 28.879,59 | 26/04/2023 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 28.879,59 | 11/03/2024 | 80453 | -
04 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos | R$ 38.938,78 | 26/04/2023 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 38.938,78 | 23/08/2023 | 79474 | -
05 | 2.2: Planejamento do curso | R$ 22.291,62 | 26/05/2023 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 22.291,62 | 23/08/2023 | 79475 | -
06 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lidera | R$ 14.980,61 | 26/06/2023 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 14.980,61 | 31/07/2024 | 81912 | -
07 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais | R$ 75.811,63 | 26/03/2023 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 75.811,63 | 22/09/2023 | 79743 | -
08 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA | R$ 58.181,02 | 30/03/2024 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 58.181,02 | 31/07/2024 | 81498 | -
09 | 3.3: Trocas Metodológicas | R$ 86.187,34 | 26/07/2024 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 86.187,34 | 11/03/2024 | 80394 | -