## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2023
Departamento | LAPS
Nome do Projeto | Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Natureza | Ensino
Atividade | Testagem ou Pesquisa Clínica
Protocolo no CEP
Demandante | Congresso Nacional
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000677/2023-76
Proposta FNS | Não se aplica
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | Não se aplica
Nº sage | 5020.8305.644.37054
Início da Vigência | 25/08/2023
Fim da Vigência | 25/08/2025
Valor Original | 914.604,00
Valor Atual | 914.604,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 914.604,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | Ana Paula Freitas Guljor | Isaias Filho
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 914.604,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001000000 | 30/09/2026
1444000000 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 314.604,00 | 24/08/2023 | 202340700003 | 339039 | 1444000000
Recebido | R$ 500.000,00 | 24/08/2023 | 2023NC000875 | 339039 | 1001000000
Recebido | R$ 100.000,00 | 18/11/2025 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 914.604,00 | R$ 0 | R$ 914.604,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 314.604,00 | 24/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1444000000 | 2023NE200 | R$ 0,00
Emissão | R$ 500.000,00 | 24/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2023NE199 | R$ 0,00
Emissão | R$ 100.000,00 | 28/08/2025 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2025NE283 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 914.604,00 | R$ 0,00 | R$ 914.604,00

## Cronograma Financeiro
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 81.460,00 | 30/08/2023 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto
Real | R$ 81.460,00 | 24/11/2023 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto
Previsão | R$ 250.000,00 | 30/10/2023 | 1.2: Oficina de elaboração do projeto pedagógico do curso.
Real | R$ 250.000,00 | 24/11/2023 | 1.2: Oficina de elaboração do projeto pedagógico do curso.
Previsão | R$ 250.000,00 | 30/12/2023 | 1;3: Realização do curso de qualificação
Real | R$ 250.000,00 | 18/12/2024 | 1;3: Realização do curso de qualificação
Previsão | R$ 100.000,00 | 29/02/2024 | 1.4: Oficina de avaliação do curso.
Real | R$ 100.000,00 | 18/12/2024 | 1.4: Oficina de avaliação do curso.
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/05/2024 | 1.5: Reunião de articulação com lideranças dos locais vivenciais.
Real | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 1.5: Reunião de articulação com lideranças dos locais vivenciais.
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/07/2024 | 1.6: Visita aos territórios para realização das vivências.
Real | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 1.6: Visita aos territórios para realização das vivências.
Previsão | R$ 20.000,00 | 30/09/2024 | 1.7: Realização de Oficina para definição de critérios e metodologia do vídeo e da publicação.
Real | R$ 20.000,00 | 17/03/2025 | 1.7: Realização de Oficina para definição de critérios e metodologia do vídeo e da publicação.
Previsão | R$ 8.000,00 | 30/11/2024 | 1.8: Produção e publicação do vídeo e do livro.
Real | R$ 8.000,00 | 15/06/2026 | 1.8: Produção e publicação do vídeo e do livro.
Previsão | R$ 100.000,00 | 08/01/2026 | 1.9: Realizar o 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental
Real | R$ 100.000,00 | 30/12/2025 | 1.9: Realizar o 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental
Previsão | R$ 5.144,00 | 30/05/2026 | 1.10: Reunião com Gestores e Movimentos Sociais para apresentação do resultado do projeto.
Real | R$ 5.144,00 | 15/06/2026 | 1.10: Reunião com Gestores e Movimentos Sociais para apresentação do resultado do projeto.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 914.604,00 | R$ 914.604,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 5.144,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 574 | 15/06/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 780 | 15/06/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.000,00 | 1001000000 | 2025NE283 | 85189 | 28/08/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 5.396,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 83033 | 17/03/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 14.604,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 83033 | 17/03/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 83032 | 17/03/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 83031 | 17/03/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 81848 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 250.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 81847 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 250.000,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 79986 | 24/11/2023 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 81.460,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 79985 | 24/11/2023 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 914.604,00 | R$ 0,00

## Contrato 08-2023
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 010 FIO 23 |  | 00/00/0000 | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 814604 | 08/2023 | 25388.000677/2023-76 | 63.969,00 | 16.292,08 | 0,00 | 0,00 | 734.342,92
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | - | - | - | - | Em execução | 25/12/2025 a 25/08/2026 | 26/06/2026 | 24/10/2026 | 13/11/2025
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 25/08/2025 a 25/12/2025 | 26/10/2025 | 23/02/2026 | 25/07/2025
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto | R$ 81.460,00 | 30/08/2023 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 81.460,00 | 24/11/2023 | 79985 | -
02 | 1.2: Oficina de elaboração do projeto pedagógico d | R$ 250.000,00 | 30/10/2023 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 250.000,00 | 24/11/2023 | 79986 | -
03 | 1;3: Realização do curso de qualificação | R$ 250.000,00 | 30/12/2023 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 250.000,00 | 18/12/2024 | 81847 | -
04 | 1.4: Oficina de avaliação do curso | R$ 100.000,00 | 29/02/2024 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 100.000,00 | 19/12/2024 | 81848 | -
05 | 1.5: Reunião de articulação com lideranças dos loc | R$ 50.000,00 | 30/05/2024 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 83031 | -
06 | 1.6: Visita aos territórios para realização das vi | R$ 50.000,00 | 30/07/2024 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 83032 | -
07 | 1.7: Realização de Oficina para definição de crité | R$ 20.000,00 | 30/09/2024 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 20.000,00 | 17/03/2025 | 83033 | -
08 | 1.8: Produção e publicação do vídeo e do livro | R$ 8.000,00 | 30/07/2026 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 8.000,00 | 15/06/2026 | 780 | -
09 | 1.9: Realizar o 7º Fórum de Direitos Humanos e Saú | R$ 100.000,00 | 30/01/2026 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 100.000,00 | 30/12/2025 | 85189 | -
10 | Atividade Fiocruz 1.10: Reunião com Gestores e Mov | R$ 5.144,00 | 30/08/2026 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 5.144,00 | 15/06/2026 | 574 | -