## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2017
Departamento | DCS
Nome do Projeto | “Sistema Nacional de Acreditação Institucional de Ouvidorias do SUS visando a qualidade do trabalho de defesa de direitos de cidadania e incentivo à melhorias administrativas, de gestão, de atenção, de controle social e de formação”
Natureza | Serviço
Atividade | Acreditação ou Validação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YI - Implementação e Políticas de Atenção Nacional
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | Não se aplica no momento
Proposta FNS | 33781.0550001/17-012
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 19/2017
Nº sage | 000055 (19)
Início da Vigência | 23/06/2017
Fim da Vigência | 17/02/2020
Valor Original | 6.650.846,00
Valor Atual | 6.650.846,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 6.650.846,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 17/02/2020 a 10/08/2021 | 11/06/2021 | 09/10/2021
R$ 0,00 | 10/08/2021 a 10/06/2022 | 11/04/2022 | 09/08/2022
R$ 0,00 | 10/06/2022 a 03/12/2022 | 04/10/2022 | 01/02/2023

## Participantes
“Sistema Nacional de Acreditação Institucional de Ouvidorias do SUS visando a qualidade do trabalho de defesa de direitos de cidadania e incentivo à melhorias administrativas, de gestão, de atenção, de controle social e de formação”
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | JOSÉ INÁCIO JARDIM MOTTA | Natália Salvador
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL
Assistente do Projeto | Luiz Fernando Mazzei |  |  | luiz.mazzei@ensp.fiocruz.br | (21) 2598-2792 - | 2792

## Orçamento
“Sistema Nacional de Acreditação Institucional de Ouvidorias do SUS visando a qualidade do trabalho de defesa de direitos de cidadania e incentivo à melhorias administrativas, de gestão, de atenção, de controle social e de formação”
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 6.650.846,00 | R$ -2.000,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151689702 | 23/10/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 3.361.717,00 | 29/08/2017 | 1041 | 339039 | 6151689702
Recebido | R$ 3.289.129,00 | 14/09/2018 | 001370 | 339039 | 6151689702
Devolvido | R$ 2.000,00 | 23/11/2021 | 158 | 339039 | 6151689702
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 6.650.846,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.648.846,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 3.361.717,00 | 29/08/2017 | Fiotec | 339039 | 6151689702 | 2017NE800675 | R$ 0,00
Emissão | R$ 3.289.129,00 | 17/09/2018 | Fiotec | 339039 | 6151689702 | 2018ne800712 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 6.650.846,00 | R$ 0,00 | R$ 6.650.846,00

## Cronograma Financeiro
“Sistema Nacional de Acreditação Institucional de Ouvidorias do SUS visando a qualidade do trabalho de defesa de direitos de cidadania e incentivo à melhorias administrativas, de gestão, de atenção, de controle social e de formação”
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 1.121.493,00 | 01/06/2017 | 1 - Currículo para qualificação de avaliador externo, envolvendo a elaboração de uma matriz em Acred
Real | R$ 1.121.493,00 | 06/07/2017 | 1 - Currículo para qualificação de avaliador externo, envolvendo a elaboração de uma matriz em Acred
Previsão | R$ 871.573,00 | 01/07/2017 | 2 - Qualificação dos avaliadores externos em Ouvidoria a partir da Elaboração de material pedagógico
Real | R$ 871.573,00 | 22/10/2018 | 2 - Qualificação dos avaliadores externos em Ouvidoria a partir da Elaboração de material pedagógico
Previsão | R$ 1.368.651,00 | 01/09/2017 | 3 - Piloto do processo acreditador em 02 ouvidorias selecionadas
Real | R$ 1.368.651,00 | 14/02/2019 | 3 - Piloto do processo acreditador em 02 ouvidorias selecionadas
Previsão | R$ 1.317.179,00 | 01/07/2018 | 4 - Proposta de agencia de créditos institucional, envolvendo a elaboração de um plano sustent
Real | R$ 1.317.179,00 | 10/01/2020 | 4 - Proposta de agencia de créditos institucional, envolvendo a elaboração de um plano sustent
Previsão | R$ 1.277.921,64 | 01/10/2020 | 5 - Acreditação de 24 ouvidorias do SUS selecionados.
Real | R$ 1.277.921,64 | 29/12/2020 | 5 - Acreditação de 24 ouvidorias do SUS selecionados.
Previsão | R$ 694.028,36 | 01/03/2021 | 5 - Acreditação de 24 ouvidorias do SUS selecionados.
Real | R$ 694.028,36 | 28/07/2022 | 5 - Acreditação de 24 ouvidorias do SUS selecionados.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 6.650.846,00 | R$ 6.650.846,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
FIOTEC | R$ 288.613,06 | 6151689702 | 2018ne800712 | 76502 | 04/08/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 288.613,06 | 6151689702 | 2018ne800712 | 76502 | 04/08/2022 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 144.375,00 | 6151689702 | 2017NE800675 | 76502 | 04/08/2022 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.277.921,64 | 6151689702 | 2018ne800712 | 74622 | 24/06/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 230.467,96 | 6151689702 | 2018ne800712 | 73822 | 15/01/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.145.803,78 | 6151689702 | 2018ne800712 | 73875 | 15/01/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.364.561,21 | 6151689702 | 2017NE800675 | 72441 | 15/02/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 826.996,84 | 6151689702 | 2017NE800675 | 71601 | 24/07/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 22.000,00 | 6151689702 | 2017NE800675 | 71600 | 24/07/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.877,55 | 6151689702 | 2017NE800675 | 71598 | 24/07/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 504.064,90 | 6151689702 | 2017NE800675 | 69382 | 16/11/2017 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 57.709,50 | 6151689702 | 2018ne800712 | 69161 | 30/10/2017 | R$ 536.551,00
FIOTEC | R$ 478.841,50 | 6151689702 | 2017NE800675 | 69161 | 30/10/2017 | R$ 536.551,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 6.650.846,00 | R$ 0,00

## Contrato 19-2017
“Sistema Nacional de Acreditação Institucional de Ouvidorias do SUS visando a qualidade do trabalho de defesa de direitos de cidadania e incentivo à melhorias administrativas, de gestão, de atenção, de controle social e de formação”
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 014 FIO 17 |  | 11/10/2017 | 06/09/2017 | 06/05/2020 | 6650846 | 19/2017 | 25388.000317/2017-26 | 310.372,81 | 133.016,92 | 189.839,68 | 127.800,57 | 5.889.816,02
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 10/06/2022 a 10/12/2022 | 11/10/2022 | 08/02/2023 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 10/08/2021 a 10/06/2022 | 11/04/2022 | 09/08/2022 | 20/08/2021
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 06/05/2020 a 10/08/2021 | 11/06/2021 | 09/10/2021 | 06/05/2020
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 - Estabelecimento do Comitê Gestor do Projeto; | R$ 536.551,00 | 06/09/2017 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 536.551,00 | 30/10/2017 | 00069161 | -
02 | 1.2- Elaboração de Matriz de avaliador externo em | R$ 20.877,55 | 06/10/2017 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 20.877,55 | 25/07/2018 | 71598 | -
03 | 1.3 - Definição de perfil de avaliador externo em | R$ 22.000,00 | 06/10/2017 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 22.000,00 | 24/07/2018 | 71600 | -
04 | 2.1 - Elaboração de material pedagógico de currícu | R$ 504.064,90 | 06/11/2017 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 504.064,90 | 22/11/2017 | 69382 | -
05 | 2.2 - Disponibilização de material pedagógico par | R$ 826.996,84 | 06/12/2017 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 826.996,84 | 25/10/2018 | 71601 | -
06 | 3.1 - Realização de avaliação externa em 10 ouvid | R$ 230.467,96 | 06/02/2018 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 230.467,96 | 15/01/2020 | 73822 | -
07 | 3.2 - Supervisão do processo de trabalho dos aval | R$ 319.002,24 | 06/02/2018 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 319.002,24 | 15/01/2020 | 73875 | -
08 | 3.3 - Realização de reuniões do comitê de acredit | R$ 149.539,39 | 06/03/2018 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 149.539,39 | 15/01/2020 | 73875 | -
09 | 3.4 - Avaliação do processo acreditador. | R$ 337.242,04 | 06/04/2018 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 337.242,04 | 15/01/2020 | 73875 | -
10 | 3.5 - Premiação de experiências mais exitosas em | R$ 201.257,35 | 06/05/2018 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 201.257,35 | 15/01/2020 | 73875 | -
11 | 3.6 - Elaboração e divulgação de revista sobre ex | R$ 138.762,76 | 06/05/2018 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 138.762,76 | 15/01/2020 | 73875 | -
12 | 5.1 - Operacionalização do processo acreditador p | R$ 1.364.561,21 | 06/06/2018 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 1.364.561,21 | 15/02/2019 | 72441 | -
13 | 5.2 - Desenvolvimento de avaliação institucional | R$ 288.613,06 | 06/08/2018 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 288.613,06 | 28/07/2022 | 76502 | -
14 | 5.3 - Elaboração de plano de sustentabilidade da | R$ 398.024,90 | 06/12/2018 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 398.024,90 | 29/12/2020 | 74622 | -
15 | 4.1 - Identificação de instituições e atores parc | R$ 288.613,06 | 06/04/2019 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 288.613,06 | 28/07/2022 | 76502 | -
16 | 4.2 - Elaboração de fluxos de trabalho | R$ 288.613,06 | 06/05/2019 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 288.613,06 | 29/12/2020 | 74622 | -
17 | 4.3 - Construção de documento Institucional de ori | R$ 240.935,92 | 06/08/2019 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 240.935,92 | 29/12/2020 | 74622 | -
18 | 4.4 - Proposição de estratégias de operacionaliza | R$ 350.347,76 | 06/10/2019 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 350.347,76 | 29/12/2020 | 74622 | -
19 | 4.5 - Elaboração e publicação de livro sobre teor | R$ 144.375,00 | 06/04/2020 | - | - |  | Quitado
19 . 1 |  | - | - | R$ 144.375,00 | 04/08/2022 | 76502 | -