## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2024
Departamento | CLAVES
Nome do Projeto | ESTUDO AVALIATIVO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA E SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)
Natureza | Pesquisa
Atividade | Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de conhecimentos e Formação para o SUS
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Fundação Nacional de Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YI - Implementação e Políticas de Atenção Nacional
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.01184/2023-53
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 178/2023
Nº sage | 297/2023
Início da Vigência | 28/12/2023
Fim da Vigência | 28/12/2025
Valor Original | 5.520.680,00
Valor Atual | 5.520.680,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 5.520.680,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 28/12/2025 a 08/05/2026 | 09/03/2026 | 07/07/2026
R$ 0,00 | 08/05/2026 a 08/05/2027 | 09/03/2027 | 07/07/2027

## Participantes
ESTUDO AVALIATIVO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA E SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | COSME MARCELO FURTADO PASSOS DA SILVA | Camila Maluli da Silva
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
ESTUDO AVALIATIVO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA E SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 5.520.680,00 | R$ 1.508.267,50
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001A002U2 | 13/05/2024
1444A002R2 | 20/02/2024
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 10.000,00 | 29/12/2023 | 2023NC819308 | 339039 | 1444A002R2
Recebido | R$ 3.512.412,50 | 13/05/2024 | 2024NC804242 | 339039 | 1444A002R2
Recebido | R$ 1.508.267,50 | 03/12/2024 | 2024NC1710 | 339039 | 1001A002U2
Recebido | R$ 1.508.267,50 | 03/12/2025 | 2024NC001710 | 339039 | 1001A002U2
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 6.538.947,50 | R$ 0 | R$ 6.538.947,50
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 10.000,00 | 05/01/2024 | Fiotec | 339039 | 1444A002R2 | 2023NE487 | R$ 10.000,00
Emissão | R$ 3.512.412,50 | 13/05/2024 | Fiotec | 339039 | 1444A002R2 | 2024NE125 | R$ 196.000,00
Emissão | R$ 1.508.267,50 | 12/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002U2 | 2024NE516 | R$ 946.267,50
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 5.030.680,00 | R$ 0,00 | R$ 5.030.680,00

## Cronograma Financeiro
ESTUDO AVALIATIVO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA E SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 500.000,00 | 31/01/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Elaborar manual de Pesquisa
Real | R$ 500.000,00 | 13/05/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Elaborar manual de Pesquisa
Previsão | R$ 1.213.540,00 | 20/02/2024 | Atividade Fiocruz 2.2: aplicar questionários
Real | R$ 1.213.540,00 | 11/11/2025 | Atividade Fiocruz 2.2: aplicar questionários
Previsão | R$ 676.422,50 | 29/03/2024 | Atividade Fiocruz 1.2: Construir questionário para inquérito
Real | R$ 676.422,50 | 17/12/2024 | Atividade Fiocruz 1.2: Construir questionário para inquérito
Previsão | R$ 198.500,00 | 30/04/2024 | Atividade Fiocruz 1.3 Elaborar Roteiro de Entrevistas
Real | R$ 198.500,00 | 17/12/2024 | Atividade Fiocruz 1.3 Elaborar Roteiro de Entrevistas
Previsão | R$ 20.250,00 | 31/05/2024 | Atividade Fiocruz 1.4: Realizar Oficina preparatória
Real | R$ 20.250,00 | 17/12/2024 | Atividade Fiocruz 1.4: Realizar Oficina preparatória
Previsão | R$ 1.395.400,00 | 30/09/2024 | Atividade Fiocruz 2.1: Realizar Treinamento Pesquisadores de Campo
Real | R$ 697.700,00 | 23/06/2025 | Atividade Fiocruz 2.1: Realizar Treinamento Pesquisadores de Campo
Real | R$ 697.700,00 | 11/12/2025 | Atividade Fiocruz 2.1: Realizar Treinamento Pesquisadores de Campo
Previsão | R$ 10.000,00 | 31/03/2025 | Atividade Fiocruz 2.3: Realizar entrevistas
Real | R$ 10.000,00 | 09/04/2026 | Atividade Fiocruz 2.3: Realizar entrevistas
Previsão | R$ 562.000,00 | 30/06/2025 | Atividade Fiocruz 3.1: Criar banco de dados sobre as unidades prisionais e de saúde da população p
Real | R$ 562.000,00 | 09/04/2026 | Atividade Fiocruz 3.1: Criar banco de dados sobre as unidades prisionais e de saúde da população p
Previsão | R$ 594.450,00 | 31/08/2025 | Atividade Fiocruz 3.2: Produzir um relatório parcial e um final sobre o estudo
Previsão | R$ 320.117,50 | 31/10/2025 | Atividade Fiocruz 3.3: Socialização dos Resultados finais da pesquisa com gestores relatório
Previsão | R$ 30.000,00 | 31/01/2026 | Atividade Fiocruz 3.4: Produzir de trabalhos científicos
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 5.520.680,00 | R$ 4.576.112,50 | R$ 944.567,50
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 10.000,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 85215 | 09/04/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 562.000,00 | 1001A002U2 | 2024NE516 | 85215 | 09/04/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.213.540,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 84561 | 11/11/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 697.700,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 83518 | 23/06/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 676.422,50 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 82322 | 17/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 198.500,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 82323 | 17/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 20.250,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 82324 | 17/12/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 500.000,00 | 1444A002R2 | 2024NE125 | 81081 | 13/05/2024 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 3.878.412,50 | R$ 697.700,00

## Contrato 39-2023
ESTUDO AVALIATIVO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA E SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 024 FIO 24 |  | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2026 | 5520680 | 39/2023 | 25388.01267/2023-42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.680,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 08/05/2026 a 08/05/2027 | 09/03/2027 | 07/07/2027 | 28/04/2026
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 01/02/2026 a 08/05/2026 | 09/03/2026 | 07/07/2026 | 14/01/2026
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade Fiocruz 1.1: Elaborar manual de Pesquisa | R$ 500.000,00 | 28/02/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 500.000,00 | 13/05/2024 | 81081 | -
02 | Atividade Fiocruz 1.2: Construir questionário para | R$ 676.422,50 | 29/03/2024 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 676.422,50 | 17/12/2024 | 82322 | -
03 | Atividade Fiocruz 1.3 Elaborar Roteiro de Entrevis | R$ 198.500,00 | 28/06/2024 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 198.500,00 | 17/12/2024 | 82323 | -
04 | Atividade Fiocruz 1.4: Realizar Oficina preparatór | R$ 20.250,00 | 31/07/2024 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 20.250,00 | 17/12/2024 | 82324 | -
05 | Atividade Fiocruz 2.1: Realizar Treinamento Pesqui | R$ 1.395.400,00 | 29/11/2024 | - | - |  | Pendente
5 . 1 |  | - | - | R$ 697.700,00 | 23/06/2025 | 83518 | -
06 | Atividade Fiocruz 2.2: aplicar questionários | R$ 1.213.540,00 | 28/02/2025 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 1.213.540,00 | 11/11/2025 | 84561 | -
07 | Atividade Fiocruz 2.3: Realizar entrevistas | R$ 10.000,00 | 30/04/2025 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 10.000,00 | 09/04/2026 | 85215 | -
08 | Atividade Fiocruz 3.1: Criar banco de dados sobre | R$ 562.000,00 | 30/08/2025 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 562.000,00 | 09/04/2026 | 85215 | -
09 | Atividade Fiocruz 3.2: Produzir um relatório parci | R$ 594.450,00 | 30/04/2026 | - | - |  | Pendente
10 | Atividade Fiocruz 3.3: Socialização dos Resultados | R$ 320.117,50 | 30/08/2026 | - | - |  | Pendente
11 | Atividade Fiocruz 3.4: Produzir de trabalhos cient | R$ 30.000,00 | 30/05/2027 | - | - |  | Pendente