## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2024
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação dos serviços de ouvidorias de saúde
Natureza | Desenv Institucional
Atividade | Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de Conhecimentos e Formação para o SUS
Protocolo no CEP
Demandante | Fundação Nacional de Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 6182 Fortalecer - Apoiar a implantação de ouvidorias
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.001187/2023-97
Proposta FNS | 00030420230106-002097
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 155/2023
Nº sage | 277/2023
Início da Vigência | 26/12/2023
Fim da Vigência | 26/12/2025
Valor Original | 10.928.124,00
Valor Atual | 10.928.124,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 10.928.124,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação dos serviços de ouvidorias de saúde
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | Rosa Maria Pinheiro Souza | Ana Vasconcellos
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação dos serviços de ouvidorias de saúde
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 10.928.124,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001A002P7 | 30/09/2026
1002A004RD | 30/09/2026
1444A002P6 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 6.047.868,00 | 28/12/2023 | 2023NC819096 | 339039 | 1001A002P7
Recebido | R$ 4.180.256,00 | 28/12/2023 | 2023NC819096 | 339039 | 1444A002P6
Recebido | R$ 700.000,00 | 27/01/2026 | 2026NC000457 | 339039 | 1002A004RD
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 10.928.124,00 | R$ 0 | R$ 10.928.124,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 6.047.868,00 | 28/12/2023 | Fiotec | 339039 | 1001A002P7 | 2023NE470 | R$ 0,00
Emissão | R$ 4.180.256,00 | 28/12/2023 | Fiotec | 339039 | 1444A002P6 | 2023NE471 | R$ 0,00
Emissão | R$ 700.000,00 | 28/01/2026 | Fiotec | 339039 | 1002A004RD | 2026NE14 | R$ 200.000,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 10.928.124,00 | R$ 0,00 | R$ 10.928.124,00

## Cronograma Financeiro
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação dos serviços de ouvidorias de saúde
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 1.028.124,00 | 22/01/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe e delineamento de estratégias para o desenvolvimento d
Real | R$ 1.028.124,00 | 06/05/2024 | Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe e delineamento de estratégias para o desenvolvimento d
Previsão | R$ 2.500.000,00 | 08/04/2024 | Atividade Fiocruz 2.1: Realização de diagnóstico sobre o estado atual das ouvidorias implantadas e n
Real | R$ 2.500.000,00 | 26/11/2024 | Atividade Fiocruz 2.1: Realização de diagnóstico sobre o estado atual das ouvidorias implantadas e n
Previsão | R$ 2.000.000,00 | 10/06/2024 | Atividade Fiocruz 3.1: Realização de Seminários Preparatórios ao Encontro Nacional NO2024.
Real | R$ 2.000.000,00 | 16/04/2025 | Atividade Fiocruz 3.1: Realização de Seminários Preparatórios ao Encontro Nacional NO2024.
Previsão | R$ 3.500.000,00 | 08/10/2024 | Atividade Fiocruz 4.1: Realização do Encontro Nacional 2024 das Ouvidorias do SUS.
Real | R$ 1.750.000,00 | 21/07/2025 | Atividade Fiocruz 4.1: Realização do Encontro Nacional 2024 das Ouvidorias do SUS.
Real | R$ 875.000,00 | 15/08/2025 | Atividade Fiocruz 4.1: Realização do Encontro Nacional 2024 das Ouvidorias do SUS.
Real | R$ 875.000,00 | 09/09/2025 | Atividade Fiocruz 4.1: Realização do Encontro Nacional 2024 das Ouvidorias do SUS.
Previsão | R$ 1.100.000,00 | 08/04/2025 | Atividades Fiocruz 5.1: Elaboração de material técnico especializado e atualizado sobre as diretrize
Real | R$ 1.100.000,00 | 23/01/2026 | Atividades Fiocruz 5.1: Elaboração de material técnico especializado e atualizado sobre as diretrize
Previsão | R$ 600.000,00 | 08/08/2025 | Atividade Fiocruz 6.1: Realização de oficinas presenciais voltadas a implantação/implementação de ou
Real | R$ 600.000,00 | 09/04/2026 | Atividade Fiocruz 6.1: Realização de oficinas presenciais voltadas a implantação/implementação de ou
Previsão | R$ 150.000,00 | 08/10/2025 | Atividade Fiocruz 7.1: Produção de informativo derivado da produção de conhecimento ocorrida durante
Previsão | R$ 50.000,00 | 08/12/2025 | Atividade Fiocruz 8.1: Oficina de avaliação final com publicização dos resultados do projeto.
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 10.928.124,00 | R$ 10.728.124,00 | R$ 200.000,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 500.000,00 | 1002A004RD | 2026NE14 | 101 | 23/01/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.000,00 | 1444A002P6 | 2023NE471 | 101 | 23/01/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 580.256,00 | 1444A002P6 | 2023NE471 | 84935 | 05/11/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 519.744,00 | 1001A002P7 | 2023NE470 | 84935 | 05/11/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 875.000,00 | 1444A002P6 | 2023NE471 | 83721 | 25/04/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 875.000,00 | 1444A002P6 | 2023NE471 | 83721 | 25/04/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.750.000,00 | 1444A002P6 | 2023NE471 | 83721 | 25/04/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.000.000,00 | 1001A002P7 | 2023NE470 | 82856 | 03/01/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.500.000,00 | 1001A002P7 | 2023NE470 | 82594 | 24/10/2024 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.028.124,00 | 1001A002P7 | 2023NE470 | 80728 | 24/01/2024 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 10.728.124,00 | R$ 0,00

## Contrato 34-2023
FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: desenvolvimento de ações estratégicas para implantação e implementação dos serviços de ouvidorias de saúde
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 015 FIO 24 |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2026 | 10928124 | 34/2023 | 25388.001257/2023-15 | 846.279,22 | 218.562,48 | 0,00 | 0,00 | 9.863.282,30
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 09/01/2026 a 09/01/2027 | 10/11/2026 | 10/03/2027 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Estruturação da equipe e delineamento de est | R$ 1.028.124,00 | 22/01/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 1.028.124,00 | 06/05/2024 | 80728 | -
02 | 2.1: Realização de diagnóstico sobre o estado atu | R$ 2.500.000,00 | 08/04/2024 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 2.500.000,00 | 27/10/2024 | 82594 | -
03 | 3.1: Realização de Seminários Preparatórios ao Enc | R$ 2.000.000,00 | 10/06/2024 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 2.000.000,00 | 16/04/2025 | 82856 | -
04 | 4.1: Realização do Encontro Nacional 2024 das Ouvi | R$ 3.500.000,00 | 08/10/2024 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 1.750.000,00 | 21/07/2025 | 83721 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 875.000,00 | 15/08/2025 | 83721 | -
4 . 3 |  | - | - | R$ 875.000,00 | 09/09/2025 | 83721 | -
05 | 5.1: Elaboração de material técnico especializado | R$ 1.100.000,00 | 08/04/2025 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 519.744,00 | 23/01/2026 | 84935 | -
5 . 2 |  | - | - | R$ 580.256,00 | 23/01/2026 | 84935 | -
06 | 6.1: Realização de oficinas presenciais voltadas a | R$ 600.000,00 | 08/08/2025 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 600.000,00 | 09/04/2026 | 101 | -
07 | 7.1: Produção de informativo derivado da produção | R$ 150.000,00 | 08/10/2025 | - | - |  | Pendente
08 | 8.1: Oficina de avaliação final com publicização | R$ 50.000,00 | 08/12/2025 | - | - |  | Pendente