## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2024
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Redes Colaborativas para Enfrentamento de Desastres e Crises Sanitárias: PAEP LAB
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento Institucional
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
Programa | 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
Nº do Processo | 25388.000487/2024-30
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | 44830011
Nº sage
Início da Vigência | 20/06/2024
Fim da Vigência | 20/06/2026
Valor Original | 1.142.000,00
Valor Atual | 1.142.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 1.142.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Redes Colaborativas para Enfrentamento de Desastres e Crises Sanitárias: PAEP LAB
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | Simone Santos Silva Oliveira | Nara Siqueira
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Redes Colaborativas para Enfrentamento de Desastres e Crises Sanitárias: PAEP LAB
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.142.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001000000 | 04/07/2024
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 1.142.000,00 | 19/06/2024 | 2024000655 | 339039 | 1001000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 1.142.000,00 | R$ 0 | R$ 1.142.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 1.142.000,00 | 19/06/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE224 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 1.142.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.142.000,00

## Cronograma Financeiro
Redes Colaborativas para Enfrentamento de Desastres e Crises Sanitárias: PAEP LAB
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 110.000,00 | 24/06/2024 | Atividade 1 – Estruturação da Equipe do projeto e elaboração do plano de ação.
Real | R$ 110.000,00 | 18/12/2024 | Atividade 1 – Estruturação da Equipe do projeto e elaboração do plano de ação.
Previsão | R$ 350.000,00 | 26/08/2024 | Atividade 2 – Oficina de abertura CAP nos territórios e planejamento das plataformas de comunicação
Real | R$ 350.000,00 | 14/03/2025 | Atividade 2 – Oficina de abertura CAP nos territórios e planejamento das plataformas de comunicação
Previsão | R$ 400.000,00 | 25/11/2024 | Atividade 3 - Levantar dados, aplicar metodologia e produzir índices por município
Real | R$ 400.000,00 | 11/09/2025 | Atividade 3 - Levantar dados, aplicar metodologia e produzir índices por município
Previsão | R$ 100.000,00 | 26/05/2025 | Atividade 4 – Oficina dialógicas por Cap para construção dos dispositivos
Real | R$ 100.000,00 | 15/01/2026 | Atividade 4 – Oficina dialógicas por Cap para construção dos dispositivos
Previsão | R$ 100.000,00 | 25/08/2025 | Atividade 5 – Oficina de dialógicas de cartografia social
Real | R$ 100.000,00 | 15/01/2026 | Atividade 5 – Oficina de dialógicas de cartografia social
Previsão | R$ 50.000,00 | 24/11/2025 | Atividade 6 – Oficina dialógica de memória comunitárias
Real | R$ 50.000,00 | 15/01/2026 | Atividade 6 – Oficina dialógica de memória comunitárias
Previsão | R$ 32.000,00 | 25/05/2026 | Atividade 7- Oficina de avaliação e divulgação dos resultados
Real | R$ 32.000,00 | 15/06/2026 | Atividade 7- Oficina de avaliação e divulgação dos resultados
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 1.142.000,00 | R$ 1.142.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 32.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 758 | 08/05/2026 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 50.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 85209 | 14/12/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 85205 | 12/12/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 100.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 85207 | 12/12/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 400.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 83959 | 27/05/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 350.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 83179 | 22/01/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 110.000,00 | 1001000000 | 2024NE224 | 81867 | 04/07/2024 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 1.142.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 12-2024
Redes Colaborativas para Enfrentamento de Desastres e Crises Sanitárias: PAEP LAB
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 038 FIO 24 |  | 21/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 1142000 | 12/2024 | 25388.000487/2024-30 | 90.716,36 | 22.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.443,64
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 20/06/2026 a 20/12/2026 | 21/10/2026 | 18/02/2027 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Atividade 1 – Estruturação da Equipe do projeto e | R$ 110.000,00 | 24/06/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 110.000,00 | 19/12/2024 | 81867 | -
02 | Atividade 2 – Oficina de abertura CAP nos territó | R$ 350.000,00 | 26/08/2024 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 350.000,00 | 14/03/2025 | 83179 | -
03 | Atividade 3 - Levantar dados, aplicar metodologia | R$ 400.000,00 | 25/11/2024 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 400.000,00 | 11/09/2025 | 83959 | -
04 | Atividade 4 – Oficina dialógicas por Cap para cons | R$ 100.000,00 | 26/05/2025 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 100.000,00 | 15/01/2026 | 85205 | -
05 | Atividade 5 – Oficina de dialógicas de cartografia | R$ 100.000,00 | 25/08/2025 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 100.000,00 | 15/01/2026 | 85207 | -
06 | Atividade 6 – Oficina dialógica de memória comunit | R$ 50.000,00 | 24/11/2025 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 15/01/2026 | 85209 | -
07 | Atividade 7- Oficina de avaliação e divulgação dos | R$ 32.000,00 | 25/05/2026 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 32.000,00 | 16/06/2026 | 758 | -