## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2024
Departamento | DCS
Nome do Projeto | Observatório da Regionalização do SUS no Estado do Ceará
Natureza | Pesquisa
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Emenda Parlamentar
Esfera | Público Federal
Órgão | Congresso Nacional
UF | DF
Ação Orçamentária | 21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
Programa | 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
Nº do Processo | 25388.000713/2024-82
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Emenda Parlamentar
Nº do instrumento | 37100001
Nº sage | ENSP 5552.1
Início da Vigência | 13/09/2024
Fim da Vigência | 13/09/2025
Valor Original | 500.000,00
Valor Atual | 500.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 500.000,00
Observação | ENSP-047-FIO-24
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Observatório da Regionalização do SUS no Estado do Ceará
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
MARCELO DE AGUIAR FERNANDEZ | MARCELO RASGA MOREIRA | Nara Siqueira
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Observatório da Regionalização do SUS no Estado do Ceará
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 500.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1001000000 | 26/09/2024
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 500.000,00 | 26/09/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 500.000,00 | R$ 0 | R$ 500.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 500.000,00 | 04/09/2024 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2024NE306 | R$ 128.474,22
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00

## Cronograma Financeiro
Observatório da Regionalização do SUS no Estado do Ceará
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/09/2024 | 1.1: Estruturação da equipe do projeto e reunião para alinhamento da execução das atividades do proj
Real | R$ 50.000,00 | 18/12/2024 | 1.1: Estruturação da equipe do projeto e reunião para alinhamento da execução das atividades do proj
Previsão | R$ 281.525,78 | 31/10/2024 | 1.2: Levantamento dos observatórios nacionais e internacionais em atividade, destacando e detalhando
Real | R$ 281.525,78 | 28/08/2025 | 1.2: Levantamento dos observatórios nacionais e internacionais em atividade, destacando e detalhando
Previsão | R$ 40.000,00 | 31/12/2024 | 1.3: Identificação de padrões de qualidade de estrutura e atuação a partir das análises de objetivos
Real | R$ 40.000,00 | 22/07/2026 | 1.3: Identificação de padrões de qualidade de estrutura e atuação a partir das análises de objetivos
Previsão | R$ 49.364,22 | 28/02/2025 | 1.4: Realização, transcrição e análise de entrevistas com profissionais selecionados que atuam nos O
Previsão | R$ 49.540,00 | 30/04/2025 | 1.5: Elaboração de proposta organizada de ‘padrão-ouro’ de estrutura, recursos e funcionamento para
Previsão | R$ 28.000,00 | 30/06/2025 | 1.6: Elaborar e apresentar aos gestores estaduais, matriz de desenhos de pesquisa que possam ser des
Previsão | R$ 1.570,00 | 13/09/2025 | 1.7: Oficina de avaliação final para apresentação dos resultados alcançados e do Banco de Dados cont
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 500.000,00 | R$ 371.525,78 | R$ 128.474,22
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
FIOTEC | R$ 40.000,00 | 1001000000 | 2024NE306 | 802/26 | 22/07/2026 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 281.525,78 | 1001000000 | 2024NE306 | 84070 | 28/08/2025 | R$ 0,00
FIOTEC | R$ 50.000,00 | 1001000000 | 2024NE306 | 82429 | 18/12/2024 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 371.525,78 | R$ 0,00

## Contrato 19-2024
Observatório da Regionalização do SUS no Estado do Ceará
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-047-FIO-24 |  | 16/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2025 | 500000 | 19/2024 | 25388.000713/2024-82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 13/09/2025 a 13/09/2026 | 15/07/2026 | 12/11/2026 | 16/09/2024
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Estruturação da equipe do projeto e reunião p | R$ 50.000,00 | 30/09/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 50.000,00 | 18/12/2024 | 82429 | -
02 | 1.2: Levantamento dos observatórios nacionais e in | R$ 281.525,78 | 31/10/2024 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 281.525,78 | 28/08/2025 | 84070 | -
03 | 1.3: Identificação de padrões de qualidade de estr | R$ 40.000,00 | 31/12/2024 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 40.000,00 | 22/07/2026 | 802/26 | -
04 | 1.4: Realização, transcrição e análise de entrevis | R$ 49.364,22 | 28/02/2025 | - | - |  | Pendente
05 | 1.5: Elaboração de proposta organizada de ‘padrão- | R$ 49.540,00 | 30/04/2025 | - | - |  | Pendente
06 | 1.6: Elaborar e apresentar aos gestores estaduais, | R$ 28.000,00 | 30/06/2025 | - | - |  | Pendente
07 | 1.7: Oficina de avaliação final para apresentação | R$ 1.570,00 | 13/09/2025 | - | - |  | Pendente