## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2012
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Programa de Formação Permanente em Saúde
Natureza | Ensino
Atividade | Testagem ou Pesquisa Clínica
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Atenção à Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25380.000215/2015-19
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 286/2012
Nº sage | 151
Início da Vigência | 28/12/2012
Fim da Vigência | 28/12/2014
Valor Original | 32.094.329,14
Valor Atual | 32.094.329,14
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 32.094.329,14
Observação | Atividade 4.2: 400.000,00 - NF 37367 - 21/07/2014 e 600.000,00 - NF 43961 - 09/12/2014 Atividade 4.4: 1.000.000,00 - NF 43961 - 09/12/2014 Essa é a informação correta dessas duas atividades.
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 28/12/2014 a 25/12/2015 | 26/10/2015 | 23/02/2016
R$ 0,00 | 25/12/2015 a 25/12/2017 | 26/10/2017 | 23/02/2018
R$ 0,00 | 25/12/2017 a 21/12/2018 | 22/10/2018 | 19/02/2019

## Participantes
Programa de Formação Permanente em Saúde
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | MARCO ANTÔNIO CARNEIRO MENEZES | Juliana Garcia e Silva
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Programa de Formação Permanente em Saúde
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 32.094.329,14 | R$ 500.000,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6100029286 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 32.094.329,14 | 18/12/2012 | 2901 | 339039 | 6100029286
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 32.094.329,14 | R$ 0 | R$ 32.094.329,14
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 6.000.000,00 | 28/12/2012 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2012NE801364 | R$ 0,00
Emissão | R$ 4.922.900,57 | 28/12/2012 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2012NE801366 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 28/12/2012 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2012NE801367 | R$ 0,00
Emissão | R$ 10.000.000,00 | 24/04/2014 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2014NE800416 | R$ 0,00
Emissão | R$ 9.671.428,57 | 31/05/2016 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2016NE800346 | R$ 0,00
Cancelamento Parcial | R$ 500.000,00 | 12/07/2016 | Fiotec | 339039 | 6100029286 | 2016NE800346
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 32.094.329,14 | R$ 500.000,00 | R$ 31.594.329,14

## Cronograma Financeiro
Programa de Formação Permanente em Saúde
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 9.144.329,14 | 20/06/2012 | Fazer Gestão Técnica e Administrativa dos cursos de capacitação de RH...
Real | R$ 9.144.329,14 | 18/12/2012 | Fazer Gestão Técnica e Administrativa dos cursos de capacitação de RH...
Previsão | R$ 3.278.571,43 | 20/06/2012 | Oferecer 1.000 vagas em cursos de aperfeiçoamento para trabalhadores de nível superior para organiza
Real | R$ 3.278.571,43 | 18/12/2012 | Oferecer 1.000 vagas em cursos de aperfeiçoamento para trabalhadores de nível superior para organiza
Previsão | R$ 13.114.285,71 | 20/05/2013 | Oferecer 4.000 vagas em cursos de capacitação para organização da rede de atenção as urgências e eme
Real | R$ 10.000.000,00 | 10/04/2014 | Oferecer 4.000 vagas em cursos de capacitação para organização da rede de atenção as urgências e eme
Real | R$ 3.114.285,71 | 12/01/2016 | Oferecer 4.000 vagas em cursos de capacitação para organização da rede de atenção as urgências e eme
Previsão | R$ 6.557.142,86 | 13/06/2013 | Oferecer 1.000 vagas em cursos de aperfeiçoamento para trabalhadores de nível superior para organiza
Real | R$ 6.557.142,86 | 12/01/2016 | Oferecer 1.000 vagas em cursos de aperfeiçoamento para trabalhadores de nível superior para organiza
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 32.094.329,14 | R$ 32.094.329,14 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 4.671.428,57 | 6100029286 | 2016NE800346 | 61885 | 18/05/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.500.000,00 | 6100029286 | 2016NE800346 | 53175 | 08/09/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 3.000.000,00 | 6100029286 | 2014NE800416 | 52492 | 11/04/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 600.000,00 | 6100029286 | 2014NE800416 | 52435 | 01/04/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.600.000,00 | 6100029286 | 2014NE800416 | 43961 | 09/12/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.478.571,43 | 6100029286 | 2014NE800416 | 43960 | 09/12/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.400.000,00 | 6100029286 | 2014NE800416 | 42606 | 04/09/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.921.428,57 | 6100029286 | 2014NE800416 | 42585 | 04/09/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 78.571,43 | 6100029286 | 2012NE801366 | 42585 | 04/09/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.400.000,00 | 6100029286 | 2012NE801366 | 37367 | 21/07/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.800.000,00 | 6100029286 | 2012NE801366 | 36975 | 04/06/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.500.000,00 | 6100029286 | 2012NE801367 | 34442 | 18/12/2013 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 2.000.000,00 | 6100029286 | 2012NE801364 | 34442 | 18/12/2013 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.644.329,14 | 6100029286 | 2012NE801366 | 34442 | 18/12/2013 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 4.000.000,00 | 6100029286 | 2012NE801364 | 26597 | 10/07/2013 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 31.594.329,14 | R$ 500.000,00

## Contrato 34-2012
Programa de Formação Permanente em Saúde
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
Ensp-020-Fio-13 |  | 00/00/0000 | 28/12/2012 | 28/12/2014 | 32094329.14 | 34/2012 | 253888.000965/2012-78 | 1.429.656,48 | 641.886,58 | 857.793,89 | 571.862,59 | 28.593.129,60
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 25/12/2017 a 25/12/2018 | 26/10/2018 | 23/02/2019 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 25/12/2015 a 25/12/2017 | 26/10/2017 | 23/02/2018 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Finalizado | 28/12/2014 a 25/12/2015 | 26/10/2015 | 23/02/2016 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1 - Apoio logístico e administrativo na gestão e | R$ 4.000.000,00 | 25/12/2012 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 4.000.000,00 | 09/07/2013 | 26597 | -
02 | 1.2 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 3.000.000,00 | 28/12/2012 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 3.000.000,00 | 18/12/2013 | 34442 | -
03 | 1.3 - Apoio logístico e administrativo na organiza | R$ 2.144.329,14 | 31/12/2012 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 2.144.329,14 | 18/12/2013 | 34442 | -
04 | 2.1 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 500.000,00 | 06/03/2013 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 500.000,00 | 04/06/2014 | 36975 | -
05 | 2.2 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 500.000,00 | 06/03/2013 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 500.000,00 | 04/06/2014 | 36975 | -
06 | 2.3 - Apoio logístico e administrativo na elaboraç | R$ 800.000,00 | 06/03/2013 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 800.000,00 | 04/06/2014 | 36975 | -
07 | 2.4 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 1.000.000,00 | 06/03/2013 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 1.000.000,00 | 04/12/2014 | 43960 | -
08 | 2.5 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 478.571,43 | 06/03/2013 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 478.571,43 | 04/12/2014 | 43960 | -
09 | 3.1 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 1.000.000,00 | 25/06/2013 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 600.000,00 | 04/04/2016 | 52435 | -
9 . 2 |  | - | - | R$ 400.000,00 | 11/04/2016 | 52492 | -
10 | 3.2 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 1.000.000,00 | 25/06/2013 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 1.000.000,00 | 11/04/2016 | 52492 | -
11 | 3.3 - Apoio logístico e administrativo na elaboraç | R$ 500.000,00 | 25/06/2013 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 500.000,00 | 11/04/2016 | 52492 | -
12 | 3.4 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 3.500.000,00 | 25/06/2013 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 1.100.000,00 | 11/04/2016 | 52492 | -
12 . 2 |  | - | - | R$ 2.400.000,00 | 08/09/2016 | 53175 | -
13 | 3.5 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 7.114.285,71 | 10/12/2013 | - | - |  | Pendente
13 . 1 |  | - | - | R$ 2.100.000,00 | 08/09/2016 | 53175 | -
13 . 2 |  | - | - | R$ 4.671.428,57 | 18/05/2017 | 61885 | -
14 | 4.1 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 1.000.000,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Quitado
14 . 1 |  | - | - | R$ 1.000.000,00 | 21/07/2014 | 37367 | -
15 | 4.2 - Apoio logístico e administrativo na seleção | R$ 1.000.000,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Quitado
15 . 1 |  | - | - | R$ 1.000.000,00 | 09/12/2014 | 43961 | -
16 | 4.3 - Apoio logístico e administrativo na elaboraç | R$ 2.000.000,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Quitado
16 . 1 |  | - | - | R$ 2.000.000,00 | 04/09/2014 | 42585 | -
17 | 4.4 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 1.000.000,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Quitado
17 . 1 |  | - | - | R$ 600.000,00 | 09/12/2014 | 43961 | -
17 . 2 |  | - | - | R$ 400.000,00 | 21/07/2014 | 37367 | -
18 | 4.5 - Viabilizar o apoio logístico e administrativ | R$ 1.400.000,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Quitado
18 . 1 |  | - | - | R$ 1.400.000,00 | 04/09/2014 | 42606 | -
19 | 5. Viabilizar o apoio logístico e administrativo p | R$ 157.142,86 | 05/12/2014 | - | - |  | Pendente