## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Em execução
Executor | ENSP
Ano | 2024
Departamento | EAD
Nome do Projeto | Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Natureza | Ensino
Atividade | Diagnóstico de Situação
Protocolo no CEP
Demandante | Escola Nacional de Saúde Pública
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | RJ
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000911/2024-46
Proposta FNS | NÃO SE APLICA
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 14517/2024
Nº sage | 185/2024
Início da Vigência | 28/11/2024
Fim da Vigência | 26/11/2028
Valor Original | 1.080.000,00
Valor Atual | 1.080.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 1.080.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | ANA PAULA ABREU FIALHO CAMPOS DA PAZ | Ana Vasconcellos
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 1.080.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
1000A00238 | 15/01/2025
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 112.500,00 | 28/11/2024 | 2024NC000443 | 339039 | 1000A00238
Recebido | R$ 30.000,00 | 13/03/2025 | 2025NC000054 | 339039 | 1000A00238
Recebido | R$ 61.125,00 | 04/07/2025 | 2025NC000275 | 339039 | 1000A00238
Recebido | R$ 562.500,00 | 02/04/2026 | 2026NC000268 | 339039 | 1000A00238
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 766.125,00 | R$ 0 | R$ 766.125,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 112.500,00 | 29/11/2024 | FIOTEC | 339039 | 1000A00238 | 2024NE477 | R$ 0,00
Emissão | R$ 91.125,00 | 09/07/2025 | Fiotec | 339039 | 1000A00238 | 2025NE234 | R$ 1.125,00
Emissão | R$ 562.500,00 | 07/04/2026 | Fiotec | 339039 | 1000A00238 | 2026NE97 | R$ 562.500,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 766.125,00 | R$ 0,00 | R$ 766.125,00

## Cronograma Financeiro
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 22.500,00 | 05/12/2024 | 1.1: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado
Real | R$ 22.500,00 | 04/02/2025 | 1.1: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado
Previsão | R$ 90.000,00 | 05/02/2025 | 1.2: 1º encontro pedagógico do curso
Real | R$ 90.000,00 | 04/02/2025 | 1.2: 1º encontro pedagógico do curso
Previsão | R$ 90.000,00 | 05/04/2025 | 2.1: Processo seletivo de tutores e alunos 2.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado
Real | R$ 90.000,00 | 15/08/2025 | 2.1: Processo seletivo de tutores e alunos 2.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado
Previsão | R$ 81.000,00 | 04/07/2025 | 1.3: 2º encontro pedagógico do curso 2.3: 1º encontro pedagógico
Previsão | R$ 67.500,00 | 06/10/2025 | 3.1: Processo seletivo de alunos e tutores 3.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado
Previsão | R$ 128.250,00 | 05/02/2026 | 1.4: 3º encontro pedagógico do curso 2.4: 2º encontro pedagógico 3.3: 1º encontro pedagógico
Previsão | R$ 225.000,00 | 06/07/2026 | 1.5: Avaliação do curso 3.4: 2º encontro pedagógico 5.1: Processo seletivo de alunos e tutores 5.
Previsão | R$ 171.000,00 | 07/09/2026 | 2.5: 3º encontro pedagógico e avaliação do curso 4.1: Processo seletivo de alunos e tutores 4.2: A
Previsão | R$ 36.000,00 | 05/11/2026 | 4.3: 1º encontro pedagógico
Previsão | R$ 45.000,00 | 05/01/2027 | 4.3: 1º encontro pedagógico
Previsão | R$ 85.500,00 | 05/03/2027 | 3.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 4.4: 2º encontro pedagógico 6.4: 2º encontro pedagógico
Previsão | R$ 11.250,00 | 07/06/2027 | 5.5: 3º encontro pedagógico
Previsão | R$ 15.750,00 | 06/09/2027 | 4.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 6.5: 3º encontro pedagógico e avaliação
Previsão | R$ 11.250,00 | 06/12/2027 | 5.6: 4º encontro pedagógico e avaliação
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 1.080.000,00 | R$ 202.500,00 | R$ 877.500,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 90.000,00 | 1000A00238 | 2025NE234 | 84338 | 25/07/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 22.500,00 | 1000A00238 | 2024NE477 | 83101 | 02/01/2025 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 90.000,00 | 1000A00238 | 2024NE477 | 83101 | 02/01/2025 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 202.500,00 | R$ 0,00

## Contrato 32-2024
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 057 FIO 24 |  | 10/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2027 | 1080000 | 32/2024 | 25388.001021/2024-51 | 71.244,86 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 987.155,14
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado | R$ 22.500,00 | 05/12/2024 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 22.500,00 | 04/02/2025 | 83101 | -
02 | 1.2: 1º encontro pedagógico do curso | R$ 90.000,00 | 05/02/2025 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 90.000,00 | 04/02/2025 | 83101 | -
03 | 2.1: Processo seletivo de tutores e alunos 2.2: A | R$ 90.000,00 | 05/04/2025 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 90.000,00 | 15/08/2025 | 84338 | -
04 | 1.3: 2º encontro pedagógico do curso 2.3: 1º encon | R$ 81.000,00 | 04/07/2025 | - | - |  | Pendente
05 | 3.1: Processo seletivo de alunos e tutores 3.2: Am | R$ 67.500,00 | 06/10/2025 | - | - |  | Pendente
06 | 1.4: 3º encontro pedagógico do curso 2.4: 2º enco | R$ 128.250,00 | 05/02/2026 | - | - |  | Pendente
07 | 1.5: Avaliação do curso 3.4: 2º encontro pedagógic | R$ 225.000,00 | 06/07/2026 | - | - |  | Pendente
08 | 2.5: 3º encontro pedagógico e avaliação do curso 4 | R$ 171.000,00 | 07/09/2026 | - | - |  | Pendente
09 | 4.3: 1º encontro pedagógico | R$ 36.000,00 | 05/10/2026 | - | - |  | Pendente
10 | 4.3: 1º encontro pedagógico | R$ 45.000,00 | 05/01/2027 | - | - |  | Pendente
11 | 3.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 4.4: 2º en | R$ 85.500,00 | 05/03/2027 | - | - |  | Pendente
12 | 5.5: 3º encontro pedagógico | R$ 11.250,00 | 07/06/2027 | - | - |  | Pendente
13 | 4.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 6.5: 3º en | R$ 15.750,00 | 06/09/2027 | - | - |  | Pendente
14 | 5.6: 4º encontro pedagógico e avaliação | R$ 11.250,00 | 06/12/2027 | - | - |  | Pendente