## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2013
Departamento | CESTEH
Nome do Projeto | Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Natureza | Ensino
Atividade | Emissão de Parecer ou Laudo
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria Executiva
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25388.000930/2013-10
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 279/2013
Nº sage | 240
Início da Vigência | 10/12/2013
Fim da Vigência | 24/08/2017
Valor Original | 346.000,00
Valor Atual | 346.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 346.000,00
Observação | TED 279/2013 compartilhado com os Coordenadores: Ana Braga e Luiz Fadel. Luiz Fadel - R$ 200.00,00 processo 25388.000934/2013-06 contrato Fiotec 67/2013 Ana Braga - R$ 146.00,00 processo 25388.000930/2013-10 contrato Fiotec 61/2013
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 24/08/2017 a 31/12/2017 | 01/11/2017 | 01/03/2018

## Participantes
Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | ANA MARIA CHEBLE BAHIA BRAGA | Thais Barbosa da Silva
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 346.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6151.677192 | 26/07/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 346.000,00 | 19/12/2013 | 2013NC400786 | 339039 | 6151.677192
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 346.000,00 | R$ 0 | R$ 346.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 146.000,00 | 30/12/2013 | Fiotec | 339039 | 6151.677192 | 2013NE801484 | R$ 0,00
Emissão | R$ 200.000,00 | 30/12/2013 | Fiotec | 339039 | 6151.677192 | 2013NE801483 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00

## Cronograma Financeiro
Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 146.000,00 | 30/12/2013 | Realizar Mestrado Profissional
Real | R$ 146.000,00 | 01/12/2014 | Realizar Mestrado Profissional
Previsão | R$ 200.000,00 | 30/12/2013 | Realizar Curso Básico de Vigilância
Real | R$ 200.000,00 | 08/12/2017 | Realizar Curso Básico de Vigilância
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 346.000,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 5.464,29 | 6151.6772 | 2013NE801484 | 69609 | 13/12/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 16.808,14 | 6151.6772 | 2013NE801484 | 00069351 | 09/11/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 38.916,64 | 6151.6772 | 2013NE801484 | 63071 | 06/09/2017 | R$ 0,60
Fiotec | R$ 2.732,14 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 63121 | 11/08/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 7.335,26 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00062528 | 14/07/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 19.426,34 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00061859 | 03/07/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 70.686,00 | 6151.6772 | 2013NE801484 | 00059656 | 07/12/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 44.107,01 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00051932 | 29/02/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 49.169,94 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00048394 | 18/11/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 57.811,29 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00044907 | 13/03/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 14.124,93 | 6151.6772 | 2013NE801484 | 00044176 | 07/01/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 19.418,02 | 6151.6772 | 2013NE801483 | 00043974 | 09/12/2014 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 346.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 61-2013
Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
Ensp-029-Fio-14 |  | 10/06/2014 | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 146000 | 61/2013 | 25388.000930/2013-10 | 6.813,33 | 2.920,00 | 0,00 | 1.872,07 | 134.394,60
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 28/04/2017 a 28/04/2018 | 27/02/2018 | 27/06/2018 | 09/05/2017
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 28/04/2015 a 28/04/2017 | 27/02/2017 | 27/06/2017 | 11/05/2015
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Estruturação da equipe de gestão do projeto | R$ 14.124,93 | 28/05/2014 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 14.124,93 | 14/01/2015 | 00044176 | -
02 | Apoio logístico e operacional ao do processo de se | R$ 70.686,00 | 26/08/2014 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 70.686,00 | 07/12/2016 | 00059656 | -
03 | Apoio logistico na realização da unidade de apredi | R$ 38.916,04 | 29/06/2017 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 38.916,04 | 06/09/2017 | 63071 | -
04 | Apoio logistico na realização da unidade de apredi | R$ 16.808,14 | 20/12/2017 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 16.808,14 | 09/11/2017 | 00069351 | -
05 | Elaboração de relatório final | R$ 5.464,29 | 10/03/2018 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 5.464,29 | 13/12/2017 | 69609 | -

## Contrato 67-2013
Estudos e Pesquisas Voltados para Açoes de Vigilância e prevenção a Saúde do Trabalhador
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-041-FIO-14 |  | 21/11/2014 | 29/10/2014 | 29/10/2016 | 200000 | 67/2013 | 25388.000934/2013-06 | 9.333,33 | 4.000,00 | 0,00 | 2.564,49 | 184.102,18
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 29/10/2016 a 24/08/2017 | 25/06/2017 | 23/10/2017 | 02/09/2016
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Viabilizar o apoio administrativo para a estrutura | R$ 19.418,02 | 29/10/2014 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 19.418,02 | 09/12/2014 | 00043974 | -
02 | Identificação, seleção e formação multiplicadores | R$ 57.811,29 | 29/01/2015 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 57.811,29 | 13/03/2015 | 00044907 | -
03 | Criar fluxos, indicar pactuações e dar apoio logís | R$ 49.169,94 | 29/03/2015 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 49.169,94 | 18/11/2015 | 00048394 | -
04 | Analisar informações sobre os agravos à saúde deco | R$ 44.107,01 | 29/09/2015 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 44.107,01 | 29/02/2016 | 00051932 | -
05 | Instrumentalizar e difundir, na área de abrangênci | R$ 19.426,34 | 29/03/2016 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 19.426,34 | 03/07/2017 | 00061859 | -
06 | Organização e supervisão para os cursos de vigilân | R$ 7.335,26 | 29/09/2016 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 7.335,26 | 14/07/2017 | 00062528 | -
07 | Relatório Final | R$ 2.732,14 | 29/10/2016 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 2.732,14 | 11/08/2017 | 63121 | -