## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2014
Departamento | DCS
Nome do Projeto | GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Natureza | Cooperação
Atividade | Nacional
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria Executiva
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | APRIMORAMENTO DA ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA E DA GESTÃO COMPARTILHADA DO SUS - NACIONAL
Programa | 2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo | 25380.001899/2014-95
Proposta FNS | 016/2015
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 107/2014
Nº sage | 120
Início da Vigência | 08/12/2014
Fim da Vigência | 14/04/2018
Valor Original | 714.240,00
Valor Atual | 714.240,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 683.640,00
Observação | Ted Compartilhado
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 14/04/2018 a 14/04/2019 | 13/02/2019 | 13/06/2019 | OFÍCIO SISTEMA Nº 1715 - MS/SE/FNS
R$ 0,00 | 14/04/2019 a 07/12/2019 | 08/10/2019 | 05/02/2020

## Participantes
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | PATRICIA TAVARES RIBEIRO AGUILERA CAMPOS | Thais Barbosa da Silva
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 714.240,00 | R$ 39.389,23
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
5151682411 | 30/09/2026
6100.682411 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 9.800,00 | 24/02/2015 | 344A | 339014 | 6100.682411
Recebido | R$ 14.000,00 | 24/02/2015 | 344a | 339033 | 6100.682411
Recebido | R$ 428.640,00 | 24/02/2015 | 344a | 339039 | 6100.682411
Devolvido | R$ 9.800,00 | 29/12/2015 | 102 | 339014 | 6100.682411
Devolvido | R$ 14.000,00 | 29/12/2015 | 102 | 339033 | 6100.682411
Recebido | R$ 2.800,00 | 04/05/2016 | 1086 | 339014 | 6100.682411
Recebido | R$ 4.000,00 | 04/05/2016 | 1086 | 339033 | 6100.682411
Devolvido | R$ 374,49 | 29/12/2016 | 167 | 339014 | 6100.682411
Recebido | R$ 255.000,00 | 24/02/2015 | 344B | 339039 | 5151682411
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 714.240,00 | R$ 24.174,49 | R$ 690.065,51
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 428.640,00 | 29/09/2015 | Fiotec | 339039 | 6100.682411 | 2015NE800651 | R$ 35.330,10
Cancelamento Parcial | R$ 32.963,72 | 04/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6100.682411 | 2015NE800651
Emissão | R$ 255.000,00 | 25/08/2015 | Fiotec | 339039 | 5151682411 | 2015NE800560 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 683.640,00 | R$ 32.963,72 | R$ 650.676,28

## Cronograma Financeiro
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 10.450,00 | 01/10/2014 | 1
Real | R$ 10.450,00 | 07/03/2016 | 1
Previsão | R$ 25.174,00 | 01/10/2014 | 4
Real | R$ 25.174,00 | 07/03/2016 | 4
Previsão | R$ 24.320,00 | 01/10/2014 | 3
Real | R$ 24.320,00 | 07/03/2016 | 3
Previsão | R$ 11.480,00 | 01/10/2014 | 2
Real | R$ 11.480,00 | 07/03/2016 | 2
Previsão | R$ 36.480,00 | 01/11/2014 | 3
Real | R$ 36.480,00 | 07/03/2016 | 3
Previsão | R$ 15.675,00 | 01/11/2014 | 1
Real | R$ 15.675,00 | 07/03/2016 | 1
Previsão | R$ 17.220,00 | 01/11/2014 | 2
Real | R$ 17.220,00 | 07/03/2016 | 2
Previsão | R$ 37.761,00 | 01/11/2014 | 4
Real | R$ 37.761,00 | 07/03/2016 | 4
Previsão | R$ 60.800,00 | 01/01/2015 | 3
Real | R$ 30.200,00 | 02/04/2015 | 3
Real | R$ 30.600,00 | 13/05/2016 | 3
Previsão | R$ 26.125,00 | 01/01/2015 | 1
Real | R$ 26.125,00 | 02/04/2015 | 1
Previsão | R$ 62.935,00 | 01/01/2015 | 4
Real | R$ 15.099,00 | 02/04/2015 | 4
Real | R$ 25.174,00 | 03/08/2018 | 4
Previsão | R$ 28.700,00 | 01/01/2015 | 2
Real | R$ 28.700,00 | 29/05/2015 | 2
Previsão | R$ 37.761,00 | 01/03/2015 | 4
Real | R$ 37.761,00 | 29/05/2015 | 4
Previsão | R$ 17.220,00 | 01/04/2015 | 2
Real | R$ 17.220,00 | 29/05/2015 | 2
Previsão | R$ 15.675,00 | 01/04/2015 | 1
Real | R$ 15.675,00 | 29/05/2015 | 1
Previsão | R$ 36.480,00 | 01/04/2015 | 3
Real | R$ 7.161,00 | 13/05/2016 | 3
Real | R$ 7.780,00 | 29/05/2016 | 3
Real | R$ 21.539,00 | 05/09/2016 | 3
Previsão | R$ 50.348,00 | 01/06/2015 | 4
Real | R$ 47.836,00 | 05/09/2016 | 4
Real | R$ 2.512,00 | 04/10/2016 | 4
Previsão | R$ 48.640,00 | 01/06/2015 | 3
Real | R$ 48.640,00 | 04/10/2016 | 3
Previsão | R$ 20.900,00 | 01/06/2015 | 1
Real | R$ 20.900,00 | 04/10/2016 | 1
Previsão | R$ 22.960,00 | 01/06/2015 | 2
Real | R$ 22.960,00 | 04/10/2015 | 2
Previsão | R$ 11.480,00 | 01/08/2015 | 2
Real | R$ 2.060,00 | 04/10/2016 | 2
Real | R$ 5.225,00 | 13/02/2017 | 2
Real | R$ 4.195,00 | 03/08/2018 | 2
Previsão | R$ 24.320,00 | 01/08/2015 | 3
Real | R$ 24.320,00 | 04/10/2016 | 3
Previsão | R$ 10.450,00 | 01/08/2015 | 1
Previsão | R$ 25.174,00 | 01/08/2015 | 4
Real | R$ 21.456,00 | 04/10/2016 | 4
Previsão | R$ 12.160,00 | 01/09/2015 | 3
Real | R$ 12.160,00 | 03/08/2018 | 3
Previsão | R$ 5.740,00 | 01/09/2015 | 2
Previsão | R$ 5.225,00 | 01/09/2015 | 1
Previsão | R$ 12.587,00 | 01/09/2015 | 4
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 714.240,00 | R$ 653.858,00 | R$ 60.382,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 33.617,18 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 71443 | 06/08/2018 | R$ 33.617,18
Fiotec | R$ 47.089,80 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 71431 | 04/07/2018 | R$ 47.089,80
Fiotec | R$ 6.120,65 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 61233 | 20/03/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 46.033,64 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 60055 | 26/12/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 8.160,87 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 596935 | 10/11/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 48.714,29 | 5151682411 | 2015NE800560 | 59259 | 06/10/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 61.378,14 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 54058 | 31/08/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 23.016,80 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 53599 | 01/08/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 30.140,55 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 53162 | 14/06/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 101.413,27 | 5151682411 | 2015NE800560 | 52262 | 17/03/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.057,87 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 51166 | 13/01/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 80.816,33 | 5151682411 | 2015NE800560 | 49733 | 29/12/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 24.056,11 | 5151682411 | 2015NE800560 | 48602 | 30/11/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 64.730,68 | 6100.6824 | 2015NE800651 | 61147 | 13/03/0207 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 615.346,18 | R$ 38.511,82

## Contrato 21-2015
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-030-FIO-15 |  | 14/12/2015 | 17/11/2015 | 17/08/2016 | 428640 | 21/2015 | 25388.000365/2015-52 | 30.550,34 | 8.572,80 | 0,00 | 7.637,59 | 381.879,27
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 03/04/2019 a 03/12/2019 | 04/10/2019 | 01/02/2020 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 03/04/2018 a 03/04/2019 | 02/02/2019 | 02/06/2019 | 11/06/2018
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 03/04/2017 a 03/04/2018 | 02/02/2018 | 02/06/2018 | 15/05/2017
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 17/08/2016 a 03/04/2017 | 02/02/2017 | 02/06/2017 | 02/08/2016
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1(1/1), 1.2(1/5), 2.1(1/1), 3.1(1/4), 3.3(1/4), | R$ 40.057,87 | 13/01/2016 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 40.057,87 | 13/01/2016 | 51166 | -
02 | 4.2(1/4) | R$ 23.016,80 | 01/08/2016 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 23.016,80 | 01/08/2016 | 53599 | -
03 | 4.2(1/4) | R$ 61.378,14 | 31/08/2016 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 61.378,14 | 31/08/2016 | 54058 | -
04 | 2.2 (2/4) | R$ 8.160,87 | 31/10/2016 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 8.160,87 | 10/11/2016 | 596935 | -
05 | 4.2 (3/4) | R$ 46.033,64 | 26/12/2016 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 46.033,64 | 26/12/2016 | 60055 | -
06 | 1.2 (3/5) | R$ 64.730,68 | 13/03/2017 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 64.730,68 | 13/03/2017 | 61147 | -
07 | 2.2 (3/4) | R$ 6.120,65 | 20/03/2017 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 6.120,65 | 10/03/2017 | 61233 | -
08 | 1.2(4/5), 2.2(4/4), 3.1(2/2) | R$ 59.255,00 | 01/05/2017 | - | - |  | Pendente
09 | 1.2(5/5), 3.2(1/2), 3.4(1/2) | R$ 42.181,00 | 01/08/2017 | - | - |  | Pendente
10 | 3.2(2/2), 3.4(2/2) | R$ 25.954,97 | 01/11/2017 | - | - |  | Pendente
11 | 1.3, 4.2(4/4) | R$ 21.609,83 | 01/03/2018 | - | - |  | Pendente
12 | 1.2(2/5), 2.1(1/1), 2.2(1/4) | R$ 30.140,55 | 13/06/2016 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 30.140,55 | 14/06/2016 | 53162 | -

## Contrato 18-2015
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
Ensp-024-Fio-15 |  | 00/00/0000 | 09/09/2015 | 09/09/2016 | 255000 | 18/2015 | 25388.000278/2015-03 | 11.359,09 | 5.100,00 | 6.815,45 | 4.543,64 | 227.181,82
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 09/08/2017 a 09/02/2018 | 11/12/2017 | 10/04/2018 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 09/02/2017 a 09/08/2017 | 10/06/2017 | 08/10/2017 | 27/07/2017
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Finalizado | 09/09/2016 a 09/02/2017 | 11/12/2016 | 10/04/2017 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1. Roteiro de entrevistas com gestores do CIBs | R$ 24.056,11 | 15/09/2015 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 24.056,11 | 30/11/2015 | 48602 | -
02 | 2. Diagnóstico geral dos sites das CIBs | R$ 80.816,33 | 25/10/2015 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 80.816,33 | 29/12/2015 | 49733 | -
03 | 3. Análise dos documentos oficiais de usabilidade | R$ 101.413,27 | 05/12/2015 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 101.413,27 | 17/03/2016 | 52262 | -
04 | 4. Relatório Final | R$ 48.714,29 | 15/08/2016 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 48.714,29 | 06/10/2016 | 59259 | -