## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2012
Departamento | DAPS
Nome do Projeto | Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Atenção à Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | Modernização e Qualificação do trabalho no SUS
Programa | 2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo | 25000.197996/2012-30
Proposta FNS | 3781.0550001/12-071
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 186/2012
Nº sage | 000124
Início da Vigência | 30/11/2012
Fim da Vigência | 01/03/2015
Valor Original | 4.926.000,00
Valor Atual | 4.926.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 0,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 01/03/2015 a 01/03/2017 | 31/12/2016 | 30/04/2017
R$ 0,00 | 01/03/2017 a 31/12/2017 | 01/11/2017 | 01/03/2018

## Participantes
Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | NEUZA MARIA NOGUEIRA MOYSÉS | Vania Santos
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 4.926.000,00 | R$ 474.299,52
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
0151000000 | 07/08/2017
6153000000 | 07/08/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 3.940.800,00 | 04/12/2012 | 002741 | 339039 | 0151000000
Recebido | R$ 1.070.939,52 | 08/08/2017 | 000136 | 339039 | 6153000000
Devolvido | R$ 596.640,00 | 03/07/2013 | 001671 | 339039 | 6153000000
Recebido | R$ 892.200,00 | 10/02/2015 | 000277 | 339039 | 0151000000
Devolvido | R$ 892.200,00 | 13/11/2015 | 002441 | 339039 | 0151000000
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 5.903.939,52 | R$ 1.488.840,00 | R$ 4.415.099,52
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 3.559.500,48 | 07/12/2012 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 0151000000 | 2012NE801135 | R$ 2.625.500,48
Emissão | R$ 381.299,52 | 22/10/2013 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6153000000 | 2013NE801143 | R$ 381.299,52
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 3.940.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.940.800,00

## Cronograma Financeiro
Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 594.000,00 | 20/01/2013 | 1
Real | R$ 594.000,00 | 19/04/2013 | 1
Previsão | R$ 300.000,00 | 15/04/2013 | 2
Real | R$ 300.000,00 | 11/06/2014 | 2
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2013 | 18
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 18
Previsão | R$ 500.000,00 | 20/06/2013 | 3
Real | R$ 500.000,00 | 02/10/2015 | 3
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2013 | 16
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2013 | 16
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2013 | 13
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 13
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2013 | 10
Real | R$ 27.244,43 | 07/10/2015 | 10
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/09/2013 | 26
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 26
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/09/2013 | 19
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 19
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/09/2013 | 22
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 22
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/09/2013 | 25
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 25
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/09/2013 | 4
Real | R$ 40.000,00 | 10/07/2014 | 4
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2013 | 34
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 34
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2013 | 31
Real | R$ 27.244,43 | 23/02/2016 | 31
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2013 | 28
Real | R$ 27.244,43 | 30/03/2016 | 28
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2013 | 43
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2013 | 40
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 40
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2013 | 37
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 37
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2013 | 46
Real | R$ 27.244,43 | 13/12/2016 | 46
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2013 | 11
Real | R$ 27.244,43 | 30/03/2016 | 11
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2013 | 55
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 55
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2013 | 52
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 52
Previsão | R$ 23.244,43 | 07/12/2013 | 49
Real | R$ 23.244,43 | 19/05/2016 | 49
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2013 | 17
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 17
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2013 | 14
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 14
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2014 | 61
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2014 | 64
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 64
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/01/2014 | 5
Real | R$ 40.000,00 | 29/03/2017 | 5
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2014 | 20
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 20
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2014 | 23
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 23
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2014 | 58
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 73
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 73
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 35
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 35
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 70
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 32
Real | R$ 27.244,43 | 23/02/2016 | 32
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 70
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 29
Real | R$ 27.244,43 | 01/08/2016 | 29
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/02/2014 | 67
Real | R$ 27.244,43 | 03/11/2016 | 67
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/03/2014 | 47
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 47
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/03/2014 | 79
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 79
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/03/2014 | 44
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/03/2014 | 82
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/03/2014 | 41
Real | R$ 27.244,43 | 07/12/2015 | 41
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 56
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 56
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 85
Real | R$ 27.244,43 | 17/09/2015 | 85
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 53
Real | R$ 27.244,43 | 02/03/2016 | 53
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 51
Real | R$ 27.244,43 | 13/12/2016 | 51
Previsão | R$ 23.244,43 | 07/04/2014 | 50
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 38
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/04/2014 | 88
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 88
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 63
Real | R$ 27.244,43 | 27/03/2017 | 63
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 12
Real | R$ 27.244,43 | 30/03/2016 | 12
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 62
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 62
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 65
Real | R$ 27.244,43 | 02/03/2016 | 65
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 59
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 76
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 76
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/05/2014 | 15
Real | R$ 27.244,43 | 06/10/2016 | 15
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/05/2014 | 6
Real | R$ 40.000,00 | 29/03/2017 | 6
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 21
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 21
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 71
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 68
Real | R$ 27.244,43 | 03/11/2016 | 68
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 24
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 24
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 72
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 74
Real | R$ 27.244,43 | 02/03/2016 | 74
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/06/2014 | 27
Real | R$ 27.244,43 | 30/03/2016 | 27
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 83
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 80
Real | R$ 27.244,43 | 10/10/2016 | 80
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 77
Real | R$ 27.244,43 | 02/03/2016 | 77
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 30
Real | R$ 27.244,43 | 13/12/2016 | 30
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 33
Real | R$ 27.244,43 | 13/12/2016 | 33
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/07/2014 | 36
Real | R$ 27.244,43 | 23/02/2016 | 36
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 48
Real | R$ 23.244,43 | 29/03/2017 | 48
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 39
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 39
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 42
Real | R$ 27.244,43 | 01/08/2016 | 42
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 86
Real | R$ 27.244,43 | 17/09/2015 | 86
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 45
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/08/2014 | 89
Real | R$ 27.244,43 | 10/09/2015 | 89
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/09/2014 | 7
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2014 | 57
Real | R$ 27.244,43 | 17/09/2015 | 57
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2014 | 60
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2014 | 66
Real | R$ 27.244,43 | 13/12/2016 | 66
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/10/2014 | 54
Real | R$ 27.244,43 | 06/02/2017 | 54
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2014 | 75
Real | R$ 27.244,43 | 19/05/2016 | 75
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/11/2014 | 69
Real | R$ 27.244,43 | 06/02/2017 | 69
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2014 | 81
Real | R$ 27.244,43 | 29/03/2017 | 81
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2014 | 78
Real | R$ 27.244,43 | 30/03/2016 | 78
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2014 | 84
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/12/2014 | 83
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2015 | 87
Real | R$ 27.244,43 | 01/08/2016 | 87
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/01/2015 | 8
Previsão | R$ 27.244,43 | 07/01/2015 | 90
Real | R$ 27.244,43 | 18/05/2016 | 90
Previsão | R$ 40.000,00 | 07/05/2015 | 9
Previsão | R$ 100.001,17 | 15/05/2017 | 91
Real | R$ 100.001,17 | 29/03/2017 | 91
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 3.987.288,86 | R$ 3.404.133,55 | R$ 583.155,31
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 40.000,00 | 0151000000 | 2012NE801135 | 00037197 | 10/07/2014 | R$ 40.000,00
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 300.000,00 | 0151000000 | 2012NE801135 | 00037052 | 11/06/2014 | R$ 300.000,00
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 594.000,00 | 0151000000 | 2012NE801135 | 00025389 | 19/04/2013 | R$ 594.000,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 934.000,00 | R$ 2.470.133,55