## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2008
Departamento | VDEGS
Nome do Projeto | CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Natureza | Ensino
Atividade | Avaliação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Atenção à Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerências de unidades do sus
Programa | 0 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
Nº do Processo | 25380.000201/2015-03
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | Portaria
Nº do instrumento | 672/2008
Nº sage | 173
Início da Vigência | 22/12/2008
Fim da Vigência | 28/04/2017
Valor Original | 9.485.740,00
Valor Atual | 9.485.740,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 9.485.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 29/04/2017 a 31/12/2018 | 01/11/2018 | 01/03/2019 | Nº 184, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 sessão 3 - dou

## Participantes
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | Rosana Chigres Kuschnir | Sueny Lima
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 9.485.740,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6100637712 | 10/08/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 3.000.000,00 | 25/04/2009 | 2340 | 339039 | 6100637712
Recebido | R$ 4.985.740,00 | 28/01/2009 | 120 | 339039 | 6100637712
Devolvido | R$ 740,00 | 30/12/2009 | 000097 | 339039 | 6100637712
Recebido | R$ 1.500.000,00 | 25/04/2016 | 1019 | 339039 | 6100637712
Devolvido | R$ 50.000,00 | 28/12/2018 | 000097 | 339039 | 6100637712
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 9.485.740,00 | R$ 50.740,00 | R$ 9.435.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 3.000.000,00 | 26/12/2008 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901218 | R$ 0,00
Emissão | R$ 3.388.000,00 | 20/10/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE900836 | R$ 0,00
Emissão | R$ 1.597.000,00 | 28/12/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394 | R$ 0,00
Cancelamento Parcial | R$ 50.000,00 | 02/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 24/08/2016 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE800642 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 9.485.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 9.435.000,00

## Cronograma Financeiro
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 3.000.000,00 | 01/12/2008 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas...
Real | R$ 3.000.000,00 | 31/03/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas...
Previsão | R$ 4.985.740,00 | 10/01/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas...
Real | R$ 4.985.740,00 | 31/12/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas...
Previsão | R$ 1.500.000,00 | 05/04/2016 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS
Real | R$ 1.500.000,00 | 02/08/2018 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 9.485.740,00 | R$ 9.485.740,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 33.673,47 | 6100637712 | NE800642 | 72445 | 13/11/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 213.173,98 | 6100637712 | NE800642 | 71092 | 06/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.103.866,84 | 6100637712 | NE800642 | 71091 | 06/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 149.285,71 | 6100637712 | NE800642 | 71090 | 06/08/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.547.000,00 | 6100637712 | NE901394 | 23183 | 30/11/2012 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 500.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23182 | 30/11/2012 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23181 | 30/11/2012 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.600.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00009917 | 09/12/2011 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.088.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00002448 | 03/06/2011 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 12.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00002448 | 03/06/2011 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.650.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00000081 | 16/07/2010 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 950.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017521 | 25/11/2009 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 388.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017472 | 06/11/2009 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 9.435.000,00 | R$ 50.740,00

## Contrato 18-2008
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 041 LIV 09 |  | 00/00/0000 | 29/12/2008 | 31/08/2010 | 6388000 | 18/2008 | 25388.001696/2008-81 | 284.556,37 | 127.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975.683,63
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 31/12/2014 a 31/12/2015 | 01/11/2015 | 29/02/2016 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 31/12/2013 a 31/12/2014 | 01/11/2014 | 01/03/2015 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Finalizado | 31/08/2012 a 31/08/2013 | 02/07/2013 | 30/10/2013 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Finalizado | 31/08/2011 a 31/08/2012 | 02/07/2012 | 30/10/2012 | -
R$ 1.597.000,00 | R$ 1.493.920,91 | - | - | R$ 71.139,09 | R$ 31.940,00 | Finalizado | 01/09/2010 a 31/08/2011 | 02/07/2011 | 30/10/2011 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1ª Parcela | R$ 388.000,00 | 20/01/2009 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 388.000,00 | 06/11/2009 | 017472 | -
02 | 2ª Parcela | R$ 950.000,00 | 07/05/2009 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 950.000,00 | 25/11/2009 | 017521 | -
03 | 3ª Parcela | R$ 1.650.000,00 | 10/06/2010 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 1.650.000,00 | 16/10/2010 | 00000081 | -
04 | 4ª Parcela | R$ 1.100.000,00 | 05/02/2011 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 1.100.000,00 | 03/06/2011 | 00002448 | -
05 | 5ª Parcela | R$ 1.600.000,00 | 12/05/2011 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 1.600.000,00 | 09/12/2011 | 00009917 | -
06 | 6ª Parcela | R$ 200.000,00 | 10/07/2012 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 200.000,00 | 30/11/2012 | 23181 | -
07 | 7ª Parcela | R$ 500.000,00 | 05/08/2012 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 500.000,00 | 30/11/2012 | 23182 | -
08 | 8ª Parcela | R$ 1.597.000,00 | 22/09/2012 | - | - |  | Pendente
8 . 1 |  | - | - | R$ 1.547.000,00 | 30/11/2012 | 23183 | -

## Contrato 17-2016
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 017 FIO 16 |  | 00/00/0000 | 26/08/2016 | 26/08/2018 | 1500000 | 17/2016 | 25388.000292/2016-80 | 66.818,18 | 30.000,00 | 40.090,91 | 26.727,27 | 1.336.363,64
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 26/08/2018 a 31/12/2018 | 01/11/2018 | 01/03/2019 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.3 - Realização do primeiro encontro presencial n | R$ 149.285,71 | 05/08/2017 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 149.285,71 | 06/08/2018 | 71090 | -
02 | 1.4 - Realização do segundo encontro presencial na | R$ 1.103.866,84 | 20/11/2017 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 1.103.866,84 | 06/08/2018 | 71091 | -
03 | 1.5 - Realização do terceiro encontro presencial n | R$ 213.173,98 | 15/02/2018 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 213.173,98 | 06/08/2018 | 71092 | -
04 | 1.6 - Organização de seminário de encerramento e e | R$ 33.673,47 | 01/07/2018 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 33.673,47 | 13/11/2018 | 72445 | -