## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Finalizado
Executor | ENSP
Ano | 2011
Departamento | DEMQS
Nome do Projeto | Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Natureza | Pesquisa
Atividade | Estudo ou Análise ou Investigação
Protocolo no CEP | Não Cabe
Demandante | Secretaria de Vigilância em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | 25000.226549/2011-14
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 210/2011
Nº sage | 000131
Início da Vigência | 30/12/2011
Fim da Vigência | 09/11/2017
Valor Original | 2.370.000,00
Valor Atual | 2.370.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 450.000,00
Observação | TC Compartilhado
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação

## Participantes
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | Luiz Antônio Bastos Camacho | Elaine Casanova
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 2.370.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
051669842 | 24/08/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 450.000,00 | 04/04/2012 | 835a | 339039 | 051669842
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 450.000,00 | R$ 0 | R$ 450.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 450.000,00 | 12/11/2012 | Fiotec | 339039 | 051669842 | 2012NE800976 | R$ 9.520,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00

## Cronograma Financeiro
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 2.370.000,00 | 31/12/2011 | 1
Real | R$ 630.000,00 | 28/03/2013 | 1
Real | R$ 1.020.000,00 | 18/04/2013 | 1
Real | R$ 360.000,00 | 26/09/2014 | 1
Real | R$ 360.000,00 | 01/03/2016 | 1
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 2.370.000,00 | R$ 2.370.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 1.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 64672 | 06/09/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 1.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 62085 | 17/08/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 5.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 62084 | 05/06/2017 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 44683 | 25/02/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 44684 | 25/02/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 36983 | 07/07/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 255.408,59 | 051669842 | 2012NE800976 | 35387 | 13/03/2014 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 35.000,00 | 051669842 | 2012NE800976 | 27008 | 10/09/2013 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 45.000,00 | 051669842 | 2012NE800976 | 27007 | 10/09/2013 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 440.480,00 | R$ 1.929.520,00

## Contrato 23-2012
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-004-FIO-13 |  | 30/11/2012 | 21/11/2012 | 21/11/2013 | 450000 | 23/2012 | 25388.000697/2012-94 | 21.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 20/11/2016 a 20/10/2017 | 21/08/2017 | 19/12/2017 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 20/11/2015 a 20/11/2016 | 21/09/2016 | 19/01/2017 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 22/11/2014 a 20/11/2015 | 21/09/2015 | 19/01/2016 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 21/11/2013 a 22/11/2014 | 23/09/2014 | 21/01/2015 | 24/08/2017
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 45.000,00 | 20/12/2012 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 45.000,00 | 10/09/2013 | 27007 | -
02 | Apoiar ma revisão do protocolo e submissão ao CE | R$ 35.000,00 | 20/01/2013 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 35.000,00 | 10/09/2013 | 27008 | -
03 | Apoiar a seleção de voluntários | R$ 114.078,04 | 20/02/2013 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 114.078,04 | 13/03/2014 | 35387 | -
04 | Apoiar na coleta das amostras biológicas | R$ 109.068,65 | 20/03/2013 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 109.068,65 | 13/03/2014 | 35387 | -
05 | Viabilizar a determinação dos níveis séricos de an | R$ 32.261,90 | 20/04/2013 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 32.261,90 | 13/03/2014 | 35387 | -
06 | Apoiar na caracterização fenotípica da frequência | R$ 32.261,90 | 20/05/2013 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 32.261,90 | 07/07/2014 | 36983 | -
07 | Viabilizar a determinação dos níveis séricos de an | R$ 32.261,90 | 20/06/2013 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 32.261,90 | 25/07/2015 | 44683 | -
08 | Apoiar a dosagem de anticorpos antivírus da Dengue | R$ 32.261,90 | 20/07/2013 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 32.261,90 | 25/02/2015 | 44684 | -
09 | Apoiar na elaboração de banco de dados | R$ 5.428,57 | 20/08/2013 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 5.428,57 | 17/08/2017 | 62084 | -
10 | Apoiar na análise estatística dos resultados | R$ 1.428,57 | 20/09/2013 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 1.428,57 | 17/08/2017 | 62085 | -
11 | Viabilizar apresentação de resultados para CGPNI e | R$ 1.428,57 | 20/10/2013 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 1.428,57 | 06/09/2017 | 64672 | -
12 | Apoiar na elaboração de relatório técnico | R$ 4.760,00 | 20/11/2013 | - | - |  | Pendente
13 | Viabilizar na elaboração de publicações | R$ 4.760,00 | 20/12/2013 | - | - |  | Pendente