## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2014
Departamento | DENSP
Nome do Projeto | Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Natureza | Ensino
Atividade | Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Estado da Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YD Educação e Formação em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25380.001889/2014-50
Proposta FNS | 33781.0550001/14-065
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 111/2014
Nº sage | 000115
Início da Vigência | 27/11/2014
Fim da Vigência | 27/11/2016
Valor Original | 1.058.420,61
Valor Atual | 4.043.826,61
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 4.043.826,61
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 27/11/2016 a 02/02/2017 | 04/12/2016 | 03/04/2017 | Primeiro Termo Aditivo
R$ 2.985.406,00 | - | - | - | Segundo Termo Aditivo

## Participantes
Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
Washington Luis Dos Santos | GISELA CORDEIRO PEREIRA CARDOSO | Thais Barbosa da Silva
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 4.043.826,61 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6100682413 | 04/04/2017
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 1.058.420,61 | 30/12/2014 | NC 002990 | 339039 | 6100682413
Devolvido | R$ 134.140,00 | 30/12/2014 | NC 000172 | 339039 | 6100682413
Recebido | R$ 738.056,00 | 01/12/2015 | NC 002604 | 339039 | 6100682413
Recebido | R$ 2.381.490,00 | 23/08/2016 | NC 001907 | 339039 | 6100682413
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 4.177.966,61 | R$ 134.140,00 | R$ 4.043.826,61
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 738.056,00 | 14/12/2015 | Fiotec | 339039 | 6100682413 | 2015NE801022 | R$ 40.676,40
Emissão | R$ 924.280,61 | 30/12/2014 | Fiotec | 339039 | 6100682413 | 2014NE801531 | R$ 0,00
Emissão | R$ 2.247.350,00 | 25/08/2016 | Fiotec | 339039 | 6100682413 | 2016NE800656 | R$ 1.948.809,51
Emissão | R$ 134.140,00 | 29/12/2016 | Fiotec | 339039 | 6100682413 | 2016NE801335 | R$ 134.140,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 4.043.826,61 | R$ 0,00 | R$ 4.043.826,61

## Cronograma Financeiro
Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 59.030,00 | 01/12/2014 | Meta 1
Real | R$ 59.030,00 | 24/02/2015 | Meta 1
Previsão | R$ 46.812,06 | 01/12/2014 | Meta 3
Real | R$ 46.812,06 | 24/02/2015 | Meta 3
Previsão | R$ 87.337,34 | 01/01/2015 | Meta 1
Real | R$ 87.337,34 | 10/06/2015 | Meta 1
Previsão | R$ 55.555,29 | 01/01/2015 | Meta 3
Real | R$ 55.555,29 | 10/06/2015 | Meta 3
Previsão | R$ 134.633,88 | 01/04/2015 | Meta 1
Real | R$ 134.633,88 | 09/09/2015 | Meta 1
Previsão | R$ 467.002,04 | 01/08/2015 | Meta 1
Real | R$ 467.002,04 | 13/10/2015 | Meta 1
Previsão | R$ 44.897,96 | 01/08/2015 | Meta 2
Real | R$ 44.897,96 | 13/10/2015 | Meta 2
Previsão | R$ 574.903,96 | 28/02/2016 | 1,2 e 3
Real | R$ 574.903,96 | 08/08/2016 | 1,2 e 3
Previsão | R$ 24.918,37 | 01/03/2016 | Meta 3
Real | R$ 24.918,37 | 14/06/2016 | Meta 3
Previsão | R$ 18.408,16 | 01/03/2016 | Meta 1
Real | R$ 18.408,16 | 14/06/2016 | Meta 1
Previsão | R$ 19.979,59 | 01/03/2016 | Meta 1
Real | R$ 19.979,59 | 14/06/2016 | Meta 1
Previsão | R$ 74.489,80 | 01/03/2016 | Meta 2
Real | R$ 74.489,80 | 14/06/2016 | Meta 2
Previsão | R$ 2.410.502,04 | 31/08/2016 | 1,2 e 3
Previsão | R$ 18.408,16 | 01/09/2016 | Meta 1
Real | R$ 18.408,16 | 14/06/2016 | Meta 1
Previsão | R$ 6.947,96 | 01/10/2016 | Meta 4
Real | R$ 6.947,96 | 14/06/2016 | Meta 4
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 4.043.826,61 | R$ 2.181.228,53 | R$ 1.862.598,08
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 55.765,31 | 6100682413 | 2015NE801022 | 00062137 | 21/06/2017 | R$ 55.765,31
Fiotec | R$ 212.717,83 | 6100682413 | 2015NE801022 | 00062042 | 02/06/2017 | R$ 212.717,83
Fiotec | R$ 428.896,46 | 6100682413 | 2015NE801022 | 00061810 | 15/05/2017 | R$ 407.689,04
Fiotec | R$ 6.947,96 | 6100682413 | 2014NE801531 | 56515 | 10/10/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.408,16 | 6100682413 | 2014NE801531 | 53725 | 10/08/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 139.044,37 | 6100682413 | 2016NE800656 | 53727 | 10/08/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 159.496,12 | 6100682413 | 2016NE800656 | 53186 | 22/06/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 57.157,04 | 6100682413 | 2014NE801531 | 53185 | 17/06/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 9.897,96 | 6100682413 | 2014NE801531 | 52818 | 18/05/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 40.575,51 | 6100682413 | 2014NE801531 | 52818 | 18/05/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 93.594,41 | 6100682413 | 2014NE801531 | 51057 | 04/04/2016 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 21.207,42 | 6100682413 | 2014NE801531 | 48424 | 07/12/2015 | R$ 21.207,42
Fiotec | R$ 245.703,38 | 6100682413 | 2014NE801531 | 48464 | 07/12/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 29.012,04 | 6100682413 | 2014NE801531 | 48465 | 07/12/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.408,16 | 6100682413 | 2014NE801531 | 48425 | 07/12/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 134.633,88 | 6100682413 | 2014NE801531 | 47534 | 14/10/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 45.652,70 | 6100682413 | 2014NE801531 | 47141 | 15/09/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 24.918,37 | 6100682413 | 2014NE801531 | 47137 | 15/09/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 85.735,56 | 6100682413 | 2014NE801531 | 46228 | 14/07/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 36.971,22 | 6100682413 | 2014NE801531 | 45729 | 09/06/2015 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 55.456,84 | 6100682413 | 2014NE801531 | 45728 | 09/06/2015 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 1.920.200,70 | R$ 261.027,83

## Contrato 32-2015
Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 010 FIO 16 |  | 05/07/2016 | 04/01/2016 | 04/07/2017 | 2985406 | 32/2015 | 25388.000568/2015-49 | 132.986,27 | 59.708,12 | 79.791,76 | 53.194,51 | 2.659.725,34
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
R$ 134.140,00 | R$ 119.506,22 | R$ 2.390,13 | R$ 3.585,20 | R$ 5.975,65 | R$ 2.682,80 | Em execução | 04/07/2017 a 04/12/2017 | 05/10/2017 | 02/02/2018 | 08/12/2016
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1. | R$ 298.540,49 | 30/06/2016 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 159.496,12 | 22/06/2016 | 53186 | -
1 . 2 |  | - | - | R$ 139.044,37 | 10/08/2016 | 53727 | -
02 | 2.1. | R$ 417.451,43 | 30/07/2016 | - | - |  | Pendente

## Contrato 14-2014
Construção de Conhecimento e Capacidade em Monitoramento e Avaliação para o Fortalecimento das Ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 005 FIO 15 |  | 05/05/2015 | 30/03/2015 | 30/03/2017 | 924280.61 | 14/2014 | 25388.000636/2014-99 | 42.946,43 | 18.405,61 | 17.178,57 | 17.178,57 | 828.571,43
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1. | R$ 55.456,84 | 30/04/2014 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 55.456,84 | 09/06/2015 | 45728 | -
02 | 3.1. | R$ 36.971,22 | 30/04/2014 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 36.971,22 | 09/06/2015 | 45729 | -
03 | 1.2. | R$ 85.735,56 | 09/05/2015 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 85.735,56 | 14/07/2015 | 46228 | -
04 | 3.2. | R$ 57.157,04 | 30/09/2015 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 57.157,04 | 17/06/2016 | 53185 | -
05 | 1.3. | R$ 93.594,41 | 30/11/2016 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 93.594,41 | 04/04/2016 | 51057 | -
06 | 1.4. | R$ 455.002,00 | 30/11/2015 | - | - |  | Quitado
6 . 1 |  | - | - | R$ 45.652,70 | 16/09/2015 | 47141 | -
6 . 2 |  | - | - | R$ 134.633,88 | 14/10/2015 | 47534 | -
6 . 3 |  | - | - | R$ 245.703,38 | 07/12/2015 | 48464 | -
6 . 4 |  | - | - | R$ 29.012,04 | 07/12/2015 | 48465 | -
07 | 2.1. | R$ 9.897,96 | 30/11/2015 | - | - |  | Quitado
7 . 1 |  | - | - | R$ 9.897,96 | 18/05/2016 | 52818 | -
08 | 1.5. | R$ 21.207,42 | 30/06/2016 | - | - |  | Quitado
8 . 1 |  | - | - | R$ 21.207,42 | 18/05/2016 | 00061810 | -
09 | 2.2 | R$ 40.575,51 | 30/07/2016 | - | - |  | Quitado
9 . 1 |  | - | - | R$ 40.575,51 | 18/05/2016 | 52818 | -
10 | 3.3 | R$ 24.918,37 | 30/07/2016 | - | - |  | Quitado
10 . 1 |  | - | - | R$ 24.918,37 | 15/09/2015 | 47137 | -
11 | 1.6 | R$ 18.408,16 | 30/09/2016 | - | - |  | Quitado
11 . 1 |  | - | - | R$ 18.408,16 | 07/12/0201 | 48425 | -
12 | 1.7 | R$ 18.408,16 | 30/11/2015 | - | - |  | Quitado
12 . 1 |  | - | - | R$ 18.408,16 | 25/09/2017 | 53725 | -
13 | 4.1 | R$ 6.947,96 | 30/12/2016 | - | - |  | Quitado
13 . 1 |  | - | - | R$ 6.947,96 | 10/10/2016 | 56515 | -