## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2017
Departamento | DENSP
Nome do Projeto | Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Natureza | Ensino
Atividade | Diagnóstico de Situação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Vigilância em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | 20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa | 2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo | 25380.001551/2017-41
Proposta FNS | 0001
Tipo do Instrumento | Cooperação Técnica
Nº do instrumento | 13/2018
Nº sage | 0001
Início da Vigência | 04/07/2018
Fim da Vigência | 04/07/2020
Valor Original | 915.500,00
Valor Atual | 915.500,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 915.500,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 04/07/2020 a 04/07/2022 | 05/05/2022 | 02/09/2022

## Participantes
Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
ALLYNE MUNIZ MEDEIROS | GISELA CORDEIRO PEREIRA CARDOSO | Daniel Marsico Santiago
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 915.500,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6281252001 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 91.550,00 | 26/09/2018 | TESOURO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 99.180,00 | 21/03/2019 | TESOURO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 244.036,09 | 09/09/2019 | TESOURO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 155.963,91 | 04/11/2019 | TESOURO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 134.040,00 | 06/05/2020 | TESOURO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 105.665,62 | 27/10/2020 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001
Recebido | R$ 84.334,38 | 23/12/2020 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 914.770,00 | R$ 0 | R$ 914.770,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 91.550,00 | 04/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2018ne800991 | R$ 0,00
Emissão | R$ 99.180,00 | 26/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE800187 | R$ 0,00
Emissão | R$ 244.036,09 | 09/09/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE800691 | R$ 0,00
Emissão | R$ 155.963,91 | 04/11/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE800828 | R$ 0,00
Emissão | R$ 134.040,00 | 06/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2020NE800217 | R$ 0,00
Emissão | R$ 105.665,62 | 27/10/2020 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2020NE800658 | R$ 0,00
Emissão | R$ 84.334,38 | 23/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2020NE800786 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 914.770,00 | R$ 0,00 | R$ 914.770,00

## Cronograma Financeiro
Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 91.550,00 | 23/11/2018 | 1.1
Real | R$ 91.550,00 | 09/08/2018 | 1.1
Previsão | R$ 99.180,00 | 23/01/2019 | 2.1
Real | R$ 99.180,00 | 01/03/2019 | 2.1
Previsão | R$ 400.000,00 | 23/06/2019 | 1.2
Real | R$ 244.036,09 | 09/09/2019 | 1.2
Real | R$ 155.963,91 | 04/11/2019 | 1.2
Previsão | R$ 134.040,00 | 23/09/2019 | 1.3
Real | R$ 134.040,00 | 08/05/2020 | 1.3
Previsão | R$ 190.000,00 | 23/06/2020 | 1.4
Real | R$ 105.665,62 | 09/11/2020 | 1.4
Real | R$ 84.334,38 | 28/12/2020 | 1.4
Previsão | R$ 730,00 | 23/10/2020 | 2.2
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 915.500,00 | R$ 914.770,00 | R$ 730,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 105.665,62 | 6281252001 | 2020NE800658 | 74937 | 22/09/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 84.334,38 | 6281252001 | 2020NE800786 | 74937 | 22/09/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 104.040,00 | 6281252001 | 2020NE800217 | 74274 | 30/03/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 30.000,00 | 6281252001 | 2020NE800217 | 74241 | 20/03/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 155.963,91 | 6281252001 | 2019NE800828 | 73534 | 04/11/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 244.036,09 | 6281252001 | 2019NE800691 | 73534 | 29/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 99.180,00 | 6281252001 | 2019NE800187 | 72926 | 26/03/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 91.550,00 | 6281252001 | 2018ne800991 | 72687 | 07/01/2019 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 914.770,00 | R$ 0,00

## Contrato 17-2018
Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP-036-FIO-18 |  | 26/12/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2020 | 915500 | 17/2018 | 25388.000525/2017-25 | 81.562,73 | 18.310,00 | 0,00 | 0,00 | 815.627,27
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Prestação de contas | 23/11/2021 a 04/07/2022 | 05/05/2022 | 02/09/2022 | 11/11/2021
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 23/11/2020 a 23/11/2021 | 24/09/2021 | 22/01/2022 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | 1.1Seleção de equipe e apoio pedagógico para estru | R$ 91.550,00 | 23/11/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 91.550,00 | 10/01/2019 | 72687 | -
02 | 2.1Adaptação, revisão e editoração do material did | R$ 99.180,00 | 23/01/2019 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 99.180,00 | 26/03/2019 | 72926 | -
03 | 1.2 Realização do primeiro encontro presencial com | R$ 400.000,00 | 23/06/2019 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 244.036,09 | 09/09/2019 | 73534 | -
3 . 2 |  | - | - | R$ 155.963,91 | 04/11/2019 | 73534 | -
04 | 1.3 Realização do segundo encontro presencial com | R$ 134.040,00 | 23/09/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 30.000,00 | 08/05/2020 | 74241 | -
4 . 2 |  | - | - | R$ 104.040,00 | 08/05/2020 | 74274 | -
05 | 1.4 Realização do terceiro encontro presencial par | R$ 190.000,00 | 23/06/2020 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 105.665,62 | 09/11/2020 | 74937 | -
5 . 2 |  | - | - | R$ 84.334,38 | 28/12/2020 | 74937 | -
06 | 2.2 Encerramento e oficina de avaliação para a aná | R$ 730,00 | 23/10/2020 | - | - |  | Pendente