## Dados Gerais
Dados Gerias
Tipo de Projeto | Com repasse e com financeiro
Status | Prestação de contas
Executor | ENSP
Ano | 2018
Departamento | DIHS
Nome do Projeto | Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Natureza | Ensino
Atividade | Diagnóstico de Situação
Protocolo no CEP
Demandante | Secretaria de Vigilância em Saúde
Esfera | Público Federal
Órgão | Ministério da Saúde
UF | DF
Ação Orçamentária | não identificado
Programa | 1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo | 25388.000555/2017-31
Proposta FNS
Tipo do Instrumento | TED
Nº do instrumento | 122/2017
Nº sage
Início da Vigência | 12/12/2017
Fim da Vigência | 02/12/2019
Valor Original | 220.000,00
Valor Atual | 220.000,00
Valor ENSP | 0,00
Valor FIOTEC | 220.000,00
Observação
Aditivos
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação
R$ 0,00 | 02/12/2019 a 04/06/2020 | 05/04/2020 | 03/08/2020
R$ 0,00 | 04/06/2020 a 04/06/2021 | 05/04/2021 | 03/08/2021
R$ 0,00 | 04/06/2021 a 04/06/2022 | 05/04/2022 | 03/08/2022

## Participantes
Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Participantes
Responsável CAAP | Coordenador | Analista Fiotec
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS | LUIZ CARLOS FADEL DE VASCONCELLOS | Gabriela Araújo Sant'Anna
Membros Participantes
Atribuição | Nome | CPF | SIAPE | E-mail | Telefone | RAMAL

## Orçamento
Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Valor total do projeto atual | Valor total a empenhar
R$ 220.000,00 | R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data do Cadastro
6165691927 | 30/09/2026
Movimentação Orçamentário
Operação | Valor | Data | Nota de Crédito | Rubrica | Fonte
Recebido | R$ 35.200,00 | 28/12/2017 | 002215 | 339039 | 6165691927
Recebido | R$ 129.800,00 | 13/08/2018 | 001191 | 339039 | 6165691927
Devolvido | R$ 18.500,00 | 29/11/2018 | Transferência Ana Braga | 339039 | 6165691927
Recebido | R$ 73.500,00 | 12/02/2019 | 200 | 339039 | 6165691927
Orçamento Recebido | Orçamento Devolvido | Saldo
R$ 238.500,00 | R$ 18.500,00 | R$ 220.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE
Emissão | R$ 35.200,00 | 28/12/2017 | Fiotec | 339039 | 6165691927 | 2017NE801117 | R$ 0,00
Emissão | R$ 111.300,00 | 11/09/2018 | Fiotec | 339039 | 6165691927 | 2018NE800666 | R$ 0,00
Emissão | R$ 73.500,00 | 15/02/2019 | Fiotec | 339039 | 6165691927 | 2019NE800086 | R$ 0,00
Total Emissão | Total Cancelado | Saldo Total
R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00

## Cronograma Financeiro
Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Cronogrma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade / Meta
Previsão | R$ 22.000,00 | 30/05/2018 | Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2
Real | R$ 22.000,00 | 06/07/2018 | Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2
Previsão | R$ 99.000,00 | 10/08/2018 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Real | R$ 72.600,00 | 05/12/2018 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Real | R$ 26.400,00 | 15/08/2019 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Previsão | R$ 44.000,00 | 20/02/2019 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade 2.1
Real | R$ 44.000,00 | 15/08/2019 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade 2.1
Previsão | R$ 44.000,00 | 25/06/2019 | Meta 2/atividade 2.1
Real | R$ 44.000,00 | 19/12/2019 | Meta 2/atividade 2.1
Previsão | R$ 11.000,00 | 01/05/2020 | Meta 3/ atividades 3.1; 3.2
Real | R$ 11.000,00 | 20/12/2019 | Meta 3/ atividades 3.1; 3.2
Total Previsto | Saldo Real | Total a Receber
R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data | Saldo nota fiscal
Fiotec | R$ 11.000,00 | 6165691927 | 2019NE800086 | 74396 | 04/05/2020 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 44.000,00 | 6165691927 | 2019NE800086 | 73729 | 14/10/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 26.400,00 | 6165691927 | 2018NE800666 | 73500 | 21/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 25.500,00 | 6165691927 | 2018NE800666 | 73501 | 21/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 18.500,00 | 6165691927 | 2019NE800086 | 73501 | 21/08/2019 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 13.200,00 | 6165691927 | 2017NE801117 | 72591 | 12/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 59.400,00 | 6165691927 | 2018NE800666 | 72591 | 12/12/2018 | R$ 0,00
Fiotec | R$ 22.000,00 | 6165691927 | 2017NE801117 | 71984 | 20/09/2018 | R$ 0,00
Total executado | Saldo a executar
R$ 220.000,00 | R$ 0,00

## Contrato 13-2018
Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Contrato
Número do Projeto | Status | Data de Publicação | Início da vigência | Fim da vigência | Valor Contratado | Número Contrato | Processo | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Valor FADI presidência | Valor TAF ENSP | Valor Líquido
ENSP 024 FIO 18 |  | 01/08/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2020 | 220000 | 13/2018 | 25388.000555/2017-31 | 9.800,00 | 4.400,00 | 5.880,00 | 3.920,00 | 196.000,00
Aditivos
Valor | Valor Liquido | Valor TAF | Valor FADI | Despesa FIOTEC | Valor ISS | Status | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Data Publicação
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 22/12/2020 a 04/06/2021 | 05/04/2021 | 03/08/2021 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | 07/07/2020 a 22/12/2020 | 23/10/2020 | 20/02/2021 | -
- | R$ 0,00 | - | - | - | - | Em execução | 22/05/2020 a 07/07/2020 | 08/05/2020 | 05/09/2020 | -
Cronograma Financeiro
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação
01 | Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2 | R$ 22.000,00 | 30/05/2018 | - | - |  | Quitado
1 . 1 |  | - | - | R$ 22.000,00 | 20/09/2018 | 71984 | -
02 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 | R$ 99.000,00 | 10/08/2018 | - | - |  | Quitado
2 . 1 |  | - | - | R$ 72.600,00 | 13/12/2018 | 72591 | -
2 . 2 |  | - | - | R$ 26.400,00 | 23/08/2019 | 73500 | -
03 | Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade | R$ 44.000,00 | 20/02/2019 | - | - |  | Quitado
3 . 1 |  | - | - | R$ 44.000,00 | 13/09/2019 | 73501 | -
04 | 1.4 - Realizar 4 (quatro) eventos, durante todo o | R$ 44.000,00 | 25/06/2019 | - | - |  | Quitado
4 . 1 |  | - | - | R$ 44.000,00 | 23/12/2019 | 73729 | -
05 | Meta 3/ atividades 3.1; 3.2 | R$ 11.000,00 | 01/05/2020 | - | - |  | Quitado
5 . 1 |  | - | - | R$ 11.000,00 | 08/05/2020 | 74396 | -